## ปร.1 (hidden)
รายการประมาณราคา
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่ |  | รายการเลขที่
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
2017-01-10
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ

## ปร.2 (hidden)
รายการประมาณราคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบเลขที่ | [6 empty] | รายการเลขที่
กองมาตรฐานราคากลาง | [6 empty] | กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย | [6 empty] | 2014-05-12
ลำดับที่ | รายการ | ขนาด | คอนกรีต | ไม้แบบ | ไม้ค้ำยัน | เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ / เมตร | [5 empty] | เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย / เมตร | [5 empty] | หมายเหตุ
|  |  | ลบ.ม. | ตร.ม. | ต้น | Ø 6 มม. | Ø 9 มม. | Ø 12 มม. | Ø 15 มม. | Ø 19 มม. | Ø 25 มม. | Ø 12 มม. | Ø 16 มม. | Ø 20 มม. | Ø 25 มม. | Ø 28 มม. | Ø 32 มม.

## ปร.3 (hidden)
รายการประมาณการ
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่ |  |  | รายการเลขที่
กองมาตรฐานราคากลาง |  |  | กรมโยธาธิการและผังเมือง
2014-05-12
ลำดับที่ | รายการ | ชนิดไม้ | ขนาดหน้าตัด นิ้ว | จำนวน ท่อน | ปริมาติ ลบ.ฟ. | หมายเหตุ

## ปร.7 (hidden)
รายการประมาณการ
แบบเลขที่ | รายการเลขที่
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

## ปร.6
สรุปราคางานก่อสร้าง
โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
แบบเลขที่ AR59201, AR61090 |  |  | รายการเลขที่ -
ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ฯ |  |  | กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาเมื่อ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 |  |  | 3
ปรับราคาค่าก่อสร้างโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง สนง.กกต.จ.กพ.ที่ 2/2565 ลว.11 ม.ค.65 |  |  | ณ เดือน มกราคม 2565
ลำดับที่ | รายการ |  | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ
สรุปผลดังนี้ :
1 | อาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สูง 3 ชั้น | เป็นเงินประมาณ | 28940800 | AR59201
2 | ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ | เป็นเงินประมาณ | 8644000 | AR61090
3 | อาคารเก็บพัสดุ (แบบฐานรากเสาเข็ม) | เป็นเงินประมาณ | 7144900
| \ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  | 44729700
(ตัวอักษร) (สี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

## ปร.5 สำนักงาน 3 ชั้น
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง
□ | รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร
□ | เจ้าของอาคาร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
□ | สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกำแพงเพชร
□ | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  | กรมโยธาธิการและผังเมือง
□ | แบบเลขที่ S62182, AR59201, SN60125, EE60154, M60084 |  |  | รายการเลขที่ -
□ | ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | 57
□ | ประมาณราคาเมื่อ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ
1 | ประเภทงานอาคาร | 23831375 | 1.2144 | 28940822
เงื่อนไข
0
0
5
7
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 28940822
| คิดเป็นเงินประมาณ (ยี่สิบแปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) |  |  | 28940800 | **
□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - | 1415 | ตารางเมตร
□ เฉลี่ยราคาประมาณ - | 20453 | บาท/ตารางเมตร

## ปร.4 สำนักงาน 3 ชั้น
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร (สูง 3 ชั้น)
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกำแพงเพชร |  |  | แบบเลขที่ S62182, AR59201, SN60125, EE60154, M60084 |  |  |  |  | รายการเลขที่ -
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง |  |  | 2020-08-03
ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ นายสุรพล กุหลาบศรี นายเลอศักดิ์ จงธรรม นายมาโนชชัย ศรสุรินทร์, อรรถกร พันปี | [8 empty] | หน่วย : บาท
ปรับราคาค่าก่อสร้างโดย นายสารัตน์ ชาญเชี่ยว |  |  | ณ. วันที่ 11 สิงหาคม พศ.2564
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน
สรุปงานอาคารสำนักงานฯ
1 | หมวดงานโครงสร้าง |  | รวม |  |  |  |  | 6241684
2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม |  | รวม |  |  |  |  | 9169788
3 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล |  | รวม |  |  |  |  | 1406381
4 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  | รวม |  |  |  |  | 3485258
5 | หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ |  | รวม |  |  |  |  | 2028264
6 | หมวดงานลิฟต์โดยสาร |  | รวม |  |  |  |  | 1500000
7 | หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | [6 empty] | 23831375
1 | หมวดงานโครงสร้าง
| - เจาะสำรวจดิน | 2 | จุด | 0 | 0 | 12000 | 24000 | 24000
| - DYNAMIC LOAD TEST | 3 | จุด | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 60000
| - ขุดดิน | 134 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 13266 | 13266
| - ทรายราดน้ำอัดแน่น | 5 | ลบ.ม. | 130 | 650 | 91 | 455 | 1105
| - เสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด26x26 ม. ยาว10.00 ม. | 99 | ต้น | 2903 | 287397 | 765.71 | 75805 | 363202
| - สกัดหัวเสาเข็ม | 99 | ต้น | 0 | 0 | 250 | 24750 | 24750
| - คอนกรีตหยาบ | 4 | ลบ.ม. | 1495 | 5980 | 398 | 1592 | 7572
| - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก) | 343 | ลบ.ม. | 1586 | 543998 | 485 | 166355 | 710353
| - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)ผสมกันซึม | 48 | ลบ.ม. | 1689 | 81072 | 485 | 23280 | 104352
| - แบบหล่อคอนกรีต | 2460 | ตร.ม. | 350 | 861000 | 0 | 0 | 861000
| - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 4100 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 545300 | 545300
| - ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต | 738 | ลบ.ฟ. | 240 | 177120 | 0 | 0 | 177120
| - เสาค้ำ Ø 4"x 4.00 ม. | 1250 | ต้น | 60 | 75000 | 0 | 0 | 75000
มีต่อ
ต่อ
| - ตะปู | 1025 | กก. | 42.06 | 43112 | 0 | 0 | 43112
| - เหล็ก SR-24 Ø 6 มม. | 5864 | กก. | 26.53 | 155572 | 4.1 | 24042 | 179614 |  | 25,402.03
| - เหล็ก SR-24 Ø 9 มม. | 9069 | กก. | 25.92 | 235068 | 4.1 | 37183 | 272251 |  | 24,597.38
| - เหล็ก SD-40 Ø 12 มม. | 6484 | กก. | 25.09 | 162684 | 3.3 | 21397 | 184081 |  | 22,677.85
| - เหล็ก SD-40 Ø 16 มม. | 8424 | กก. | 24.76 | 208578 | 3.3 | 27799 | 236377 |  | 22,515.89
| - เหล็ก SD-40 Ø 20 มม. | 20133 | กก. | 24.83 | 499902 | 2.9 | 58386 | 558288 |  | 22,443.84
| - เหล็ก SD-40 Ø 25 มม. | 15068 | กก. | 26.17 | 394330 | 2.9 | 43697 | 438027 |  | 22,525.23
| - ลวดผูกเหล็ก | 1951 | กก. | 37.38 | 72928 | 0 | 0 | 72928 |  | 50.84
| - พื้น SOLID PLANK หนา 5 ซม. เทคอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. | 1096 | ตร.ม. | 220 | 241120 | 25 | 27400 | 268520
| - คอนกรีตทับหน้าพร้อม WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.15 ม. | 1096 | ตร.ม. | 110 | 120560 | 30 | 32880 | 153440 |  | 28.04 | 20
งานเหล็กรูปพรรณ
| - ท่อเหล็ก Ø 89.1x3.2 มม. (นน.6.78 กก./ม.) | 1949 | กก. | 31.6 | 61588 | 10 | 19490 | 81078 |  | 30.7768 | 3.564
| - ท่อเหล็ก Ø 60.5x3.2 มม. (นน.4.52 กก./ม.) | 567 | กก. | 31.6 | 17917 | 10 | 5670 | 23587 |  | 34.3289 | 2.42 |  | 7.76
| - [ 100x50x5x7.5 มม. (นน.9.36 กก./ม.) | 174 | กก. | 31.6 | 5498 | 10 | 1740 | 7238 |  | 26.9053 | 9.36
มีต่อ
ต่อ
| - [ 150x65x20x3.2 มม. (นน.13.4 กก./ม.) | 3482 | กก. | 31.6 | 110031 | 10 | 34820 | 144851
| - [ 125x50x20x3.2 มม. (นน.6.13 กก./ม.) | 6663 | กก. | 31.6 | 210551 | 10 | 66630 | 277181 |  | 31.2542 |  | 7
| - [ 100x50x20x3.2 มม. (นน.5.50 กก./ม.) | 239 | กก. | 31.6 | 7552 | 10 | 2390 | 9942 |  | 31.7191
| - [] 150x75x3.2 มม. (นน.10.8 กก./ม.) | 907 | กก. | 31.6 | 28661 | 10 | 9070 | 37731 |  | 26.8519 | 6
| - PL. หนา 6 มม. | 143 | กก. | 31.6 | 4519 | 10 | 1430 | 5949 |  | 35.5
| - PL. หนา 9 มม. | 1662 | กก. | 31.6 | 52519 | 10 | 16620 | 69139 |  | 35.5
| - เดือยเหล็ก Ø 12 มม. ยาว 0.60 ม. | 96 | ชุด | 30 | 2880 | 0 | 0 | 2880 |  | 31.6045
| - เหล็กปลอกเดือย Ø 9 มม. | 58 | ชุด | 20 | 1160 | 0 | 0 | 1160
| - ทาสีกันสนิม | 1091 | ตร.ม. | 40 | 43640 | 35 | 38185 | 81825
| - ทาสีทนไฟ | 1091 | ตร.ม. | 80 | 87280 | 35 | 38185 | 125465
| รวมข้อ 1 หมวดงานโครงสร้าง | [6 empty] | 6241684
2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม
| 2.1 งานหลังคา |  | รวม |  |  |  |  | 677375
| 2.2 งานฝ้าเพดาน |  | รวม |  |  |  |  | 1079655
| 2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง |  | รวม |  |  |  |  | 2021848
| 2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น |  | รวม |  |  |  |  | 1004867
| 2.5 งานประตู-หน้าต่าง |  | รวม |  |  |  |  | 2110393
| 2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ |  | รวม |  |  |  |  | 1270176
| 2.7 งานบันไดและราวกันตก |  | รวม |  |  |  |  | 320219
| 2.8 งานทาสี |  | รวม |  |  |  |  | 432835
| 2.9 งานเบ็ดเตล็ด |  | รวม |  |  |  |  | 252420
| รวมข้อ 2 หมวดงานสถาปัตยกรรม | [6 empty] | 9169788
| 2.1 งานหลังคา | [9 empty] | รวม | ชั้นล่าง | ชั้นที่ 2 | ชั้นที่ 3 | ชั้นหลังคา | 11 | 3.3
| - แปเหล็กชุบกัลวาไนซ์ สำเร็จรูป หนา 0.70 มม. | 2824 | เมตร | 57.8333 | 163321 | 25 | 70600 | 233921 |  |  | 2824 | 0 | 54 | 0 | 794 | 4 | 3.33
| - หลังคากระเบื้องคอนกรีต | 8876 | แผ่น | 16.36 | 145211 | 0 | 0 | 145211 |  |  | 8876 | 0 | 50.93 | 0 | 755.97
| - ครอบสันโค้ง | 343 | แผ่น | 37.85 | 12983 | 0 | 0 | 12983 |  |  | 343 | 0 | 11.96 | 0 | 91.76
| - ครอบโค้งปิดจั่ว | 6 | แผ่น | 51.4 | 308 | 0 | 0 | 308 |  |  | 6 | 0 | 2 | 0 | 4
| - ครอบโค้ง 3 ทาง | 2 | แผ่น | 53.5 | 107 | 0 | 0 | 107 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| - ครอบโค้งหางมน | 10 | แผ่น | 51.4 | 514 | 0 | 0 | 514 |  |  | 10 | 0 | 2 | 0 | 8
| - ครอบข้าง | 103 | แผ่น | 37.38 | 3850 | 0 | 0 | 3850 |  |  | 103 | 0 | 10.2 | 0 | 21
| - ครอบข้างปิดชาย | 12 | แผ่น | 43.46 | 522 | 0 | 0 | 522 |  |  | 12 | 0 | 2 | 0 | 10
| - รางน้ำตะเฆ่รางสแตนเลส หนา 0.45 มม. | 52 | เมตร | 550 | 28600 | 25 | 1300 | 29900 |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.5
| - เชิงชาย GRC 1"x 4" พร้อมแผ่นปิดลอน 1"x 4" | 167 | เมตร | 130 | 21710 | 73 | 12191 | 33901 |  |  | 125 | 0 | 20.6 | 0 | 104.3
| - ปั้นลม GRC | 24 | เมตร | 160 | 3840 | 73 | 1752 | 5592 |  |  | 32 | 0 | 10.2 | 0 | 21
| - แผ่นสะท้อนความร้อน Aluminium Foil 2 หน้า | 818 | ตร.ม. | 62 | 50716 | 20 | 16360 | 67076 |  |  | 806.9 | 0 | 50.93 | 0 | 755.97
| - ตะปูเกลียวยึดแป | 6 | กล่อง | 195 | 1170 | 0 | 0 | 1170
| - ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง | 35 | กล่อง | 350 | 12250 | 0 | 0 | 12250
มีต่อ
ต่อ
| - ขอยึดเชิงชาย | 11 | กล่อง | 250 | 2750 | 0 | 0 | 2750
| - ขอยึดกระเบื้อง | 35 | กล่อง | 500 | 17500 | 0 | 0 | 17500
| - ยอดปั้นลมไม้สักแกะลาย ทาสีทอง | 5 | ชุด | 8570 | 42850 | 0 | 0 | 42850
| - ค่าแรงมุงหลังคา | 818 | ตร.ม. | 0 | 0 | 74 | 60532 | 60532 |  |  | 806.9 | 0 | 50.93 | 0 | 755.97
| - ค่าแรงติดตั้งครอบสันโค้ง และครอบตะเฆ่สัน | 56 | เมตร | 0 | 0 | 74 | 4144 | 4144 |  |  | 103.72 | 0 | 11.96 | 0 | 91.76
| - ค่าแรงติดตั้งครอบข้าง | 31 | เมตร | 0 | 0 | 74 | 2294 | 2294 |  |  | 31.2 | 0 | 10.2 | 0 | 21
| รวมข้อ 2.1 งานหลังคา | [6 empty] | 677375
| 2.2 งานฝ้าเพดาน | [9 empty] | รวม | ชั้นล่าง | ชั้นที่ 2 | ชั้นที่ 3 | ชั้นหลังคา
| - C1 ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่ม หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ | 755 | ตร.ม. | 237 | 178935 | 75 | 56625 | 235560 |  |  | 754.77 | 374.08 | 380.69 | 0 | 0
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม.
| - C1 ฝ้าแผ่นยิบซั่มบอร์ด ชนิดมึอลูมิเนียมฟอยล์ หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ | 402 | ตร.ม. | 259 | 104118 | 75 | 30150 | 134268 |  |  | 401.76 | 0 | 0 | 401.76 | 0
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. (ส่วนที่อยู่ใต้หลังคา)
| - C1 ฝ้าเพดานลดระดับ สูง 0.30 ม. (ห้องประชุมและห้องทำงานฯ ชั้นที่ 3) | 113 | เมตร | 234 | 26442 | 0 | 0 | 26442 |  |  | 112.8 | 0 | 0 | 112.8 | 0
| - C2 ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่ม ชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ | 113 | ตร.ม. | 262 | 29606 | 75 | 8475 | 38081 |  |  | 112.53 | 42.67 | 36.61 | 33.25 | 0
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม.
| - C3 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสี กว้าง 85 มม. เว้นร่อง 5 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็ก | 292 | ตร.ม. | 1400 | 408800 | 300 | 87600 | 496400 |  |  | 291.83 | 83.35 | 32 | 176.48 | 0
| - C4 ฝ้าท้องพื้น ค.ส.ล. ผิวฉาบปูนเรียบ | 141 | ตร.ม. | 67 | 9447 | 94 | 13254 | 22701 |  |  | 140.47 | 69.3 | 69.3 | 1.87 | 0
| - C1, C2 บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 4" | 847 | เมตร | 109 | 92323 | 40 | 33880 | 126203 |  |  | 847 | 297.8 | 292.3 | 256.9 | 0
| รวมข้อ 2.2 งานฝ้าเพดาน | [6 empty] | 1079655
| 2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง | [9 empty] | รวม | ชั้นล่าง | ชั้นที่ 2 | ชั้นที่ 3 | ชั้นหลังคา | รอบนอก | ภายใน
| - ผนังก่ออิฐสามัญ (อิฐมอญ) หนาครึ่งแผ่น | 1433 | ตร.ม. | 210 | 300930 | 89 | 127537 | 428467 |  |  | 1432.88 | 595.38 | 494.81 | 342.69 | 0 | 258.58 | 84.11 | 46.8
| - ผนังก่ออิฐสามัญ (อิฐมอญ) หนาเต็มแผ่น | 235 | ตร.ม. | 415 | 97525 | 167 | 39245 | 136770 |  |  | 235.14 | 71.71 | 71.95 | 91.48 | 0 | 0 | 91.48
| - เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม. | 1003 | เมตร | 130 | 130390 | 55 | 55165 | 185555 |  |  | 1003.02 | 416.77 | 346.37 | 239.88 | 0
| - เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม. | 165 | เมตร | 175 | 28875 | 75 | 12375 | 41250 |  |  | 164.61 | 50.2 | 50.37 | 64.04 | 0
| - WL1 ผนังฉาบปูนเรียบ | 2808 | ตร.ม. | 52 | 146016 | 82 | 230256 | 376272 |  |  | 2807.32 | 1222.33 | 899.62 | 685.37 | 0
| - WL1 ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง | 1640 | ตร.ม. | 52 | 85280 | 100 | 164000 | 249280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- WL2 คาน ราวระเบียงและครีบกันแดด ค.ส.ล. ทำผิวหินล้าง
| - เสา, คาน, ผนัง ทำผิวหินล้าง | 312 | ตร.ม. | 341 | 106392 | 121 | 37752 | 144144 |  |  | 311.32 | 62.39 | 63.29 | 132.85 | 52.79
| - ครีบนอน ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.60 ม. บริเวณ ชั้นที่ 2-3 ทำผิวหินล้าง | 187 | เมตร | 599.44 | 112095 | 0 | 0 | 112095 |  |  | 186.4 | 0 | 93.2 | 93.2 | 0 | 115.5
| - WL3 เสา ค.ส.ล. ทำผิวหินล้าง | 256 | ตร.ม. | 250 | 64000 | 121 | 30976 | 94976 |  |  | 256.08 | 136.2 | 119.88 | 0 | 0
| - WL4 ผนังห้องน้ำกรุผิวกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | 377 | ตร.ม. | 341 | 128557 | 166 | 62582 | 191139 |  |  | 376.59 | 157.89 | 117.07 | 101.63 | 0 | 53.65 | 47.98 | 23.22 | 15.44 | 17.6
| - WL6 ผนังผิวกรุหินแกรนิต ขนาด 0.30 x 0.60 ม. | 20 | ตร.ม. | 847 | 16940 | 302 | 6040 | 22980 |  |  | 19.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 |  | 6.5
| - ครีบกันแดด ค.ส.ล. ทำระบบกันซึม | 139 | ตร.ม. | 240 | 33360 | 40 | 5560 | 38920 |  |  | 138.6 | 0 | 69.3 | 69.3 | 0 | 69.3
| รวมข้อ 2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง | [6 empty] | 2021848
| 2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น | [9 empty] | รวม | ชั้นล่าง | ชั้นที่ 2 | ชั้นที่ 3 | ชั้นหลังคา
| - F1 พื้นผิวปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | 1168 | ตร.ม. | 490 | 572320 | 183 | 213744 | 786064 |  |  | 1167.43 | 393.41 | 391.51 | 382.51 | 0
| - F2 พื้นผิวทำทรายล้างมีเส้นแบ่งแนว PVC | 0 | ตร.ม. | 273 | 0 | 99 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - F3 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบด้าน ขนาด 0.10 x 0.10 ม. สลับทรายล้าง | 111 | ตร.ม. | 297 | 32967 | 199 | 22089 | 55056 |  |  | 110.75 | 46.75 | 32 | 32 | 0
| - F4 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. | 114 | ตร.ม. | 271 | 30894 | 174 | 19836 | 50730 |  |  | 113.55 | 41.93 | 36.61 | 35.01 | 0
| - F5 พื้นหลังคาเทปูนทรายปรับระดับผสมน้ำยากันซึม | 87 | ตร.ม. | 110 | 9570 | 61 | 5307 | 14877 |  |  | 86.1 | 0 | 0 | 8.75 | 77.35
| - F5 พื้นหลังคาผิวทำระบบกันซึม | 87 | ตร.ม. | 240 | 20880 | 40 | 3480 | 24360 |  |  | 86.1 | 0 | 0 | 8.75 | 77.35
| - F1 บัวเชิงผนังแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.10 x 0.30 ม. | 527 | เมตร | 85 | 44795 | 55 | 28985 | 73780 |  |  | 527.07 | 205.87 | 208.4 | 112.8 | 0
| รวมข้อ 2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น | [6 empty] | 1004867
| 2.5 งานประตู-หน้าต่าง | [9 empty] | รวม | ชั้นล่าง | ชั้นที่ 2 | ชั้นที่ 3 | ชั้นหลังคา
| - D1 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.90 x 2.35 ม. | 13 | ชุด | 26100 | 339300 | 0 | 0 | 339300 |  |  | 13 | 5 | 4 | 4 | 0
| - D2 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.90 x 2.35 ม. | 10 | ชุด | 26100 | 261000 | 0 | 0 | 261000 |  |  | 10 | 3 | 3 | 4 | 0
| - D3 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 0.90 x 1.15 ม. (ช่องท่องานระบบไฟฟ้า) | 3 | ชุด | 23400 | 70200 | 0 | 0 | 70200 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
| - D4 ประตูอลูมิเนียมบานเปิด ขนาด 0.50 x 1.15 ม. (ช่องท่องานระบบประปา) | 8 | ชุด | 23400 | 187200 | 0 | 0 | 187200 |  |  | 8 | 3 | 3 | 2 | 0
| - D5 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.30 x 2.05 ม. (บานประตูขนาดไม่เท่ากัน) | 15 | ชุด | 21920 | 328800 | 0 | 0 | 328800 |  |  | 15 | 5 | 8 | 2 | 0
| - D6 ประตูบานเลื่อนไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.00 x 2.00 ม. (ห้องน้ำคนพิการ) | 1 | ชุด | 10727 | 10727 | 0 | 0 | 10727 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| - D7 ประตูบานเปิดไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 x 2.05 ม. (ห้องน้ำ) | 8 | ชุด | 7997 | 63976 | 0 | 0 | 63976 |  |  | 8 | 3 | 3 | 2 | 0
| - D8 ประตูบานเปิดไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 x 2.05 ม. (ห้องทั่วไป) | 10 | ชุด | 7500 | 75000 | 0 | 0 | 75000 |  |  | 10 | 1 | 1 | 8 | 0
| - D9 ประตูบานเหล็กม้วน ขนาด 1.35 x 2.35 ม. | 1 | ชุด | 7450 | 7450 | 0 | 0 | 7450 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| - W1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.30 x 1.25 ม. | 61 | ชุด | 8520 | 519720 | 0 | 0 | 519720 |  |  | 61 | 19 | 21 | 21 | 0
| - W2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.30 x 1.25 ม. | 14 | ชุด | 7680 | 107520 | 0 | 0 | 107520 |  |  | 14 | 7 | 4 | 3 | 0
| - W3 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งคู่ ขนาด 1.30 x 0.50 ม. | 2 | ชุด | 7680 | 15360 | 0 | 0 | 15360 |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
| - W4 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 0.90 x 0.50 ม. | 13 | ชุด | 7680 | 99840 | 0 | 0 | 99840 |  |  | 13 | 5 | 4 | 4 | 0
| - W5 เกล็ดอลูมิเนียมระบายอากาศ ขนาด 1.10 x 0.55 ม. (สามเหลียม บริเวณหน้าจั่ว) | 1 | ชุด | 4860 | 4860 | 0 | 0 | 4860 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| - W6 เกล็ดอลูมิเนียมระบายอากาศ ขนาด 1.70 x 0.85 ม. (สามเหลียม บริเวณหน้าจั่ว) | 4 | ชุด | 4860 | 19440 | 0 | 0 | 19440 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
| รวมข้อ 2.5 งานประตู-หน้าต่าง | [6 empty] | 2110393 |  |  | รวม | ชั้นล่าง |  |  |  | ชั้นที่ 2 |  | ชั้นที่ 3
| 2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ | [10 empty] | WC พิการ | WC ช-ญ | WC.1 | WC.2 | WC ช-ญ | WC.3 | WC ช-ญ
| - WC1 ส้วมนั่งราบฟลัชวาล์ว | 22 | ชุด | 16500 | 363000 | 450 | 9900 | 372900 |  |  | 22 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6
| - LAV1 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง มีขาตั้งยาวจากพื้น | 4 | ชุด | 14552 | 58208 | 450 | 1800 | 60008 |  |  | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| - LAV2 อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ | 24 | ชุด | 5912 | 141888 | 450 | 10800 | 152688 |  |  | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
| - UR1 โถปัสสาวะชาย | 14 | ชุด | 20190 | 282660 | 450 | 6300 | 288960 |  |  | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4
| - M1 ชุดกระจกทรงกลม ขนาด Ø 50 ซม. | 4 | ชุด | 310 | 1240 | 70 | 280 | 1520 |  |  | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| - M2 กระจกเงา หนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียมโดยรอบ | 198 | ตร.ฟ. | 130 | 25740 | 0 | 0 | 25740 |  |  | 198 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66
| - PH1 ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิค | 4 | ชุด | 720 | 2880 | 120 | 480 | 3360 |  |  | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| - CS สายชำระ | 22 | ชุด | 630 | 13860 | 35 | 770 | 14630 |  |  | 22 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6
| - Shelf หิ้งวางของ | 4 | ชุด | 1420 | 5680 | 120 | 480 | 6160 |  |  | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| - SH1 ที่วางสบู่ | 3 | ชุด | 580 | 1740 | 120 | 360 | 2100 |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| - SH ฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อนพลาสติก พร้อมวาล์ว | 3 | ชุด | 3010 | 9030 | 70 | 210 | 9240 |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| - เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. บุหินแกรนิต | 20 | เมตร | 2800 | 56000 | 0 | 0 | 56000 |  |  | 19.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.6
| - Top เหนือโถปัสสาวะชาย | 10 | เมตร | 800 | 8000 | 0 | 0 | 8000 |  |  | 9.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3
| - Stop Valve | 72 | ชุด | 305 | 21960 | 35 | 2520 | 24480 |  |  | 72 | 3 | 20 | 3 | 3 | 20 | 3 | 20
มีต่อ
ต่อ
| - K ก๊อกน้ำล้างพื้น | 10 | ชุด | 490 | 4900 | 35 | 350 | 5250 |  |  | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
| - HR1 ราวทรงตัวรูปตัวแอล ชนิดติดผนังด้านขวา | 1 | ชุด | 5095 | 5095 | 105 | 105 | 5200 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - HR2 ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า | 2 | ชุด | 6765 | 13530 | 105 | 210 | 13740 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- WL5 ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูปชนิดเมลามีนโฟม หนา 25 มม. พร้อมอุปกรณ์
| - แบบเต็มห้อง | 12 | ห้อง | 13000 | 156000 | 800 | 9600 | 165600 |  |  | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
| - แบบครึ่งห้อง (เฉพาะแผงด้านหน้า) | 6 | ห้อง | 8500 | 51000 | 600 | 3600 | 54600 |  |  | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
| รวมข้อ 2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ | [6 empty] | 1270176
| 2.7 งานบันไดและราวกันตก | [9 empty] | รวม | ด้านหน้า | ด้านหลัง | กลางด้านหลัง
2.7.1 บันได ST-1 (เฉลียงทางเข้าด้านหน้า-หลัง, ซ้าย-ขวา)
| - ขั้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบด้าน ขนาด 0.10x0.10 ม. สลับทรายล้าง | 38 | เมตร | 297 | 11286 | 185 | 7030 | 18316 |  |  | 37.2 | 16 | 16 | 5.2
| - จมูกบันไดทองเหลืองขนาด2" สอดด้วยผ้าเบรคกันลื่น 3 เส้น | 56 | เมตร | 880 | 49280 | 30 | 1680 | 50960 |  |  | 55.8 | 24 | 24 | 7.8
2.7.2 บันได ST-2 และทางลาด (เฉลียงทางเข้ากลาง)
มีต่อ
ต่อ
2.7.2.1 บันได ST-2
| - ขั้นบันไดพื้นทำผิวทรายล้างสลับกระเบื้องดินเผา ขนาด 0.10x0.10 ม. | 6 | เมตร | 297 | 1782 | 185 | 1110 | 2892 |  |  | 6.2 | 6.2
| - จมูกบันไดทองเหลือง ขนาด 2" สอดด้วยผ้าเบรคกันลื่น 3 เส้น | 10 | เมตร | 880 | 8800 | 30 | 300 | 9100 |  |  | 9.3 | 9.3
2.7.2.2 ทางลาด
| - พื้นทางลาดผิวทำทรายล้างเซาะร่อง | 9 | ตร.ม. | 273 | 2457 | 126 | 1134 | 3591 |  |  | 8.9 | 6.7 | 2.2
| - พื้นชานพักผิวทำทรายล้าง | 3 | ตร.ม. | 297 | 891 | 185 | 555 | 1446 |  |  | 2.2 | 2.2
| - บัวขอบทางลาดผิวทำทรายล้าง | 19 | เมตร | 91 | 1729 | 68 | 1292 | 3021 |  |  | 18.8 | 18.8
| - ราวจับสแตนเลส Ø 3.5 cm. และ Ø 2.5 cm. | 19 | เมตร | 1000 | 19000 | 0 | 0 | 19000 |  |  | 19.3 | 19.3
2.7.3 บันได ST-3 (ภายในอาคารขึ้นชั้น 2 และชั้น 3)
| - พื้นชานพักบันไดผิวทำหินขัดกับที่ | 14 | ตร.ม. | 243 | 3402 | 136 | 1904 | 5306 |  |  | 13.2 | 13.2
| - ขั้นบันไดผิวทำหินขัดกับที่ | 69 | เมตร | 243 | 16767 | 158 | 10902 | 27669 |  |  | 69.3 | 69.3
| - จมูกบันไดอลูมิเนียม ขนาด 2" สอดด้วยผ้าเบรคกันลื่น 3 เส้น | 73 | เมตร | 330 | 24090 | 30 | 2190 | 26280 |  |  | 72.45 | 72.45
| - บัวเชิงผนังผิวทำหินขัดกับที่ สูง 10 ซม. | 38 | เมตร | 24 | 912 | 75 | 2850 | 3762 |  |  | 37.6 | 37.6
| - ราวบันได มือจับสแตนเลส สี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 50x75x1.6 มม. ลูกกรงใช้เส้น | 19 | เมตร | 3100 | 58900 | 0 | 0 | 58900 |  |  | 19.3 | 19.3
มีต่อ
ต่อ
สแตนเลสแบน 50x10 มม. แนวนอน 2 เส้น, แนวตั้งระยะห่างขั้นเว้นขั้น ฐานแผ่น
สเตนเลส ขนาด 100x100x10 มม. ยึดน๊อต 4 จุด/ฐาน ความสูงรวม 1.05 ม.
2.7.4 บันไดลิง Z (ชั้น 3 ขึ้นชั้นหลังคา)
| - บันไดลิง ท่อสเตนเลส แนวตั้ง 2- Ø 2" สูงรวม 4.20 ม. | 1 | ชุด | 13224 | 13224 | 0 | 0 | 13224
แนวนอน Ø 1½" กว้าง 0.60 ม. @ 0.30 ม.
| 2.7.5 ราวระเบียง, เฉลียงทางเข้า | [9 empty] | รวม | ชั้นล่าง | ชั้นที่ 2 | ชั้นที่ 3 | ชั้นหลังคา
| - ราวระเบียง ค.ส.ล. ทำผิวหินล้าง สองด้าน สูง 0.90 ม. | 82 | เมตร | 682 | 55924 | 254 | 20828 | 76752 |  |  | 81.6 | 16 | 32 | 33.6 | 0
| รวมข้อ 2.7 งานบันไดและราวกันตก | [6 empty] | 320219
| 2.8 งานทาสี | [9 empty] | รวม | ฝ้าเพดาน | ผนัง | หลังคา | ประตู-หน้าต่าง | บันได | เบ็ดเตล็ด
| - สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา) | 1553 | ตร.ม. | 44 | 68332 | 31 | 48143 | 116475 |  |  | 1552.68 | 140.47 | 1374.01 | 38.2 | 0 | 0 | 0
| - สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป) | 4059 | ตร.ม. | 35 | 142065 | 31 | 125829 | 267894 |  |  | 4059.08 | 1381.86 | 2677.22 | 0 | 0 | 0 | 0
| - สีน้ำมันทาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว+สีน้ำมัน 2 เที่ยว) | 7 | ตร.ม. | 58 | 406 | 30 | 210 | 616 |  |  | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
| - ซิลิโคนกันตะไคร่ ผนังหินล้าง (ทารองพื้น 1 เที่ยว) | 870 | ตร.ม. | 35 | 30450 | 20 | 17400 | 47850 |  |  | 869.24 | 0 | 697.88 | 0 | 0 | 0 | 171.36
| รวมข้อ 2.8 งานทาสี | [6 empty] | 432835
2.9 งานเบ็ดเตล็ด
| - ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กล๊าส ลงสี ติดทองคำเปลว ขนาด 1.00x1.40 ม. | 1 | ชุด | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000
| - ตัวอักษรสเตนเลสพับขึ้นรูป สูง 10 ซม. "สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง" | 1 | ชุด | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 7800
| - ป้ายชื่อหน้าห้องฯ แผ่นไม้ปิดผิวสเตนเลส กว้าง 15 ซม. ตัวอักษรกัดกรด ทาสี | 26 | ชุด | 2500 | 65000 | 0 | 0 | 65000
| - ป้ายชื่อบริเวณโถงทางเข้าฯ ตัวอักษรสเตนเลสพับขึ้นรูป สูง 15 ซม. | 1 | ชุด | 19680 | 19680 | 0 | 0 | 19680
ข้อความ "สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร"
| - ม้านั่ง ค.ส.ล. ผิวหินขัด | 2 | เมตร | 537 | 1074 | 132 | 264 | 1338
| - กะบะปลูกต้นไม้ ค.ส.ล. ฉาบปูนเรียบผิวทำหินล้าง | 17 | ตร.ม. | 250 | 4250 | 127 | 2159 | 6409
กรอบบัวทำผิวหินล้าง
| - กรอบบัวทำผิวหินล้าง ประตู | 91 | เมตร | 125 | 11375 | 64 | 5824 | 17199
| - กรอบบัวทำผิวหินล้าง หน้าต่าง | 354 | เมตร | 78 | 27612 | 38 | 13452 | 41064
| - งานระบบป้องกันปลวก (แบบเดินท่อพร้อมอุปกรณ์) | 509 | ตร.ม. | 120 | 61080 | 0 | 0 | 61080 |  |  | 509.43 | 509.43
| - อ่างล้างจานสเตนเลสชนิด 1 หลุมมีที่พักจาน พร้อมขาตั้งและอุปกรณ์ | 3 | ชุด | 4500 | 13500 | 450 | 1350 | 14850
| รวมข้อ 2.9 งานเบ็ดเตล็ด | [6 empty] | 252420
3 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล
| 3.1 ระบบท่อระบายน้ำโสโครก |  | รวม |  |  |  |  | 66406
| 3.2 ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง |  | รวม |  |  |  |  | 93229
| 3.3 ระบบท่อระบายอากาศ |  | รวม |  |  |  |  | 27581
| 3.4 ระบบประปา |  | รวม |  |  |  |  | 404201
| 3.5 ระบบท่อระบายน้ำฝน |  | รวม |  |  |  |  | 72385
| 3.6 ระบบดับเพลิง |  | รวม |  |  |  |  | 15600
| 3.7 ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร |  | รวม |  |  |  |  | 726979
| รวมข้อ 3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล | [6 empty] | 1406381
3.1 ระบบท่อระบายน้ำโสโครก
3.1.1 ท่อระบายน้ำโสโครก (ท่อ PVC CLASS 8.5)
| - ท่อขนาด Ø 2" | 26 | เมตร | 38.7 | 1006 | 40 | 1040 | 2046
| - ท่อขนาด Ø 4" | 42 | เมตร | 137.6 | 5779 | 100 | 4200 | 9979
| - ท่อขนาด Ø 6" | 48 | เมตร | 291.32 | 13983 | 200 | 9600 | 23583
| - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ |  | รวม | 0 | 8307 | 0 | 2492 | 10799
| - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ |  | รวม | 0 | 6230 | 0 | 1869 | 8099
| - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ |  | รวม | 0 | 2077 | 0 | 623 | 2700
FCO.
| - ขนาด Ø 6" | 1 | ชุด | 1715 | 1715 | 500 | 600 | 2315
| SCO. | [10 empty] | 646.5
| - ขนาด Ø 4" | 1 | ชุด | 235 | 235 | 200 | 200 | 435
| - ขนาด Ø 6" | 1 | ชุด | 550 | 550 | 300 | 300 | 850
ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์
| - ขนาด Ø 4" | 2 | ชุด | 1050 | 2100 | 200 | 400 | 2500
| - ขนาด Ø 6" | 2 | ชุด | 1250 | 2500 | 300 | 600 | 3100
| รวมข้อ 3.1 ระบบท่อระบายน้ำโสโครก | [6 empty] | 66406
3.2 ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง
3.2.1 ท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC CLASS 8.5)
| - ท่อขนาด Ø 2" | 54 | เมตร | 38.7 | 2090 | 40 | 2160 | 4250
| - ท่อขนาด Ø 3" | 76 | เมตร | 84.92 | 6454 | 75 | 5700 | 12154
| - ท่อขนาด Ø 4" | 32 | เมตร | 137.6 | 4403 | 100 | 3200 | 7603
| - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ |  | รวม | 0 | 5179 | 0 | 1554 | 6733
| - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ |  | รวม | 0 | 3884 | 0 | 1165 | 5049
| - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ |  | รวม | 0 | 1295 | 0 | 389 | 1684
FCO.
| - ขนาด Ø 2" | 2 | ชุด | 730 | 1460 | 200 | 400 | 1860
| - ขนาด Ø 3" | 7 | ชุด | 1000 | 7000 | 300 | 2100 | 9100
| - ขนาด Ø 4" | 1 | ชุด | 1000 | 1000 | 400 | 400 | 1400
FD.
| - ขนาด Ø 2" | 27 | ชุด | 665 | 17955 | 200 | 5400 | 23355
มีต่อ
ต่อ
P -TRAP
| - ขนาด Ø 2" | 27 | ชุด | 222 | 5994 | 66 | 1782 | 7776
SCO.
| - ขนาด Ø 3" | 1 | ชุด | 180 | 180 | 150 | 150 | 330
| - ขนาด Ø 4" | 1 | ชุด | 235 | 235 | 200 | 200 | 435
ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์
| - ขนาด Ø 3" | 9 | ชุด | 850 | 7650 | 150 | 1350 | 9000
| - ขนาด Ø 4" | 2 | ชุด | 1050 | 2100 | 200 | 400 | 2500
| รวมข้อ 3.2 ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง | [6 empty] | 93229
3.3 ระบบท่อระบายอากาศ
3.3.1 ท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC CLASS 8.5)
| - ท่อขนาด Ø 1½" | 76 | เมตร | 24.51 | 1863 | 30 | 2280 | 4143
| - ท่อขนาด Ø 2" | 106 | เมตร | 38.7 | 4102 | 40 | 4240 | 8342
| - ท่อขนาด Ø 3" | 16 | เมตร | 84.92 | 1359 | 75 | 1200 | 2559
| - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ |  | รวม | 0 | 2930 | 0 | 879 | 3809
| - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ |  | รวม | 0 | 2197 | 0 | 659 | 2856
| - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ |  | รวม | 0 | 732 | 0 | 220 | 952
AVC.
| - ขนาด Ø 2" | 2 | ชุด | 465 | 930 | 200 | 400 | 1330
| - ขนาด Ø 3" | 2 | ชุด | 995 | 1990 | 300 | 600 | 2590
ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์
| - ขนาด Ø 3" | 1 | ชุด | 850 | 850 | 150 | 150 | 1000
| รวมข้อ 3.3 ระบบท่อระบายอากาศ | [6 empty] | 27581
3.4 ระบบประปา
3.4.1 ท่อประปาภายในอาคาร (ท่อ PVC CLASS 13.5)
| - ท่อขนาด Ø 1/2" | 6 | เมตร | 11.39 | 68 | 30 | 180 | 248
| - ท่อขนาด Ø 3/4" | 140 | เมตร | 13.76 | 1926 | 30 | 4200 | 6126
| - ท่อขนาด Ø 1" | 102 | เมตร | 21.71 | 2214 | 30 | 3060 | 5274
| - ท่อขนาด Ø 1½" | 64 | เมตร | 36.55 | 2339 | 30 | 1920 | 4259
| - ท่อขนาด Ø 2" | 42 | เมตร | 55.9 | 2348 | 40 | 1680 | 4028
| - ท่อขนาด Ø 2½" | 34 | เมตร | 92.45 | 3143 | 60 | 2040 | 5183
| - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ |  | รวม | 0 | 6019 | 0 | 1806 | 7825
| - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ |  | รวม | 0 | 2408 | 0 | 722 | 3130
| - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ |  | รวม | 0 | 1204 | 0 | 361 | 1565
STOP VALVE
| - ขนาด Ø 1/2" | 69 | ชุด | 250 | 17250 | 50 | 3450 | 20700
ประตูน้ำ FOOT VALVE
| - ขนาด Ø 2" | 1 | ชุด | 3450 | 3450 | 400 | 400 | 3850
มีต่อ
ต่อ
ประตูน้ำ GATE VALVE
| - ขนาด Ø 3/4" | 1 | ชุด | 316 | 316 | 150 | 150 | 466
| - ขนาด Ø 1" | 3 | ชุด | 330 | 990 | 200 | 600 | 1590
| - ขนาด Ø 1½" | 9 | ชุด | 739 | 6651 | 300 | 2700 | 9351
| - ขนาด Ø 2" | 7 | ชุด | 1181 | 8267 | 400 | 2800 | 11067
| - ขนาด Ø 2½" | 1 | ชุด | 2674 | 2674 | 500 | 500 | 3174
ประตูน้ำ CHECK VALVE
| - ขนาด Ø 2½" | 1 | ชุด | 1600 | 1600 | 500 | 500 | 2100
ประตูน้ำ MODULATING FLOATVALVE
| - ขนาด Ø 2" | 1 | ชุด | 14500 | 14500 | 400 | 400 | 14900
ก๊อกน้ำ
| - ขนาด Ø 3/4" | 9 | ชุด | 135 | 1215 | 50 | 450 | 1665
ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE CONNECTOR
| - ขนาด Ø 2" | 2 | ชุด | 3450 | 6900 | 400 | 800 | 7700
| - เครื่องสูบน้ำประปา BOOSTER PUMP SET 200 L/Min H 30 m. +CONTROL PANEL | 2 | ชุด | 140000 | 280000 | 5000 | 10000 | 290000
| รวมข้อ 3.4 ระบบประปา | [6 empty] | 404201
3.5 ระบบท่อระบายน้ำฝน
3.5.1 ท่อระบายน้ำฝน (ท่อ PVC CLASS 8.5)
| - ท่อขนาด Ø 3" | 36 | เมตร | 84.92 | 3057 | 75 | 2700 | 5757
| - ท่อขนาด Ø 4" | 144 | เมตร | 137.6 | 19814 | 100 | 14400 | 34214
| - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ |  | รวม | 0 | 9148 | 0 | 2744 | 11892
| - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ |  | รวม | 0 | 6861 | 0 | 2058 | 8919
| - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ |  | รวม | 0 | 2287 | 0 | 686 | 2973
RD.
| - ขนาด Ø 2" | 2 | ชุด | 850 | 1700 | 200 | 400 | 2100
| - ขนาด Ø 4" | 2 | ชุด | 865 | 1730 | 400 | 800 | 2530
ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์
| - ขนาด Ø 3" | 4 | ชุด | 850 | 3400 | 150 | 600 | 4000
| รวมข้อ 3.5 ระบบท่อระบายน้ำฝน | [6 empty] | 72385
3.6 ระบบดับเพลิง
| - ถังดับเพลิงเคมี ชนิด A B C ขนาด 15 ปอนด์ | 6 | ชุด | 1400 | 8400 | 200 | 1200 | 9600
| - ถังดับเพลิงเคมี ชนิด CO 2 ขนาด 10 ปอนด์ | 1 | ชุด | 5800 | 5800 | 200 | 200 | 6000
| รวมข้อ 3.6 ระบบดับเพลิง | [6 empty] | 15600
3.7 ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร
| 3.7.1 บ่อบำบัดน้ำเสีย ค.ส.ล. | 1 | บ่อ | 555058 | 555058 | 124991 | 124991 | 680049
| 3.7.2 ถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 30 ลิตร | 2 | ถัง | 3500 | 7000 | 500 | 1000 | 8000
| 3.7.3 ท่อน้ำเสีย HDPE 80 ขนาด Ø 200 มม. | 14 | เมตร | 744 | 10416 | 350 | 4900 | 15316
| 3.7.4 งานบ่อพักน้ำเสียฝาเหล็กหล่อ | 2 | บ่อ | 9737 | 19474 | 2070 | 4140 | 23614
| รวมข้อ 3.7 ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร | [6 empty] | 726979
3.7.1 บ่อบำบัดน้ำเสีย ค.ส.ล.
| - ขุดดิน-ถมกลับ | 216 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 21384 | 21384
| - เสาเข็ม ค.ส.ล. รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15x6.00 ม. | 96 | ต้น | 666 | 63936 | 280 | 26880 | 90816
| - งานตัดหัวเสาเข็ม ค.ส.ล. รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15 ม. | 96 | ต้น | 0 | 0 | 150 | 14400 | 14400
| - ทรายหยาบ | 4.24 | ลบ.ม. | 130 | 551 | 91 | 386 | 937
| - คอนกรีตหยาบ | 2.5 | ลบ.ม. | 1495 | 3738 | 306 | 765 | 4503
| - คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 210 KSC. ทรงกระบอก | 31.87 | ลบ.ม. | 1586 | 50546 | 306 | 9752 | 60298
| - ไม้แบบ | 139.68 | ตร.ม. | 350 | 48888 | 0 | 0 | 48888
| - ค่าแรงไม้แบบ | 174.6 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 23222 | 23222
| - ไม้เคร่า | 41.9 | ลบ.ฟ. | 240 | 10056 | 0 | 0 | 10056
| - ตะปู |  | กก. | 21.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| - เหล็ก SR-24 Ø 9 มม. | 1021.87 | กก. | 25.92 | 26487 | 4.1 | 4190 | 30677
| - เหล็ก SD-40 Ø 12 มม. | 2961.27 | กก. | 25.09 | 74298 | 3.3 | 9772 | 84070
| - ลวดผูกเหล็ก | 119.49 | กก. | 37.38 | 4467 | 0 | 0 | 4467
| - ฝาเหล็กหล่อ ติดยางกันกลิ่น | 5 | ฝา | 5800 | 29000 | 580 | 2900 | 31900
มีต่อ
ต่อ
| - PLASTIC MEDIA | 7.76 | ลบ.ม. | 5000 | 38800 | 0 | 0 | 38800
| - ท่อ PVC 8.5 ขนาด Ø 4" | 1 | เมตร | 38.7 | 39 | 100 | 100 | 139
| - ท่อ PVC 8.5 ขนาด Ø 6" | 6 | เมตร | 291.32 | 1748 | 200 | 1200 | 2948
| - สามทาง T ขนาด Ø 6" | 8 | อัน | 438 | 3504 | 130 | 1040 | 4544
| - EJECTOR ขนาด 2 hp | 2 | ชุด | 79500 | 159000 | 3000 | 6000 | 165000
| - CONTROLLER | 1 | ชุด | 40000 | 40000 | 3000 | 3000 | 43000
| - ชุดสายไฟฟ้า มาจ่ายตู้คอนโทรล |  | รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมข้อ 3.7.1 บ่อบำบัดน้ำเสีย ค.ส.ล. |  |  |  | 555058 |  | 124991 | 690049
3.7.4 งานบ่อพักน้ำเสียฝาเหล็กหล่อ
| - ขุดดิน-ถมกลับ | 1.4 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 139 | 139
| - ทรายหยาบ | 0.1 | ลบ.ม. | 130 | 13 | 91 | 9 | 22
| - คอนกรีตหยาบ | 0.04 | ลบ.ม. | 1495 | 60 | 306 | 12 | 72
| - คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 210 KSC. ทรงกระบอก | 0.7 | ลบ.ม. | 1586 | 1110 | 306 | 214 | 1324
| - ไม้แบบ | 3.5 | ตร.ม. | 350 | 1225 | 0 | 0 | 1225
| - ค่าแรงไม้แบบ | 7 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 931 | 931
| - ไม้เคร่า | 1.05 | ลบ.ฟ. | 240 | 252 | 0 | 0 | 252
| - ตะปู | 1.75 | กก. | 42.06 | 74 | 0 | 0 | 74
| - เหล็ก SR-24 Ø 9 มม. | 45 | กก. | 25.92 | 1166 | 4.1 | 185 | 1351
| - ลวดผูกเหล็ก | 1 | กก. | 37.38 | 37 | 0 | 0 | 37
| - ฝาเหล็กหล่อ ติดยางกันกลิ่น | 1 | ชุด | 5800 | 5800 | 580 | 580 | 6380
| รวมข้อ 3.7.4 งานบ่อพักน้ำเสียฝาเหล็กหล่อ |  |  |  | 9737 |  | 2070 | 11807
4 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
| 4.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร |  | รวม |  |  |  |  | 1565617
| 4.2 ระบบโทรศัพท์ |  | รวม |  |  |  |  | 1263788
| 4.3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ |  | รวม |  |  |  |  | 428765
| 4.4 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ |  | รวม |  |  |  |  | 200812
| 4.5 ระบบทีวีรวมและดาวเทียม |  | รวม |  |  |  |  | 26276
| รวมข้อ 4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | [6 empty] | 3485258
4.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร
| 4.1.1 แผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ |  | รวม |  |  |  |  | 133917
| 4.1.2 แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์ |  | รวม |  |  |  |  | 53163
| 4.1.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า |  | รวม |  |  |  |  | 178044
| 4.1.4 สายไฟฟ้า |  | รวม |  |  |  |  | 275296
| 4.1.5 ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ |  | รวม |  |  |  |  | 742960
| 4.1.6 สวิตช์ไฟฟ้า, เต้ารับไฟฟ้า |  | รวม |  |  |  |  | 51024
| 4.1.7 ระบบล่อฟ้า |  | รวม |  |  |  |  | 131213
| รวมข้อ 4.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร | [6 empty] | 1565617
4.1.1 แผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ
| - MCCB 630AT 3P IC>=25KA | 1 | Set | 13915 | 13915 | 0 | 0 | 13915
| - MCCB 350AT 3P IC>=25 KA | 1 | Set | 12937 | 12937 | 0 | 0 | 12937
| - MCCB 100AT 3P IC>=25 KA | 1 | Set | 2645 | 2645 | 0 | 0 | 2645
| - MCCB 60AT 3P IC>=25 KA | 3 | Set | 2645 | 7935 | 0 | 0 | 7935
| - MCCB 50AT 3P IC>=25 KA | 1 | Set | 2645 | 2645 | 0 | 0 | 2645
| - MCCB 40AT 3P IC>=25 KA | 2 | Set | 2645 | 5290 | 0 | 0 | 5290
| - DIGITAL POWER METER | 1 | Set | 27600 | 27600 | 0 | 0 | 27600
| - GROUNDING SYSTEM | 1 | Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - CUBICLE W/BUSBAR & METERING | 1 | Lot | 51750 | 51750 | 9200 | 9200 | 60950
| รวมข้อ 4.1.1 แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน | [6 empty] | 133917
4.1.2 แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์
LP1
| - แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 60AT 3P IC 25 kA | 1 | Set | 12930 | 12930 | 1200 | 1200 | 14130
| - MINIATURE CB 16AT-1P IC 6 kA | 24 | Set | 135 | 3240 | 36 | 864 | 4104
LP2
| - แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 60AT 3P IC 25 kA | 1 | Set | 12930 | 12930 | 1200 | 1200 | 14130
| - MINIATURE CB 16AT-1P IC 6 kA | 21 | Set | 135 | 2835 | 36 | 756 | 3591
LP3
| - แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 60AT 3P IC 25 kA | 1 | Set | 12930 | 12930 | 1200 | 1200 | 14130
| - MINIATURE CB 16AT-1P IC 6 kA | 18 | Set | 135 | 2430 | 36 | 648 | 3078
| รวมข้อ 4.1.2 แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติย่อย | [6 empty] | 53163
4.1.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - IMC Ø 2½" (65 mm.) | 13 | m. | 571 | 7423 | 55 | 715 | 8138
| - EMT Ø 1/2" (15 mm.) | 2885 | m. | 25 | 72125 | 22 | 63470 | 135595
| - EMT Ø 1" (25 mm.) | 6 | m. | 52 | 312 | 28 | 168 | 480
| - EMT Ø 1¼" (32 mm.) | 33 | m. | 91 | 3003 | 32 | 1056 | 4059
| - EMT Ø 1½" (40 mm.) | 48 | m. | 106 | 5088 | 38 | 1824 | 6912
| - ACCESSORIES | 1 | Lot | 17590 | 17590 | 5270 | 5270 | 22860
| รวมข้อ 4.1.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า | [6 empty] | 178044
4.1.4 สายไฟฟ้า
| - IEC 01 2.5 Sq.mm | 11412 | m. | 8 | 91296 | 7 | 79884 | 171180
| - IEC 01 4 Sq.mm | 10 | m. | 12 | 120 | 10 | 100 | 220
| - IEC 01 10 Sq.mm | 89 | m. | 0.5 | 45 | 16 | 1424 | 1469
| - IEC 01 16 Sq.mm | 18 | m. | 54 | 972 | 20 | 360 | 1332
| - IEC 01 25 Sq.mm | 220 | m. | 85 | 18700 | 25 | 5500 | 24200
| - IEC 01 95 Sq.mm | 71 | m. | 322 | 22862 | 55 | 3905 | 26767
| - FRC 6 Sq.mm | 36 | m. | 81 | 2916 | 16 | 576 | 3492
| - FRC 16 Sq.mm | 143 | m. | 152 | 21736 | 30 | 4290 | 26026
| - ACCESSORIES | 1 | Lot | 15860 | 15860 | 4750 | 4750 | 20610
| รวมข้อ 4.1.4 สายไฟฟ้า | [6 empty] | 275296
4.1.5 ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
| - โคมไฟ DOWNLIGHT ขัดเงาสีเงิน ขนาด >100 มม. มีขั้วต่อสายดิน หลอด LED BULB | 72 | Set | 500 | 36000 | 115 | 8280 | 44280
ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน
ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง
| - โคมไฟ DOWNLIGHT ขัดเงาสีเงิน ขนาด >150 มม. มีขั้วต่อสายดิน หลอด LED BULB | 27 | Set | 720 | 19440 | 115 | 3105 | 22545
ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 14 วัตต์ DAYLIGHT ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,300 ลูเมน
ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง
| - ดวงโคมไฟกิ่งทรงกลม ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM อบสีดำ | 22 | Set | 2800 | 61600 | 165 | 3630 | 65230
โป๊ะโคมชนิดพลาสติดคุณภาพสูงหลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์
WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ความถูกต้องของสี
ไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง
| - ดวงโคม DOWNLIGTH Ø 4" ตัวโคมผลิตจาก Die cast Aluminum พ่นสี | 3 | Set | 800 | 2400 | 115 | 345 | 2745
ตัวสะท้อนแสงอลูมิเนียมพ่นทรายหลอด LED MR16, 5 วัตต์ ,12V ปรับมุมได้
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
| - โคมไฟติดลอยแบบกล่องเหล็ก (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE | 4 | Set | 550 | 2200 | 115 | 460 | 2660
ไม่เกิน 10 วัตต์ COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,000 ลูเมน ความถูกต้อง
มีต่อ
ต่อ
ของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งาน > 25,000 ชั่วโมง
| - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กครอบ ACRYLIC หลอด LED TUBE | 2 | Set | 700 | 1400 | 115 | 230 | 1630
ไม่เกิน 10 วัตต์ COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,000 ลูเมน ความถูกต้อง
ของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งาน > 25,000 ชั่วโมง
| - โคมไฟติดลอยแบบกล่องเหล็ก (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE | 9 | Set | 800 | 7200 | 135 | 1215 | 8415
ไม่เกิน 20 วัตต์ COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน ความถูกต้อง
ของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งาน > 25,000 ชั่วโมง
| - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กครอบ ACRYLIC หลอด LED TUBE | 12 | Set | 950 | 11400 | 135 | 1620 | 13020
ไม่เกิน 20 วัตต์ COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน ความถูกต้อง
ของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งาน > 25,000 ชั่วโมง
| - โคมไฟฝังฝ้าแบบมีตะแกรงกรองแสงและสะท้อนแสงอลูมิเนียม | 27 | Set | 1600 | 43200 | 135 | 3645 | 46845
(ALUMINUM LOUVER LUMINIARE) ขนาดประมาณ 0.30x1.20 มม.
ตามมาตรฐานผู้ผลิต หลอด LED TUBE ขนาดไม่เกิน 1-20 วัตต์ COOL WHITE
ความสว่างไม่น้อยกว่า 1x2,000 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80
อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง
| - โคมไฟฝังฝ้าแบบมีตะแกรงกรองแสงและสะท้อนแสงอลูมิเนียม (ALUMINUM LOUVER | 118 | Set | 2850 | 336300 | 135 | 15930 | 352230
มีต่อ
ต่อ
LUMINIARE) ขนาดประมาณ 0.30x1.20 มม. ตามมาตรฐานผู้ผลิต หลอด LED TUBE
ขนาดไม่เกิน 2-20 วัตต์ COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2x2,000 ลูเมน
ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง
| - โคมไฟฝังฝ้าแบบมีตะแกรงกรองแสงและสะท้อนแสงอลูมิเนียม (ALUMINUM LOUVER | 26 | Set | 3300 | 85800 | 165 | 4290 | 90090
LUMINIARE) ขนาดประมาณ 0.60x1.20 มม. ตามมาตรฐานผู้ผลิต หลอด LED TUBE
ขนาดไม่เกิน 3-20 วัตต์ COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 3x2,000 ลูเมน
มุมแสงไม่น้อยกว่า 150 องศา ความถูกต้องของสี ไม่น้อยกว่า 80
อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง
| - โคมไฟ LED FLOODLIGHT ปรับมุมได้ ตัวโคมชนิดโลหะ กระจกชนิด | 2 | Set | 3750 | 7500 | 165 | 330 | 7830
ทนความร้อนIP65 หลอด LED ขนาดไม่เกิน 35 วัตต์ COOL WHITE
ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,500 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 70
อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 20,000 ชั่วโมง
| - ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED พร้อม BATTERY | 17 | Set | 2600 | 44200 | 120 | 2040 | 46240
ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ติดผนังต่ำจากเพดาน
0.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
| - ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED พร้อม CHARGER | 14 | Set | 2600 | 36400 | 200 | 2800 | 39200
มีต่อ
ต่อ
และ BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
ความสว่างและรูปแบบของป้าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท. ฉบับล่าสุด
| รวมข้อ 4.1.5 ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | [6 empty] | 742960
4.1.6 สวิตช์ไฟฟ้า, เต้ารับไฟฟ้า
| - สวิตช์ไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V ติดฝังเรียบผนัง | 143 | Set | 60 | 8580 | 80 | 11440 | 20020
| - สวิตช์ไฟฟ้าสามทาง 16A, 250V ติดฝังเรียบผนัง | 4 | Set | 84 | 336 | 85 | 340 | 676
| - เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว (UNIVERSAL TYPE) มีขาดิน 16A, 250V ติดฝังเรียบผนัง | 17 | Set | 122 | 2074 | 90 | 1530 | 3604
| - เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาดิน 16A, 250V ติดฝังเรียบผนัง | 102 | Set | 172 | 17544 | 90 | 9180 | 26724
| รวมข้อ 4.1.6 สวิตช์ไฟฟ้า, เต้ารับไฟฟ้า | [6 empty] | 51024
4.1.7 ระบบล่อฟ้า
| - BC 50 SQ.MM. | 235 | m. | 229 | 53815 | 40 | 9400 | 63215
| - PVC (สีเหลือง) 1¼" | 128 | m. | 30 | 3840 | 26 | 3328 | 7168
| - GROUND EARTH PIT | 8 | Set | 1300 | 10400 | 200 | 1600 | 12000
| - GROUND TEST BOX | 8 | Set | 1800 | 14400 | 200 | 1600 | 16000
มีต่อ
ต่อ
| - AIR TERMINAL แท่งทองแดงปลายแหลม ขนาด Ø 5/8" ยาว 0.60 ม. | 7 | Set | 850 | 5950 | 200 | 1400 | 7350
(TYPICAL) พร้อมฐานยึด
| - แคล้มประกับรัดสายทองแดงชนิดทองแดงพร้อมฐานแบ็กไลท์ | 76 | Set | 80 | 6080 | 0 | 0 | 6080
| - หลักสายดิน COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL (UL LISTED) ขนาด Ø 5/8" ยาว 2.40 ม. | 8 | Set | 900 | 7200 | 250 | 2000 | 9200
| - EXOTHERMIC WELDING | 8 | Set | 240 | 1920 | 60 | 480 | 2400
| - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES | 1 | Lot | 6000 | 6000 | 1800 | 1800 | 7800
| รวมข้อ 4.1.7 ระบบล่อฟ้า | [6 empty] | 131213
4.2 ระบบโทรศัพท์
| - ตู้สาขาโทรศัพท์ แบบ PABX จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย | 1 | ระบบ | 630000 | 630000 | 50000 | 50000 | 680000
- วงจรโทรศัพท์ภายนอกชนิด DIGITAL ISDN จำนวน 30 เลขหมาย 60 เลขหมาย
- วงจรโทรศัพท์ภายในชนิด IP จำนวน 64 เลขหมาย 192 เลขหมาย
| - ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร | 1 | ระบบ | 83000 | 83000 | 0 | 0 | 83000
| - ระบบ Management Software สำหรับบริหารระบบโทรศัพท์ | 1 | Set | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 24000
| - ระบบ Billing Software สำหรับคำนวณค่าใช้จ่ายโทรศัพท์พร้อมเครื่องพิมพ์ (Printer) | 1 | Set | 74000 | 74000 | 0 | 0 | 74000
| - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ Management and Billing Software | 1 | เครื่อง | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 32000
มีต่อ
ต่อ
| - เครื่องโทรศัพท์แบบ IP สำหรับพนักงานรับสาย | 1 | เครื่อง | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 16500
| - เครื่องโทรศัพท์แบบ IP สำหรับผู้บริหาร | 5 | เครื่อง | 10500 | 52500 | 0 | 0 | 52500
| - เครื่องโทรศัพท์แบบไอพี สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปภายในอาคารและป้อมยามรวม | 39 | เครื่อง | 6700 | 261300 | 0 | 0 | 261300
| - ระบบสำรองไฟฟ้าอย่างน้อย 8 ชั่วโมง กรณีไฟฟ้าดับ | 1 | Set | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 35000
| - HDPE Ø 3" | 23 | m. | 166 | 3818 | 30 | 690 | 4508
| - FITTING, SUPPORT AND ACCESSORIES | 1 | Lot | 760 | 760 | 220 | 220 | 980
| รวมข้อ 4.2 ระบบโทรศัพท์ | [6 empty] | 1263788
4.3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
DP1 (DATA DISTRIBUTION PANEL)
| - 19" 9U WALL RACK ลึก 50 cm. เป็นตู้ RACK แบบ 3 ส่วนประกอบกันได้แก่ | 1 | Set | 3850 | 3850 | 1200 | 1200 | 5050
ประตูหน้า W/ACRYLIC, ตู้ส่วนกลาง, และตู้ส่วนหลัง
| - ชุดพัดลมระบายอากาศ 1 x Ø 4" | 1 | Set | 450 | 450 | 0 | 0 | 450
| - รางไฟ 6 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3.00 ม. | 1 | Set | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100
มีต่อ
ต่อ
| - เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS 1KVA) | 1 | Set | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 35000
| - SPD CLASS III or D (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก) | 1 | Set | 5000 | 5000 | 500 | 500 | 5500
| - CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL | 1 | Set | 3000 | 3000 | 1800 | 1800 | 4800
| - RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1.00 M. | 24 | Set | 80 | 1920 | 0 | 0 | 1920
| - SWITCH L2 10/100/1000 24 PORT | 1 | Set | 64600 | 64600 | 0 | 0 | 64600
DP2 (DATA DISTRIBUTION PANEL)
| - 19" 9U WALL RACK ลึก 50 cm. เป็นตู้ RACK แบบ 3 ส่วนประกอบกันได้แก่ | 1 | Set | 3850 | 3850 | 1200 | 1200 | 5050
ประตูหน้า W/ACRYLIC, ตู้ส่วนกลาง, และตู้ส่วนหลัง
| - ชุดพัดลมระบายอากาศ 1 x Ø 4" | 1 | Set | 450 | 450 | 0 | 0 | 450
| - รางไฟ 6 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3.00 ม. | 1 | Set | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100
| - เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS 1KVA) | 1 | Set | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 35000
| - SPD CLASS III or D (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก) | 1 | Set | 5000 | 5000 | 500 | 500 | 5500
| - CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL | 1 | Set | 3000 | 3000 | 1800 | 1800 | 4800
| - RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1.00 M. | 24 | Set | 80 | 1920 | 0 | 0 | 1920
มีต่อ
ต่อ
| - SWITCH L2 10/100/1000 24 PORT | 1 | Set | 64600 | 64600 | 0 | 0 | 64600
DP3 (DATA DISTRIBUTION PANEL)
| - 19" 9U WALL RACK ลึก 50 cm. เป็นตู้ RACK แบบ 3 ส่วนประกอบกันได้แก่ | 1 | Set | 3850 | 3850 | 1200 | 1200 | 5050
ประตูหน้า W/ACRYLIC, ตู้ส่วนกลาง, และตู้ส่วนหลัง
| - ชุดพัดลมระบายอากาศ 1 x Ø 4" | 1 | Set | 450 | 450 | 0 | 0 | 450
| - รางไฟ 6 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3.00 ม. | 1 | Set | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100
| - เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS 1KVA) | 1 | Set | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 35000
| - SPD CLASS III or D (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก) | 1 | Set | 5000 | 5000 | 500 | 500 | 5500
| - CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL | 1 | Set | 3000 | 3000 | 1800 | 1800 | 4800
| - RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1.00 M. | 24 | Set | 80 | 1920 | 0 | 0 | 1920
| - SWITCH L2 10/100/1000 24 PORT | 1 | Set | 64600 | 64600 | 0 | 0 | 64600
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ท่อร้อยสายและสายคอมพิวเตอร์
| - เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 CAT6 พร้อมฝาครอบพลาสติก | 45 | Set | 247 | 11115 | 110 | 4950 | 16065
มีต่อ
ต่อ
| - EMT Ø 1/2" (15 mm.) | 710 | m. | 25 | 17750 | 22 | 15620 | 33370
| - 4P UTP CAT 6 | 815 | m. | 15 | 12225 | 7 | 5705 | 17930
| - FITTING, SUPPORT AND ACCESSORIES | 1 | Lot | 4730 | 4730 | 1410 | 1410 | 6140
| รวมข้อ 4.3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | [6 empty] | 428765
4.4 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
| - FIRE ALARM CONTROL PANEL 3 ZONE | 1 | Set | 30000 | 30000 | 4000 | 4000 | 34000
| - GRAPHIC ANNUNCIATOR | 1 | Set | 12500 | 12500 | 2000 | 2000 | 14500
| - อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ที่ตำแหน่งโหลด | 1 | Set | 5000 | 5000 | 500 | 500 | 5500
| - PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR WITH SIGNAL LAMP | 32 | Set | 2600 | 83200 | 200 | 6400 | 89600
| - HEAT DETECTOR | 1 | Set | 800 | 800 | 200 | 200 | 1000
| - MANUAL STATION | 3 | Set | 1400 | 4200 | 200 | 600 | 4800
| - ALARM BELL ขนาด Ø 6 นิ้ว | 3 | Set | 2200 | 6600 | 200 | 600 | 7200
| - STROBE LIGHT | 3 | Set | 3080 | 9240 | 200 | 600 | 9840
| - EMT Ø 1/2" (15 mm.) | 23 | m. | 36 | 828 | 24 | 552 | 1380
| - EMT Ø 3/4" | 324 | m. | 25 | 8100 | 22 | 7128 | 15228
| - FRC 1.5 SQ.MM. | 154 | m. | 41 | 6314 | 10 | 1540 | 7854
| - IEC 01 1.5 SQ.MM. | 637 | m. | 5 | 3185 | 5 | 3185 | 6370
| - FITTING, SUPPORT AND ACCESSORIES | 1 | Lot | 2730 | 2730 | 810 | 810 | 3540
| รวมข้อ 4.4 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | [6 empty] | 200812
4.5 ระบบทีวีรวมและจานดาวเทียม
| - เสาอากาศ TV DIGITAL | 1 | Set | 1900 | 1900 | 380 | 380 | 2280
| - SPLITTER ALL PASS 4 WAY | 1 | Set | 550 | 550 | 0 | 0 | 550
| - ปลั๊กไฟ 6 ช่อง | 1 | Set | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100
| - DIGITAL TV AMP | 1 | Set | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| - 4 WAYS SPLITTER | 4 | Set | 650 | 2600 | 0 | 0 | 2600
| - เต้ารับทีวี พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว | 11 | Set | 202 | 2222 | 90 | 990 | 3212
| - EMT Ø 1/2" (15 mm.) | 224 | m. | 25 | 5600 | 22 | 4928 | 10528
| - RG 11 | 48 | m. | 16 | 768 | 6 | 288 | 1056
| - RG 6 | 200 | m. | 8 | 1600 | 3 | 600 | 2200
| - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES | 1 | Lot | 1350 | 1350 | 400 | 400 | 1750
| รวมข้อ 4.5 ระบบทีวีรวมและจานดาวเทียม | [6 empty] | 26276
5 | หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
| 5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) |  | รวม |  |  |  |  | 903870
| 5.2 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ |  | รวม |  |  |  |  | 259340
| 5.3 พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง |  | รวม |  |  |  |  | 150590
| 5.4 งานท่อลมและอุปกรณ์ |  | รวม |  |  |  |  | 223225
| 5.5 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ |  | รวม |  |  |  |  | 491239
| รวมข้อ 5 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | [6 empty] | 2028264
5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)
| - CU & FC -13 (13,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type) | 4 | ชุด | 15980 | 63920 | 1000 | 4000 | 67920
| - CU & FC -18 (18,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type) | 1 | ชุด | 20820 | 20820 | 1000 | 1000 | 21820
| - CU & FC -26 (26,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type) | 19 | ชุด | 25980 | 493620 | 1000 | 19000 | 512620
| - CU & FC -30 (30,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type) | 1 | ชุด | 28110 | 28110 | 1000 | 1000 | 29110
| - CU & FC -50 (50,000 BTU/Hr,Ceiling Conceal Type) | 2 | ชุด | 48800 | 97600 | 2000 | 4000 | 101600
| - CDU&AHU-75 [75,000 BTU/Hr, Air Handing Unit (Ceiling Mounted Type) | 2 | ชุด | 83400 | 166800 | 2000 | 4000 | 170800
| รวมข้อ 5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | [6 empty] | 903870
5.2 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
5.2.1 Liquid Tube
| - Copper tube (type L) Ø 1/2" | 300 | เมตร | 125 | 37500 | 38 | 11400 | 48900
| - Copper tube (type L) Ø 5/8" | 30 | เมตร | 179 | 5370 | 54 | 1620 | 6990
5.2.2 Suction Tube
| - Copper tube (type L) Ø 5/8" | 30 | เมตร | 179 | 5370 | 54 | 1620 | 6990
| - Copper tube (type L) Ø 3/4" | 230 | เมตร | 221 | 50830 | 66 | 15180 | 66010
| - Copper tube (type L) Ø 7/8" | 40 | เมตร | 289 | 11560 | 87 | 3480 | 15040
| - Copper tube (type L) Ø 1⅛" | 30 | เมตร | 400 | 12000 | 100 | 3000 | 15000
5.2.3 Drain Pipe
| - ท่อ PVC Ø 1/2" | 25 | เมตร | 9 | 225 | 20 | 500 | 725
| - ท่อ PVC Ø 3/4" | 10 | เมตร | 12 | 120 | 20 | 200 | 320
| - ท่อ PVC Ø 1" | 135 | เมตร | 15 | 2025 | 20 | 2700 | 4725
| - ท่อ PVC Ø 1¼" | 15 | เมตร | 19 | 285 | 20 | 300 | 585
| - Fitting |  | รวม | 0 | 31320 | 0 | 9390 | 40710
มีต่อ
ต่อ
| - Hanger,Support & Accessories |  | รวม | 0 | 18790 | 0 | 5630 | 24420
5.2.4 Copper Tube Insulation
| - Size Ø 5/8" Thick 3/4" | 30 | เมตร | 50 | 1500 | 13 | 390 | 1890
| - Size Ø 3/4" Thick 3/4" | 230 | เมตร | 53 | 12190 | 14 | 3220 | 15410
| - Size Ø 7/8" Thick 3/4" | 40 | เมตร | 57 | 2280 | 15 | 600 | 2880
| - Size Ø 1⅛" Thick 3/4" | 30 | เมตร | 67 | 2010 | 18 | 540 | 2550
5.2.5 Drain Pipe Insulation
| - Size Ø 1/2" Thick 1/2" | 15 | เมตร | 27 | 405 | 9 | 135 | 540
| - Size Ø 3/4" Thick 1/2" | 5 | เมตร | 32 | 160 | 11 | 55 | 215
| - Size Ø 1" Thick 1/2" | 70 | เมตร | 37 | 2590 | 13 | 910 | 3500
| - Size Ø 1¼" Thick 1/2" | 10 | เมตร | 41 | 410 | 14 | 140 | 550
| - Accessories |  | รวม | 0 | 1070 | 0 | 320 | 1390
| รวมข้อ 5.2 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ | [6 empty] | 259340
5.3 พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง
5.3.1 Propeller Fan Type
| - EF-16 (Wall or Window Mount Type) (160 CFM) | 11 | ชุด | 1470 | 16170 | 300 | 3300 | 19470
| - EF-30 (Wall or Window Mount Type) (300 CFM) | 11 | ชุด | 760 | 8360 | 300 | 3300 | 11660
| - EF-50 (Wall or Window Mount Type) (500 CFM) | 2 | ชุด | 920 | 1840 | 350 | 700 | 2540
5.3.2 Ceiling Mount Type
| - CEF.-10 (100 CFM) | 1 | ชุด | 2900 | 2900 | 500 | 500 | 3400
5.3.3 High Pressure Industrail Type
| - HEF - 70 (700 CFM) | 1 | ชุด | 2640 | 2640 | 500 | 500 | 3140
| - HEF - 120 (1200 CFM) | 1 | ชุด | 3840 | 3840 | 600 | 600 | 4440
5.3.4 Cycle Fan
| - CCF Ø 16" | 1 | ชุด | 1590 | 1590 | 300 | 300 | 1890
5.3.5 Compact Axial Fans
| - AEF.-100 (1,000 CFM @ 1.5 in.wg) | 6 | ชุด | 10900 | 65400 | 1200 | 7200 | 72600
5.3.6 Roof Ventilator Fans
| - Roof Vent. (850 CFM) | 1 | ชุด | 30950 | 30950 | 500 | 500 | 31450
| รวมข้อ 5.3 พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง | [6 empty] | 150590
5.4 งานท่อลมและอุปกรณ์
5.4.1 Exhaust Air Grille
| - Size 6"x 4" | 1 | อัน | 85 | 85 | 100 | 100 | 185
| - Size 12"x 12" | 18 | อัน | 175 | 3150 | 100 | 1800 | 4950
| - Size 12"x 28" | 6 | อัน | 360 | 2160 | 200 | 1200 | 3360
5.4.2 Fresh Air Grille W/Screen
| - Size 6"x 8" | 2 | อัน | 205 | 410 | 100 | 200 | 610
| - Size 22"x 8" | 4 | อัน | 460 | 1840 | 150 | 600 | 2440
| - Size 24"x 10" | 1 | อัน | 560 | 560 | 150 | 150 | 710
5.4.3 Retrun Air Grille W/Filler
| - Size 40"x 20" | 2 | อัน | 710 | 1420 | 300 | 600 | 2020
| - Size 116"x 12" | 2 | อัน | 1470 | 2940 | 500 | 1000 | 3940
5.4.4 Square Ceiling Diffuser
| - Size 12"x 12" | 8 | อัน | 395 | 3160 | 100 | 800 | 3960
5.4.5 Slot Diffuser
มีต่อ
ต่อ
| - 2 LSD - 14 m. | 2 | อัน | 5300 | 10600 | 1590 | 3180 | 13780
5.4.6 Duct
| - Galvanized Steel Sheet # 22 | 50 | ตร.ฟ. | 23 | 1150 | 20 | 1000 | 2150
| - Galvanized Steel Sheet # 24 | 1125 | ตร.ฟ. | 19 | 21375 | 17 | 19125 | 40500
| - Galvanized Steel Sheet # 26 | 405 | ตร.ฟ. | 17 | 6885 | 15 | 6075 | 12960
| - Hanger , Support & Accessories |  | รวม | 0 | 8820 | 0 | 2640 | 11460
5.4.7 Insulation Duct
| - Fiberglass Thk 1" | 920 | ตร.ฟ. | 12 | 11040 | 100 | 92000 | 103040
| - Accessories |  | รวม | 0 | 2200 | 0 | 660 | 2860
| 5.4.8 Chamber for AHU |  | รวม | 0 | 11000 | 0 | 3300 | 14300
| รวมข้อ 5.4 งานท่อลมและอุปกรณ์ | [6 empty] | 223225
5.5 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ
5.5.1 Cubical BOARD W/Busbar & Accessories
| - AMDB | 1 | ชุด | 67000 | 67000 | 8000 | 8000 | 75000
- AP-L
| 5.5.2 Control Panel Board | 1 | ชุด | 35700 | 35700 | 1900 | 1900 | 37600
AP-1
| - 18 Circuit, Main 100 AT IC 15 KA | 1 | ชุด | 9070 | 9070 | 1000 | 1000 | 10070
AP-2
| - 18 Circuit, Main 80 AT IC 15 KA | 1 | ชุด | 9000 | 9000 | 1000 | 1000 | 10000
AP-3
| - 24 Circuit, Main 100 AT IC 15 KA | 1 | ชุด | 9560 | 9560 | 1000 | 1000 | 10560
5.5.3 Main Breaker (Thermal Magnetic Type)
| - Molded Case CB 15 AT - 1P, IC 15 Ka AT 415 V | 1 | อัน | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 2400
| - Molded Case CB 30 AT - 3P, IC 15 Ka AT 415 V | 1 | อัน | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 2400
| - Molded Case CB 40 AT - 3P, IC 15 Ka AT 415 V | 1 | อัน | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 2400
มีต่อ
ต่อ
| - Molded Case CB 80 AT - 3P, IC 15 Ka AT 415 V | 1 | อัน | 2460 | 2460 | 0 | 0 | 2460
| - Molded Case CB 100 AT - 3P, IC 15 Ka AT 415 V | 2 | อัน | 2460 | 4920
| - Molded Case CB 40 AT - 3P, IC 25 Ka AT 415 V | 1 | อัน | 2925 | 2925 | 0 | 0 | 2925
| - Molded Case CB 350 AT - 3P, IC 25 Ka AT 415 V | 1 | อัน | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 17500
5.5.4 Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)
| - Branch CB 15 AT-1P | 14 | อัน | 125 | 1750 | 30 | 420 | 2170
| - Branch CB 20 AT-1P | 1 | อัน | 125 | 125 | 30 | 30 | 155
| - Branch CB 30 AT-1P | 19 | อัน | 125 | 2375 | 30 | 570 | 2945
| - Branch CB 40 AT-1P | 1 | อัน | 125 | 125 | 30 | 30 | 155
| - Branch CB 15 AT-3P | 2 | อัน | 720 | 1440 | 90 | 180 | 1620
| - Branch CB 25 AT-3P | 2 | อัน | 720 | 1440 | 90 | 180 | 1620
| - Branch CB 40 AT-3P | 2 | อัน | 720 | 1440 | 90 | 180 | 1620
5.5.5 Wire
| - IEC 01 2.5 Sq.mm | 1970 | เมตร | 7 | 13790 | 7 | 13790 | 27580
มีต่อ
ต่อ
| - IEC 01 4 Sq.mm | 45 | เมตร | 12 | 540 | 10 | 450 | 990
| - IEC 01 6 Sq.mm | 1565 | เมตร | 23 | 35995 | 10 | 15650 | 51645
| - IEC 01 10 Sq.mm | 135 | เมตร | 34 | 4590 | 16 | 2160 | 6750
| - IEC 01 16 Sq.mm | 5 | เมตร | 53 | 265 | 20 | 100 | 365
| - IEC 01 50 Sq.mm | 50 | เมตร | 190 | 9500 | 33 | 1650 | 11150
| - IEC 01 70 Sq.mm | 80 | เมตร | 272 | 21760 | 38 | 3040 | 24800
| - Accessories |  | รวม | 0 | 8640 | 0 | 2590 | 11230
5.5.6 Conduit
| - EMT Ø 1/2" (15 mm.) | 495 | เมตร | 25 | 12375 | 22 | 10890 | 23265
| - EMT Ø 3/4" (22 mm.) | 480 | เมตร | 36 | 17280 | 22 | 10560 | 27840
| - EMT Ø 1" (25 mm.) | 65 | เมตร | 52 | 3380 | 28 | 1820 | 5200
| - IMC Ø 3/4" (22 mm.) | 110 | เมตร | 80 | 8800 | 23 | 2530 | 11330
| - IMC Ø 1" (25 mm.) | 20 | เมตร | 108 | 2160 | 25 | 500 | 2660
| - IMC Ø 2½" (65 mm.) | 35 | เมตร | 571 | 19985 | 55 | 1925 | 21910
มีต่อ
ต่อ
| - Hanger, Support & Accessories |  | รวม | 0 | 12790 | 0 | 3830 | 16620
5.5.7 Disconnecting Switch (Out Door)
| - Size 15 A, 1P | 4 | อัน | 840 | 3360 | 100 | 400 | 3760
| - Size 25 A, 1P | 1 | อัน | 1260 | 1260 | 100 | 100 | 1360
| - Size 30 A, 1P | 19 | อัน | 1260 | 23940 | 100 | 1900 | 25840
| - Size 40 A, 1P | 1 | อัน | 2880 | 2880 | 100 | 100 | 2980
| - Size 15 A, 3P | 2 | อัน | 900 | 1800 | 200 | 400 | 2200
| - Size 25 A, 3P | 2 | อัน | 1260 | 2520 | 200 | 400 | 2920
| - Size 30 A, 3P | 1 | อัน | 1560 | 1560 | 200 | 200 | 1760
| - Size 40 A, 3P | 2 | อัน | 2880 | 5760 | 200 | 400 | 6160
5.5.8 Fans Switch
| - Fan Switch with Lamp | 32 | อัน | 190 | 6080 | 70 | 2240 | 8320
| - Fan Switch with Thermostat | 2 | อัน | 1200 | 2400 | 70 | 140 | 2540
| - เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250Vพร้อมฝาครอบ | 32 | อัน | 122 | 3904 | 80 | 2560 | 6464
| รวมข้อ 5.5 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ | [6 empty] | 491239
6 | หมวดงานระบบลิฟต์
| - ลิฟต์โดยสาร ชนิดไม่มีห้องเครื่องลิฟต์ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม | 1 | ชุด | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000
จำนวนรับ-ส่ง 3 ชั้น 3 ประตู ความเร็วไม่ต่ำกว่า 60 เมตร/นาที
| รวมข้อ 6 หมวดงานระบบลิฟต์ | [6 empty] | 1500000
7 | หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ
Note on B102: Surapon: จำนวน 500 ตัว/กล่อง ราคา 195 บาท/กล่อง
Note on M138: Surapon: รอบนอก = 417.75 ตร.ม. ภายใน = 177.63 ตร.ม.
Note on N138: Surapon: รอบนอก = 322.27 ตร.ม. ภายใน = 172.54 ตร.ม.
Note on O138: Surapon: รอบนอก = 258.58 ตร.ม. ภายใน = 84.11 ตร.ม.
Note on M142: Surapon: รอบนอก = 644.34 ตร.ม. ภายใน = 355.25 ตร.ม. เต็มแผ่นภายนอก = 153.43 ตร.ม.
Note on B144: Surapon: รายการประกอบแบบ กำหนดเป็นทรายล้าง รายการสัญลักษณ์ กำหนดเป็นหินล้าง
Note on Q148: Surapon: ห้องน้ำชาย
Note on R148: Surapon: ห้องน้ำหญิง
Note on S148: Surapon: ห้องคนพิการ
Note on T148: Surapon: ห้องน้ำ 1
Note on U148: Surapon: ห้องน้ำ 2
Note on B156: Surapon: รายการประกอบแบบ กำหนดเป็นกระเบื้อง ขนาด 0.20x0.20 ม. รายการสัญลักษณ์ กำหนดเป็นขนาด 0.10x0.10 ม.
Note on B187: Surapon: C13920 สุขภัณฑ์ แบบฟลัชวาล์ว (นั่งราบ) รุ่น ELZRA ราคาปกติ : 11,550.00 ราคาพิเศษ : 5,440.00 CT4571NS ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ชนิด TOP INLET ราคาปกติ : 4,950.00 ราคาพิเศษ : 3,178.00
Note on B188: Surapon: C0104/C4014 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น GIANT ราคาปกติ : 11,110.00 ราคาพิเศษ : 4,755.00 CT167D(HM) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น ARONA ราคาปกติ : 1,720.00 ราคาพิเศษ : 1,104.00 CT665(HM) สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด ราคาปกติ : 490.00 ราคาพิเศษ : 367.00 CT683(HM) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพี ยาว 24 ซม. ราคาปกติ : 990.00 ราคาพิเศษ : 742.00 Z403(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 18 นิ้ว ราคาปกติ : 242.00 ราคาพิเศษ : 181.00
Note on B189: Surapon: C007 อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น JADE ราคาปกติ : 2,470.00 ราคาพิเศษ : 1,057.00 CT167D(HM) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น ARONA ราคาปกติ : 1,720.00 ราคาพิเศษ : 1,104.00 CT665(HM) สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด ราคาปกติ : 490.00 ราคาพิเศษ : 367.00 CT683(HM) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพี ยาว 24 ซม. ราคาปกติ : 990.00 ราคาพิเศษ : 742.00 Z403(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 18 นิ้ว ราคาปกติ : 242.00 ราคาพิเศษ : 181.00
Note on B190: Surapon: C303 โถปัสสาวะชาย รุ่น SANTANA ราคาปกติ : 10,840.00 ราคาพิเศษ : 4,640.00 CT450DUF ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย บรรจุชุดทำความสะอาด ราคาปกติ : 9,350.00 ราคาพิเศษ : 6,003.00
Note on B191: Surapon: Prema PM92 กระจกกรอบพลาสติก ทรงกลม สีขาว ราคาปกติ : 310.00
Note on B193: Surapon: C815 ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น STANDARD ราคาปกติ : 720.00 ราคาพิเศษ : 308.00
Note on B194: Surapon: CT667N#WH(HM) RINSING SPRAY ฝักบัวฉีดชำระสีขาว (สินค้าหมด) CT993NH#WH(HM) ฝักบัวฉีดชำระสีขาว ราคาปกติ : 630.00 ราคาพิเศษ : 404.00
Note on B195: Surapon: C839 หิ้งวางของ รุ่น ASTORIA ราคาปกติ : 1,420.00 ราคาพิเศษ : 608.00
Note on B196: Surapon: C805 ที่วางสบู่ รุ่น STANDARD ราคาปกติ : 580.00 ราคาพิเศษ : 248.00
Note on B197: Surapon: S17#WH(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น ราคาปกติ : 810.00 ราคาพิเศษ : 520.00 CT1037A(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น ROMERO ราคาปกติ : 2,200.00 ราคาพิเศษ : 1,412.00
Note on B200: Surapon: CT179(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ราคาปกติ : 305.00 ราคาพิเศษ : 228.00
Note on B203: Surapon: CT170C6(HM) ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอสั้น (วาล์วยาง) รุ่น NEW CENTURY ราคาปกติ : 490.00 ราคาพิเศษ : 315.00
Note on B204: Surapon: CT791R ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวาขนาด 70X60 ซม. ผิว HAIRLINE ราคาปกติ : 5,095.00 ราคาพิเศษ : 3,271.00
Note on B205: Surapon: CT795 ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้าขนาด 74X80 ซม.ผิว HAIRLINE ราคาปกติ : 6,765.00 ราคาพิเศษ : 4,343.00

## ปร.5 (พ) (hidden)
หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
รายการประมาณราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ โครงการ
เจ้าของอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง |  | แบบเลขที่
ประมาณการโดย |  | 2014-06-01
1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในราการนี้ เนื่องจากอาคารสำนักงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เป็นส่วนราชการที่มีความสำคัญและต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง
2. รายละเอียดการคำนวณ
ลำดับที่ | รายการค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน/บาท | หมายเหตุ
1 | การทำระบบป้องกันฝุ่นและความปลอดภัยสถานที่ข้างเคียง
2 | การไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยอยู่ในบริเวณก่อสร้าง
3 | ค่าขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
| รวมค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นเงินทั้งสิ้น | 0
| คิดเป็นเงินประมาณ (ศูนย์บาทถ้วน) | 0
……………………………………………………………………………………………….
(นายอธิราช กนกเวชยันต์)
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง
……………………………………………………………………………………………….
(นายเกียรติศักดิ์ สุขทรรศนีย์)
ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
……………………………………………………………………………………………….
(นายเกียรติศักดิ์ สุขทรรศนีย์)
ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส
เห็นชอบ
ตรวจ
ประมาณการ
และรวบรวมโดย

## ปร.5 (จัดซื้อ) (hidden)
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
□ | รายการประมาณราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ โครงการ
□ | เจ้าของอาคาร
□ | สถานที่ก่อสร้าง
□ | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  | กรมโยธาธิการและผังเมือง
□ | แบบเลขที่ |  |  | รายการเลขที่
□ | ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | 1
□ | 2017-01-10
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ
7
1 | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 0 | 0 | 0
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 0
| คิดเป็นเงินประมาณ (ศูนย์บาทถ้วน) |  |  | 0 | **
□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - |  | ตารางเมตร
□ เฉลี่ยราคาประมาณ - |  | บาท/ตารางเมตร
……………………………………………………………………………………………….
(นายสงบ วงค์สวรรค์)
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง
……………………………………………………………………………………………….
(นายเกียรติศักดิ์ สุขทรรศนีย์)
ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
……………………………………………………………………………………………….
(นายสุรพล กุหลาบศรี)
ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส
เห็นชอบ
ตรวจ
ประมาณการ
และรวบรวมโดย

## ปร.4 (จัดซื้อ) (hidden)
รายการประมาณราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง |  |  | แบบเลขที่ |  |  |  |  | รายการเลขที่ -
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง |  |  | 2018-01-01
ประมาณการโดย | [8 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ |  | ราคาครุภัณฑ์จัดสร้าง |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน
สรุปงาน
1 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว |  | รวม
2 | งานม่าน |  | รวม
3 | งานระบบโสตทัศน์ |  | รวม
4 | หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินประมาณ | [6 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ปร.5 ผัง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง
□ | รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ โครงการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร
□ | เจ้าของอาคาร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
□ | สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
□ | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  | กรมโยธาธิการและผังเมือง
□ | แบบเลขที่ S61160, AR61090, SN63017, EE62011 |  |  | รายการเลขที่ -
□ | ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | 49
□ | ประมาณราคาเมื่อ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ
1 | ประเภทงานอาคาร | 7117963 | 1.2144 | 8644054
เงื่อนไข
0
0
5
7
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 8644054
| คิดเป็นเงินประมาณ (แปดล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) |  |  | 8644000 | **
□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - | 2611 | ตารางเมตร
□ เฉลี่ยราคาประมาณ - | 3311 | บาท/ตารางเมตร

## ปร.4 ผัง
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ โครงการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกำแพงเพชร |  |  | แบบเลขที่ S61160, AR61090, SN63017, EE62011 |  |  |  |  | รายการเลขที่ -
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง |  |  | 44046
ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ นายสุรพล กุหลาบศรี นายเลอศักดิ์ จงธรรม นายมาโนชชัย ศรสุรินทร์ | [8 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน
สรุปงานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ
1 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ( 9 ) |  | รวม |  |  |  |  | 2204748 | AR61090
2 | งานป้ายชื่อโครงการ และรั้วด้านข้างป้าย ( 2 ) |  | รวม |  |  |  |  | 177773 | AR59106
3 | งานประตูทางเข้า-ออก และรั้ว
| 3.1 ประตูทางเข้า-ออก ( 1 ) |  | รวม |  |  |  |  | 266350 | AR59105
| 3.2 รั้วแบบ ก. ( 3 ) |  | รวม |  |  |  |  | 199400 | AR59107
| 3.3 รั้วแบบ ข. ( 4 ) |  | รวม |  |  |  |  | 1163430 | AR59108
4 | ป้อมยาม ( 6 ) |  | รวม |  |  |  |  | 192495 | AR59110
5 | เสาธงสูง 12 เมตร ( 7 ) |  | รวม |  |  |  |  | 201105 | AR59111
6 | หลังคาคลุมที่จอดรถ ขนาด 8 คัน (ยาวประมาณ 24.00 ม.) ( 8 ) | 2 | หลัง | 281660 | 563320 | 0 | 0 | 563320 | AR59112
7 | งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ |  | รวม |  |  |  |  | 760564 | SN62101
8 | งานระบบไฟฟ้าบริเวณ |  | รวม |  |  |  |  | 1388778 | EE62011
9 | งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ
| รวมงานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ | [6 empty] | 7117963
1 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์ | [9 empty] | รวม
| 1.1 พ1 ถนนที่และจอดรถ ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พร้อมวัสดุรองพื้นทาง | 2010 | ตร.ม. | 720 | 1447200 | 0 | 0 | 1447200 |  |  | 2009.2 | 1021.71 | 250.2 | 274.65 | 462.64
| 1.2 พ2 ทางเท้า ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมวัสดุรองพื้น | 499 | ตร.ม. | 360 | 179640 | 0 | 0 | 179640 |  |  | 499.01 | 54.2 | 187.82 | 62.96 | 194.03
| 1.3 ขอบคันหินคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม. | 762 | เมตร | 160 | 121920 | 25 | 19050 | 140970 |  |  | 761.52 | 174.1 | 141.85 | 268.72 | 176.85
| 1.4 พ2 ทางเท้าผิวปูกระเบื้องคอนกรีต ขนาด 0.30x0.30 ม. | 499 | ตร.ม. | 650 | 324350 | 0 | 0 | 324350 |  |  | 499.01 | 54.2 | 187.82 | 62.96 | 194.03
| 1.5 พ3 ถมทรายปรับระดับพร้อมปลูกหญ้านวลน้อย | 495 | ตร.ม. | 45 | 22275 | 30 | 14850 | 37125 |  |  | 494.69 | 160.24 | 89.25 | 245.2 | 0
| 1.6 พ.4 พื้นถมทรายรองพื้นผิวปูบล๊อคสนามหญ้า ขนาด 0.25x0.40x0.08 ม. | 102 | ตร.ม. | 374 | 38148 | 35 | 3570 | 41718 |  |  | 102 | 90 | 12 | 0 | 0
| 1.7 ที่หยุดล้อ ค.ส.ล. (WHEEL STOP) สำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.15x2.00 ม. | 26 | ท่อน | 340 | 8840 | 50 | 1300 | 10140 |  |  | 26 | 24 | 2 | 0 | 0
| 1.8 ทำสีเทอร์โมพลาสติก เส้นแบ่งช่องจราจร และช่องจอดรถ ขนาดกว้าง 0.15 ม. | 487 | เมตร | 35 | 17045 | 0 | 0 | 17045 |  |  | 486.536 | 113.296 | 283.24 | 72 | 18 |  |  | 260 | 0.15 | 39
| 1.9 ทำสีเทอร์โมพลาสติก เครื่องหมายจราจร | 21 | จุด | 110 | 2310 | 0 | 0 | 2310 |  |  | 21 | 9 | 8 | 4 | 0
1.10 ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับตนพิการ
| - p.2 ป้ายสัญลักษณ์ทางลาดคนพิการ แผ่นสเตนเลส ขนาด 0.15 x 0.30 ม. | 1 | จุด | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 |  |  | 1 | 1
| - p.3 ป้ายสัญลักษณ์ที่จอดรถคนพิการ แผ่นสเตนเลส ขนาด 0.50 x 0.50 ม. | 1 | จุด | 1620 | 1620 | 250 | 250 | 1870 |  |  | 1 | 1
หนา 1 มม. พร้อมเสาท่อเหล็กชุบสังกะสี Ø 2" สูงจากพื้น 2.50 ม.
| - p.4 ทาสีพื้นรูปสัญลักษณ์ที่จอดรถคนพิการ ขนาด 0.90 x 0.90 ม. | 2 | จุด | 1015 | 2030 | 0 | 0 | 2030 |  |  | 2 | 2
| รวมข้อ 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ | [6 empty] | 2204748
2 | งานป้ายชื่อโครงการ และรั้วด้านข้างป้าย
2.1 งานป้ายชื่อโครงการ
| 2.1.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง |  | รวม |  |  |  |  | 20368 | S60177
| 2.1.2 งานสถาปัตยกรรม |  | รวม |  |  |  |  | 75513 | AR59106
2.2 งานรั้วด้านข้างป้าย
| 2.2.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง |  | รวม |  |  |  |  | 10272 | S60177
| 2.2.2 งานสถาปัตยกรรม |  | รวม |  |  |  |  | 13436 | AR59106
| 2.3 งานระบบไฟฟ้า |  | รวม |  |  |  |  | 58184 | EE60157
| รวมข้อ 2 ป้ายชื่อโครงการ และรั้วด้านข้าง | [6 empty] | 177773
2.1 งานป้ายชื่อโครงการ
| 2.1.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง (แบบเลขที่ S60177) | [9 empty] | รวม | ฐานราก | เสา | คาน | พื้น |  | 218 | 36.3333 | 145.3333
| - เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง Ø 0.15 ม. ยาว 4.00 ม. | 10 | ต้น | 320 | 3200 | 145 | 1450 | 4650 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 218
| - ขุดดิน | 1.88 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 186 | 186 |  |  | 1.88 | 1.88
| - ทรายราดน้ำอัดแน่น | 0.11 | ลบ.ม. | 130 | 14 | 91 | 10 | 24 |  |  | 0.11 | 0.11
| - คอนกรีตหยาบ | 0.09 | ลบ.ม. | 1495 | 135 | 306 | 28 | 163 |  |  | 0.09 | 0.09
| - คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)) | 1.33 | ลบ.ม. | 1689 | 2246 | 391 | 520 | 2766 |  |  | 1.33 | 0.43 | 0.3 | 0.6 | 0
| - งานแบบหล่อคอนกรีต | 15.17 | ตร.ม. | 350 | 5310 | 0 | 0 | 5310 |  |  | 15.17 | 3.13 | 6.04 | 6 | 0
| - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 15.17 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 2018 | 2018 |  |  | 15.17 | 3.13 | 6.04 | 6 | 0
| - ค้ำยัน | 4.55 | ลบ.ฟ. | 240 | 1092 | 0 | 0 | 1092 |  |  | 4.55 | 0.94 | 1.81 | 1.8 | 0
| - ตะปู | 3.79 | กก. | 42.06 | 159 | 0 | 0 | 159 |  |  | 3.79 | 0.78 | 1.51 | 1.5 | 0
| - เหล็ก SR-24 Ø 6 มม. | 17.53 | กก. | 26.53 | 465 | 4.1 | 72 | 537 |  |  | 17.53 | 0 | 7.04 | 10.49 | 0 | 0.222
| - เหล็ก SR-24 Ø 9 มม. | 7.86 | กก. | 25.92 | 204 | 4.1 | 32 | 236 |  |  | 7.86 | 1.33 | 0 | 6.53 | 0 | 0.499
| - เหล็ก SD-40 Ø 12 มม. | 108.36 | กก. | 25.09 | 2719 | 3.3 | 358 | 3077 |  |  | 108.36 | 41.38 | 43.75 | 23.23 | 0 | 0.888
| - ลวดผูกเหล็ก | 4.01 | กก. | 37.38 | 150 | 0 | 0 | 150 |  |  | 4.01 | 1.28 | 1.52 | 1.21 | 0
| รวมข้อ 2.1.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง | [6 empty] | 20368
| 2.1.2 งานสถาปัตยกรรม (แบบเลขที่ AR59106) | [9 empty] | รวม | ผนัง | เสา | คาน | พื้น
| - ผนังก่ออิฐสามัญ (อิฐมอญ) หนาครึ่งแผ่น (พอกเสา) | 6.72 | ตร.ม. | 210 | 1411 | 89 | 598 | 2009 |  |  | 6.72 | 0 | 6.72 | 0 | 0
| - ผ1 ผนังคอนกรีตบล๊อก ขนาด 7x19x39 ซม. | 13 | ตร.ม. | 90 | 1170 | 65 | 845 | 2015 |  |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0
| - ผ1 ผนังฉาบปูนเรียบ | 26 | ตร.ม. | 52 | 1352 | 82 | 2132 | 3484 |  |  | 26 | 26 | 0 | 0 | 0
| - ผ2 ผนังทำผิวกรวดล้าง | 7.84 | ตร.ม. | 270 | 2117 | 121 | 949 | 3066 |  |  | 7.84 | 0 | 6.72 | 1.12 | 0
| - ผ4 ผนังบุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40x0.80 ม. หนา 2 ซม. | 6.33 | ตร.ม. | 2068 | 13090 | 250 | 1583 | 14673 |  |  | 6.33 | 6.33 | 0 | 0 | 0
| - ขอบป้ายกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด กว้าง 7.5 ซม. หนา 3 ซม. ติดทับบนผิวผนัง | 14 | เมตร | 416 | 5824 | 35 | 490 | 6314 |  |  | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0
| - ผ1 สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา) | 19.67 | ตร.ม. | 59 | 1161 | 31 | 610 | 1771 |  |  | 19.67 | 19.67 | 0 | 0 | 0
| - ผ2 ซิลิโคนกันตะไคร่ ผิวทรายล้าง (ทารองพื้น 1 เที่ยว) | 7.84 | ตร.ม. | 35 | 274 | 20 | 157 | 431 |  |  | 7.84 | 0 | 6.72 | 1.12 | 0
| - ป้ายชื่อตัวอักษรผิวผนัง กัดกรดลึก 3 มม. ทาสีทอง ความสูง 0.30 ม. | 1 | ชุด | 34850 | 34850 | 0 | 0 | 34850
ข้อความ "สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี"
- กรอบโคมไฟฟ้าหัวเสา แผ่นสเตนเลส หนา 2 มม. พับขึ้นรูป กระจกฝ้าหนา 4 มม.
| - แบบขยาย ก. ขนาด 0.25x0.25x0.50 ม. | 2 | ชุด | 3200 | 6400 | 250 | 500 | 6900
| รวมข้อ 2.1.2 งานสถาปัตยกรรม | [6 empty] | 75513
2.2 งานรั้วด้านข้างป้าย
| 2.2.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง (แบบเลขที่ S60177) | [9 empty] | รวม | ฐานราก | เสา | คาน | พื้น
| - เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง Ø 0.15 ม. ยาว 4.00 ม. | 4 | ต้น | 320 | 1280 | 145 | 580 | 1860 |  |  | 4 | 4
| - ขุดดิน | 0.75 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 74 | 74 |  |  | 0.75 | 0.75
| - ทรายราดน้ำอัดแน่น | 0.04 | ลบ.ม. | 130 | 5 | 91 | 4 | 9 |  |  | 0.04 | 0.04
| - คอนกรีตหยาบ | 0.03 | ลบ.ม. | 1495 | 45 | 306 | 9 | 54 |  |  | 0.03 | 0.03
| - คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)) | 0.69 | ลบ.ม. | 1689 | 1165 | 391 | 270 | 1435 |  |  | 0.69 | 0.17 | 0.22 | 0.3 | 0
| - งานแบบหล่อคอนกรีต | 8.57 | ตร.ม. | 350 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  |  | 8.57 | 1.25 | 4.32 | 3 | 0
| - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 8.57 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 1140 | 1140 |  |  | 8.57 | 1.25 | 4.32 | 3 | 0
| - ค้ำยัน | 2.58 | ลบ.ฟ. | 240 | 619 | 0 | 0 | 619 |  |  | 2.58 | 0.38 | 1.3 | 0.9 | 0
| - ตะปู | 2.14 | กก. | 42.06 | 90 | 0 | 0 | 90 |  |  | 2.14 | 0.31 | 1.08 | 0.75 | 0
| - เหล็ก SR-24 Ø 6 มม. | 10.74 | กก. | 26.53 | 285 | 4.1 | 44 | 329 |  |  | 10.74 | 0 | 5.5 | 5.24 | 0 | 0.222
| - เหล็ก SR-24 Ø 9 มม. | 5.93 | กก. | 25.92 | 154 | 4.1 | 24 | 178 |  |  | 5.93 | 2.67 | 0 | 3.26 | 0 | 0.499
| - เหล็ก SD-40 Ø 12 มม. | 49.65 | กก. | 25.09 | 1246 | 3.3 | 164 | 1410 |  |  | 49.65 | 11.32 | 26.71 | 11.62 | 0 | 0.888
| - ลวดผูกเหล็ก | 1.99 | กก. | 37.38 | 74 | 0 | 0 | 74 |  |  | 1.99 | 0.42 | 0.97 | 0.6 | 0
| รวมข้อ 2.2.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง | [6 empty] | 10272
| 2.2.2 งานสถาปัตยกรรม (แบบเลขที่ AR59106) | [9 empty] | รวม | ผนัง | เสา | คาน | พื้น
| - ผนังก่ออิฐสามัญ (อิฐมอญ) หนาครึ่งแผ่น (พอกเสา) | 6.72 | ตร.ม. | 210 | 1411 | 89 | 598 | 2009 |  |  | 6.02 | 0 | 6.02 | 0 | 0
| - ผ1 ผนังคอนกรีตบล๊อก ขนาด 7x19x39 ซม. | 2.4 | ตร.ม. | 90 | 216 | 65 | 156 | 372 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ผ1 ผนังฉาบปูนเรียบ | 4.8 | ตร.ม. | 52 | 250 | 82 | 394 | 644 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ผ2 ผนังทำผิวกรวดล้าง | 6.62 | ตร.ม. | 270 | 1787 | 121 | 801 | 2588 |  |  | 6.02 | 0 | 6.02 | 0 | 0
| - รั้วลูกกรงเหล็ก สูง 0.85 ม. กรอบเหล็กกล่อง 2"x3"x3 มม. | 2 | เมตร | 1245 | 2490 | 0 | 0 | 2490 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
ลูกกรงเหล็กกล่อง 1"x1"x1.2 มม. @ 0.10 ม.
หูยึดติดกับเสาและคาน เหล็กกล่อง 2"x2"x3 มม. ห่างด้านละ 0.10 ม.
| - ผ1 สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก | 4.8 | ตร.ม. | 59 | 283 | 31 | 149 | 432 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ผ2 ซิลิโคนกันตะไคร่ ผิวทรายล้าง (ทารองพื้น 1 เที่ยว) | 6.62 | ตร.ม. | 35 | 232 | 20 | 132 | 364 |  |  | 6.02 | 0 | 6.02 | 0 | 0
| - สีน้ำมันทาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว+สีน้ำมัน 2 เที่ยว) | 4.08 | ตร.ม. | 69 | 282 | 38 | 155 | 437 |  |  | 4.08 | 4.08 | 0 | 0 | 0
- กรอบโคมไฟฟ้าหัวเสา แผ่นสเตนเลส หนา 2 มม. พับขึ้นรูป กระจกฝ้าหนา 4 มม.
| - แบบขยาย ข. ขนาด 0.275x0.275x0.25 ม. | 2 | ชุด | 1800 | 3600 | 250 | 500 | 4100
| รวมข้อ 2.2.2 งานสถาปัตยกรรม | [6 empty] | 13436
2.3 งานระบบไฟฟ้า (แบบเลขที่ EE60157)
2.3.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - HDPE Ø 3/4" (25 mm.) | 48 | m. | 16 | 768 | 14 | 672 | 1440
| - PVC Ø 1/2" (15 mm.) | 21 | m. | 14 | 294 | 23 | 483 | 777
| - กล่องต่อสายชนิดโลหะกันน้ำ | 10 | Set | 120 | 1200 | 50 | 500 | 1700
| - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES | 1 | Lot | 212 | 212 | 64 | 64 | 276
| รวมข้อ 2.3.1 งานระบบไฟฟ้า | [6 empty] | 4193
2.3.2 สายไฟฟ้า
| - 2C VCT-G 4/4 SQ.MM. | 54 | m. | 100 | 5400 | 13 | 702 | 6102
| - IEC01 1.5 SQ.MM. | 42 | m. | 5 | 210 | 5 | 210 | 420
| - ACCESSORIES | 1 | Lot | 561 | 561 | 168 | 168 | 729
| รวมข้อ 2.3.2 สายไฟฟ้า | [6 empty] | 7251
2.3.3 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
| - หลอด LED BULB ขนาดไม่เกิน 13 วัตต์ ขั้ว E27 อุณหภูมิของแสง WARM WHITE | 4 | Set | 720 | 2880 | 115 | 460 | 3340
(ประมาณ 3,000K) ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,400 ลูเมน อายุการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 ติดฝังในโคมหัวเสา
| - โคมไฟส่องป้าย LED FLOOD LIGHT ( IP65 ) 1-70W อุณหภูมิของแสง DAY LIGHT | 4 | Set | 10700 | 42800 | 150 | 600 | 43400
(ปรมาณ 6,500K) ปรับมุมส่องสว่างได้ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 45,000 ชั่วโมง
ติดพร้อมก้านยื่นสเตนเลส ส่องป้าย
| รวมข้อ 2.3.3 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ | [6 empty] | 46740
| รวมข้อ 2.3 งานระบบไฟฟ้า | [6 empty] | 58184
3 | งานประตูทางเข้า-ออก และรั้ว
3.1 ประตูทางเข้า-ออก
3.1.1 ประตูทางเข้า-ออก (ประตูใหญ่ บานเปิดคู่)
| 3.1.1.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง |  | รวม |  |  |  |  | 8135 | S60176
| 3.1.1.2 งานสถาปัตยกรรม |  | รวม |  |  |  |  | 71491 | AR59105
| รวม ราคา 1 ชุด | [6 empty] | 79626
| รวมข้อ 3.1.1 ประตูทางเข้า-ออก | 2 | ชุด |  |  |  |  | 159252
3.1.2 งานประตูรั้วด้านข้าง
| 3.1.2.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง |  | รวม |  |  |  |  | 9327 | S60176
| 3.1.2.2 งานสถาปัตยกรรม |  | รวม |  |  |  |  | 13744 | AR59105
| รวม ราคา 1 ชุด | [6 empty] | 23071
| รวมข้อ 3.1.2 งานประตูรั้วด้านข้าง | 4 | ชุด |  |  |  |  | 92284
| 3.1.3 งานระบบไฟฟ้า |  | รวม |  |  |  |  | 14814 | EE60156
| รวมข้อ 3.1 งานประตูทางเข้า-ออก | [6 empty] | 266350
3.1.1 ประตูทางเข้า-ออก (ประตูใหญ่)
| 3.1.1.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง | [9 empty] | รวม | ฐานราก | เสา | คาน | พื้น
| - เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง Ø 0.15 ม. ยาว 4.00 ม. | 4 | ต้น | 320 | 1280 | 145 | 580 | 1860 |  |  | 4 | 4
| - ขุดดิน | 0.75 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 74 | 74 |  |  | 0.75 | 0.75
| - ทรายราดน้ำอัดแน่น | 0.04 | ลบ.ม. | 130 | 5 | 91 | 4 | 9 |  |  | 0.04 | 0.04
| - คอนกรีตหยาบ | 0.03 | ลบ.ม. | 1495 | 45 | 306 | 9 | 54 |  |  | 0.03 | 0.03
| - คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)) | 0.41 | ลบ.ม. | 1689 | 692 | 391 | 160 | 852 |  |  | 0.41 | 0.17 | 0.24 | 0 | 0
| - งานแบบหล่อคอนกรีต | 5.97 | ตร.ม. | 350 | 2090 | 0 | 0 | 2090 |  |  | 5.97 | 1.25 | 4.72 | 0 | 0
| - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 5.97 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 794 | 794 |  |  | 5.97 | 1.25 | 4.72 | 0 | 0
| - ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต | 1.8 | ลบ.ฟ. | 240 | 432 | 0 | 0 | 432 |  |  | 1.8 | 0.38 | 1.42 | 0 | 0
| - ตะปู | 1.49 | กก. | 42.06 | 63 | 0 | 0 | 63 |  |  | 1.49 | 0.31 | 1.18 | 0 | 0
| - เหล็ก SR-24 Ø 6 มม. | 5.5 | กก. | 26.53 | 146 | 4.1 | 23 | 169 |  |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0.222
| - เหล็ก SD-40 Ø 12 มม. | 58.66 | กก. | 25.09 | 1472 | 3.3 | 194 | 1666 |  |  | 58.66 | 30.01 | 28.65 | 0 | 0 | 0.888
| - ลวดผูกเหล็ก | 1.92 | กก. | 37.38 | 72 | 0 | 0 | 72 |  |  | 1.92 | 0.9 | 1.02 | 0 | 0
| รวมข้อ 3.1.1.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง | [6 empty] | 8135
| 3.1.1.2 งานสถาปัตยกรรม | [9 empty] | รวม | ผนัง | เสา | คาน | พื้น
| - ผนังก่ออิฐสามัญ (อิฐมอญ) หนาครึ่งแผ่น (พอกเสา) | 6.72 | ตร.ม. | 210 | 1411 | 89 | 598 | 2009 |  |  | 6.72 | 0 | 6.72 | 0 | 0
| - ผ2 ผนังทำผิวกรวดล้าง | 6.62 | ตร.ม. | 270 | 1787 | 121 | 801 | 2588 |  |  | 7.32 | 0 | 6.72 | 0.6 | 0
| - ประตูเหล็กบานเปิดคู่ ขนาด/บาน = 2.75x2.00 ม. | 2 | บาน | 13700 | 27400 | 0 | 0 | 27400 |  |  | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0
กรอบบานเหล็ก 0 2"x4"x3 มม. ลูกกรงเหล็ก □ 1"x1"x1.2 มม. @ 0.10 ม.
บานพับแบบบูชเหล็ก 3 ชุด/บาน ล้อเหล็ก ขนาด Ø 4" 3 ชุด/บาน
| - ผ2 ซิลิโคนกันตะไคร่ ผิวทรายล้าง (ทารองพื้น 1 เที่ยว) | 6.72 | ตร.ม. | 35 | 235 | 20 | 134 | 369 |  |  | 6.72 | 0 | 6.72 | 0 | 0
| - สีน้ำมันทาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว+สีน้ำมัน 2 เที่ยว) | 26.4 | ตร.ม. | 69 | 1822 | 38 | 1003 | 2825 |  |  | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0
| - ตราสัญลักษณ์สำนักงาน กกต. สเตนเลสฉลุลายผิวด้าน ขนาด 0.55x0.80 ม. | 2 | ชุด | 14700 | 29400 | 0 | 0 | 29400
- กรอบโคมไฟฟ้าหัวเสา แผ่นสเตนเลส หนา 2 มม. พับขึ้นรูป กระจกฝ้าหนา 4 มม.
| - แบบขยาย ก. ขนาด 0.25x0.25x0.50 ม. | 2 | ชุด | 3200 | 6400 | 250 | 500 | 6900
| รวมข้อ 3.1.1.2 งานสถาปัตยกรรม | [6 empty] | 71491
3.1.2 งานประตูรั้วด้านข้าง
| 3.1.2.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง (แบบเลขที่ S60176) | [9 empty] | รวม | ฐานราก | เสา | คาน | พื้น
| - เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง Ø 0.15 ม. ยาว 4.00 ม. | 4 | ต้น | 320 | 1280 | 145 | 580 | 1860 |  |  | 4 | 4
| - ขุดดิน | 0.75 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 74 | 74 |  |  | 0.75 | 0.75
| - ทรายราดน้ำอัดแน่น | 0.04 | ลบ.ม. | 130 | 5 | 91 | 4 | 9 |  |  | 0.04 | 0.04
| - คอนกรีตหยาบ | 0.03 | ลบ.ม. | 1495 | 45 | 306 | 9 | 54 |  |  | 0.03 | 0.03
| - คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)) | 0.55 | ลบ.ม. | 1689 | 929 | 391 | 215 | 1144 |  |  | 0.55 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0
| - งานแบบหล่อคอนกรีต | 7.17 | ตร.ม. | 350 | 2510 | 0 | 0 | 2510 |  |  | 7.17 | 1.25 | 4.32 | 1.6 | 0
| - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 7.17 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 954 | 954 |  |  | 7.17 | 1.25 | 4.32 | 1.6 | 0
| - ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต | 2.16 | ลบ.ฟ. | 240 | 518 | 0 | 0 | 518 |  |  | 2.16 | 0.38 | 1.3 | 0.48 | 0
| - ตะปู | 1.79 | กก. | 42.06 | 75 | 0 | 0 | 75 |  |  | 1.79 | 0.31 | 1.08 | 0.4 | 0
| - เหล็ก SR-24 Ø 6 มม. | 8.95 | กก. | 26.53 | 237 | 4.1 | 37 | 274 |  |  | 8.95 | 0 | 5.03 | 3.92 | 0 | 0.222
| - เหล็ก SD-40 Ø 12 มม. | 62.53 | กก. | 25.09 | 1569 | 3.3 | 206 | 1775 |  |  | 62.53 | 30.01 | 24.78 | 7.74 | 0 | 0.888
| - ลวดผูกเหล็ก | 2.14 | กก. | 37.38 | 80 | 0 | 0 | 80 |  |  | 2.14 | 0.9 | 0.89 | 0.35 | 0
| รวมข้อ 3.1.2.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง | [6 empty] | 9327
| 3.1.2.2 งานสถาปัตยกรรม (แบบเลขที่ AR59105) | [9 empty] | รวม | ผนัง | เสา | คาน | พื้น
| - ผนังก่ออิฐสามัญ (อิฐมอญ) หนาครึ่งแผ่น (พอกเสา) | 6.02 | ตร.ม. | 210 | 1264 | 89 | 536 | 1800 |  |  | 6.02 | 0 | 6.02 | 0 | 0
| - ผ1 ผนังฉาบปูนเรียบ | 1.5 | ตร.ม. | 52 | 78 | 82 | 123 | 201 |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0
| - ผ2 ผนังทำผิวกรวดล้าง | 6.02 | ตร.ม. | 270 | 1625 | 121 | 728 | 2353 |  |  | 6.02 | 0 | 6.02 | 0 | 0
| - ประตูเหล็กบานเปิด ขนาด = 1.00x1.65 ม. | 1 | บาน | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 4400 |  |  | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0
กรอบบานเหล็ก 0 2"x4"x3 มม. ลูกกรงเหล็ก □ 1"x1"x1.2 มม. @ 0.10 ม.
บานพับแบบบูชเหล็ก 2 ชุด/บาน ล้อเหล็ก ขนาด Ø 4" 3 ชุด/บาน
| - ผ1 สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก | 1.5 | ตร.ม. | 59 | 89 | 31 | 47 | 136 |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0
| - ผ2 ซิลิโคนกันตะไคร่ ผิวทรายล้าง (ทารองพื้น 1 เที่ยว) | 6.02 | ตร.ม. | 35 | 211 | 20 | 120 | 331 |  |  | 6.02 | 0 | 6.02 | 0 | 0
| - สีน้ำมันทาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว+สีน้ำมัน 2 เที่ยว) | 3.96 | ตร.ม. | 69 | 273 | 38 | 150 | 423 |  |  | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0
- กรอบโคมไฟฟ้าหัวเสา แผ่นสเตนเลส หนา 2 มม. พับขึ้นรูป กระจกฝ้าหนา 4 มม.
| - แบบขยาย ข. ขนาด 0.275x0.275x0.25 ม. | 2 | ชุด | 1800 | 3600 | 250 | 500 | 4100
| รวมข้อ 3.1.2.2 งานสถาปัตยกรรม | [6 empty] | 13744
3.1.3 งานระบบไฟฟ้า (แบบเลขที่ EE60156)
3.1.3.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - HDPE Ø 3/4" (25 mm.) | 40 | m. | 16 | 640 | 14 | 560 | 1200
| - PVC Ø 1/2" (15 mm.) | 14 | m. | 14 | 196 | 23 | 322 | 518
| - กล่องต่อสายชนิดโลหะกันน้ำ | 10 | Set | 120 | 1200 | 50 | 500 | 1700
| - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES | 1 | Lot | 167 | 167 | 50 | 50 | 217
| รวมข้อ 3.1.3.1 งานระบบไฟฟ้า | [6 empty] | 3635
3.1.3.2 สายไฟฟ้า
| - 2C VCT-G 4/4 SQ.MM. | 46 | m. | 100 | 4600 | 13 | 598 | 5198
| - IEC01 1.5 SQ.MM. | 35 | m. | 5 | 175 | 5 | 175 | 350
| - ACCESSORIES | 1 | Lot | 478 | 478 | 143 | 143 | 621
| รวมข้อ 3.1.3.2 สายไฟฟ้า | [6 empty] | 6169
3.1.3.3 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
| - หลอด LED BULB ขนาดไม่เกิน 13 วัตต์ ขั้ว E27 อุณหภูมิของแสง WARM WHITE | 6 | Set | 720 | 4320 | 115 | 690 | 5010
(ประมาณ 3,000K) ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,400 ลูเมน อายุการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 ติดฝังในโคมหัวเสา
| รวมข้อ 3.1.3.3 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ | [6 empty] | 5010
| รวมข้อ 3.1.3 งานระบบไฟฟ้า | [6 empty] | 14814
3.2 รั้วแบบ ก.
| 3.2.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง (คิดที่ความยาว 30.00 ม.) |  | รวม |  |  |  |  | 58079 | S60178
| 3.2.2 งานสถาปัตยกรรม (คิดที่ความยาว 30.00 ม.) |  | รวม |  |  |  |  | 114798 | A59107
| รวม ราคา 30 เมตร | [6 empty] | 172877
| รวม ราคา 1 เมตร | 1 | เมตร |  |  |  |  | 5763
| รวมข้อ 3.2 รั้วแบบ ก. | 34.6 | เมตร | 5763 | 199400 | 0 | 0 | 199400 |  |  | 34.6 | 34.6 | 0 | 0
3.3 รั้วแบบ ข.
| 3.3.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง (คิดที่ความยาว 30.00 ม.) |  | รวม |  |  |  |  | 58079 | S60178
| 3.3.2 งานสถาปัตยกรรม (คิดที่ความยาว 30.00 ม.) |  | รวม |  |  |  |  | 67466 | A59108
| รวม ราคา 30 เมตร | [6 empty] | 125545
| รวม ราคา 1 เมตร | 1 | เมตร |  |  |  |  | 4185
| รวมข้อ 3.3 รั้วแบบ ข. ( ยกเลิกด้านที่ติดกับศูนย์ศึกษาพิเศษแล้ว)คงเหลือ | 278 | เมตร | 4185 | 1163430 | 0 | 0 | 1163430 |  |  | 395.87 | 117.67 | 217.67 | 60.53
| 3.2.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง รั้วแบบ ก. (แบบเลขที่ S60178) | 30 | เมตร | [7 empty] | รวม | ฐานราก | เสา | คาน | พื้น
| - เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง Ø 0.15 ม. ยาว 4.00 ม. | 11 | ต้น | 320 | 3520 | 145 | 1595 | 5115 |  |  | 11 | 11
| - ขุดดิน | 1.49 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 148 | 148 |  |  | 1.49 | 1.49
| - ทรายราดน้ำอัดแน่น | 0.09 | ลบ.ม. | 130 | 12 | 91 | 8 | 20 |  |  | 0.09 | 0.09
| - คอนกรีตหยาบ | 0.07 | ลบ.ม. | 1495 | 105 | 306 | 21 | 126 |  |  | 0.07 | 0.07
| - คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)) | 4.77 | ลบ.ม. | 1689 | 8057 | 391 | 1865 | 9922 |  |  | 4.77 | 0.67 | 1.1 | 3 | 0
| - งานแบบหล่อคอนกรีต | 47.76 | ตร.ม. | 350 | 16716 | 0 | 0 | 16716 |  |  | 47.76 | 6.16 | 17.6 | 24 | 0
| - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 59.7 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 7940 | 7940 |  |  | 59.7 | 7.7 | 22 | 30 | 0
| - ค้ำยัน | 14.33 | ลบ.ฟ. | 240 | 3439 | 0 | 0 | 3439 |  |  | 14.33 | 1.85 | 5.28 | 7.2 | 0
| - ตะปู | 13.83 | กก. | 42.06 | 582 | 0 | 0 | 582 |  |  | 13.83 | 1.93 | 4.4 | 7.5 | 0
| - เหล็ก SR-24 Ø 6 มม. | 78.09 | กก. | 26.53 | 2072 | 4.1 | 320 | 2392 |  |  | 78.09 | 0 | 25.64 | 52.45 | 0 | 0.222
| - เหล็ก SR-24 Ø 9 มม. | 114.86 | กก. | 25.92 | 2977 | 4.1 | 471 | 3448 |  |  | 114.86 | 82.23 | 0 | 32.63 | 0 | 0.499
| - เหล็ก SD-40 Ø 12 มม. | 271.59 | กก. | 25.09 | 6814 | 3.3 | 896 | 7710 |  |  | 271.59 | 21.29 | 134.15 | 116.15 | 0 | 0.888
| - ลวดผูกเหล็ก | 13.94 | กก. | 37.38 | 521 | 0 | 0 | 521 |  |  | 13.94 | 3.11 | 4.79 | 6.04 | 0
| รวมข้อ 3.2.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง รั้วแบบ ก. | [6 empty] | 58079
| 3.2.2 งานสถาปัตยกรรม รั้วแบบ ก. (แบบเลขที่ A59108) | 30 | เมตร | [7 empty] | รวม | ผนัง | เสา | คาน | พื้น
| - ผนังก่ออิฐสามัญ (อิฐมอญ) หนาครึ่งแผ่น (พอกเสา) | 34.1 | ตร.ม. | 210 | 7161 | 89 | 3035 | 10196 |  |  | 34.1 | 0 | 34.1 | 0 | 0
| - ผ1 ผนังคอนกรีตบล๊อก ขนาด 7x19x39 ซม. | 20 | ตร.ม. | 90 | 1800 | 65 | 1300 | 3100 |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
| - ผ1 ผนังฉาบปูนเรียบ | 52.5 | ตร.ม. | 52 | 2730 | 82 | 4305 | 7035 |  |  | 52.5 | 35 | 0 | 17.5 | 0
| - ผ2 ผนังทำผิวกรวดล้าง | 34.1 | ตร.ม. | 270 | 9207 | 121 | 4126 | 13333 |  |  | 34.1 | 0 | 34.1 | 0 | 0
| - รั้วลูกกรงเหล็ก สูง 0.85 ม. กรอบเหล็กกล่อง 2"x3"x3 มม. | 25 | เมตร | 1245 | 31125 | 0 | 0 | 31125 |  |  | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
ลูกกรงเหล็กกล่อง 1"x1"x1.2 มม. @ 0.10 ม.
หูยึดติดกับเสาและคาน เหล็กกล่อง 2"x2"x3 มม. ห่างด้านละ 0.10 ม.
| - ผ1 สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก | 52.5 | ตร.ม. | 59 | 3098 | 31 | 1628 | 4726 |  |  | 52.5 | 35 | 0 | 17.5 | 0
| - ผ2 ซิลิโคนกันตะไคร่ ผิวทรายล้าง (ทารองพื้น 1 เที่ยว) | 34.1 | ตร.ม. | 35 | 1194 | 20 | 682 | 1876 |  |  | 34.1 | 0 | 34.1 | 0 | 0
| - สีน้ำมันทาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว+สีน้ำมัน 2 เที่ยว) | 51 | ตร.ม. | 69 | 3519 | 38 | 1938 | 5457 |  |  | 51 | 51 | 0 | 0 | 0
- กรอบโคมไฟฟ้าหัวเสา แผ่นสเตนเลส หนา 2 มม. พับขึ้นรูป กระจกฝ้าหนา 4 มม.
| - แบบขยาย ก. ขนาด 0.25x0.25x0.50 ม. | 11 | ชุด | 3200 | 35200 | 250 | 2750 | 37950
| รวมข้อ 3.2.2 งานสถาปัตยกรรม รั้วแบบ ก. | [6 empty] | 114798
| 3.3.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง รั้วแบบ ข. (แบบเลขที่ S60178) | 30 | เมตร | [7 empty] | รวม | ฐานราก | เสา | คาน | พื้น
| - เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง Ø 0.15 ม. ยาว 4.00 ม. | 11 | ต้น | 320 | 3520 | 145 | 1595 | 5115 |  |  | 11 | 11
| - ขุดดิน | 1.49 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 148 | 148 |  |  | 1.49 | 1.49
| - ทรายราดน้ำอัดแน่น | 0.09 | ลบ.ม. | 130 | 12 | 91 | 8 | 20 |  |  | 0.09 | 0.09
| - คอนกรีตหยาบ | 0.07 | ลบ.ม. | 1495 | 105 | 306 | 21 | 126 |  |  | 0.07 | 0.07
| - คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)) | 4.77 | ลบ.ม. | 1689 | 8057 | 391 | 1865 | 9922 |  |  | 4.77 | 0.67 | 1.1 | 3 | 0
| - งานแบบหล่อคอนกรีต | 47.76 | ตร.ม. | 350 | 16716 | 0 | 0 | 16716 |  |  | 47.76 | 6.16 | 17.6 | 24 | 0
| - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 59.7 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 7940 | 7940 |  |  | 59.7 | 7.7 | 22 | 30 | 0
| - ค้ำยัน | 14.33 | ลบ.ฟ. | 240 | 3439 | 0 | 0 | 3439 |  |  | 14.33 | 1.85 | 5.28 | 7.2 | 0
| - ตะปู | 13.83 | กก. | 42.06 | 582 | 0 | 0 | 582 |  |  | 13.83 | 1.93 | 4.4 | 7.5 | 0
| - เหล็ก SR-24 Ø 6 มม. | 78.09 | กก. | 26.53 | 2072 | 4.1 | 320 | 2392 |  |  | 78.09 | 0 | 25.64 | 52.45 | 0 | 0.222
| - เหล็ก SR-24 Ø 9 มม. | 114.86 | กก. | 25.92 | 2977 | 4.1 | 471 | 3448 |  |  | 114.86 | 82.23 | 0 | 32.63 | 0 | 0.499
| - เหล็ก SD-40 Ø 12 มม. | 271.59 | กก. | 25.09 | 6814 | 3.3 | 896 | 7710 |  |  | 271.59 | 21.29 | 134.15 | 116.15 | 0 | 0.888
| - ลวดผูกเหล็ก | 13.94 | กก. | 37.38 | 521 | 0 | 0 | 521 |  |  | 13.94 | 3.11 | 4.79 | 6.04 | 0
| รวมข้อ 3.3.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง รั้วแบบ ข. | [6 empty] | 58079
| 3.3.2 งานสถาปัตยกรรม รั้วแบบ ข. (แบบเลขที่ A59108) | 30 | เมตร | [7 empty] | รวม | ผนัง | เสา | คาน | พื้น
| - ผนังก่ออิฐสามัญ (อิฐมอญ) หนาครึ่งแผ่น (พอกเสา) | 34.1 | ตร.ม. | 210 | 7161 | 89 | 3035 | 10196 |  |  | 34.1 | 0 | 34.1 | 0 | 0
| - ผ1 ผนังคอนกรีตบล๊อก ขนาด 7x19x39 ซม. | 50 | ตร.ม. | 90 | 4500 | 65 | 3250 | 7750 |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
| - ผ1 ผนังฉาบปูนเรียบ | 52.5 | ตร.ม. | 52 | 2730 | 82 | 4305 | 7035 |  |  | 52.5 | 35 | 0 | 17.5 | 0
| - ผ2 ผนังทำผิวกรวดล้าง | 34.1 | ตร.ม. | 270 | 9207 | 121 | 4126 | 13333 |  |  | 34.1 | 0 | 34.1 | 0 | 0
| - รั้วลูกกรงเหล็ก สูง 0.85 ม. กรอบเหล็กกล่อง 2"x3"x3 มม. | 0 | เมตร | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ลูกกรงเหล็กกล่อง 1"x1"x1.2 มม. @ 0.10 ม.
หูยึดติดกับเสาและคาน เหล็กกล่อง 2"x2"x3 มม. ห่างด้านละ 0.10 ม.
| - ผ1 สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก | 52.5 | ตร.ม. | 59 | 3098 | 31 | 1628 | 4726 |  |  | 52.5 | 35 | 0 | 17.5 | 0
| - ผ2 ซิลิโคนกันตะไคร่ ผิวทรายล้าง (ทารองพื้น 1 เที่ยว) | 34.1 | ตร.ม. | 35 | 1194 | 20 | 682 | 1876 |  |  | 34.1 | 0 | 34.1 | 0 | 0
| - สีน้ำมันทาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว+สีน้ำมัน 2 เที่ยว) | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 38 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- กรอบโคมไฟฟ้าหัวเสา แผ่นสเตนเลส หนา 2 มม. พับขึ้นรูป กระจกฝ้าหนา 4 มม.
| - แบบขยาย ข. ขนาด 0.275x0.275x0.25 ม. | 11 | ชุด | 1800 | 19800 | 250 | 2750 | 22550
| รวมข้อ 3.3.2 งานสถาปัตยกรรม รั้วแบบ ข. | [6 empty] | 67466
4 | ป้อมยาม
| 4.1 งานโครงสร้าง |  | รวม |  |  |  |  | 56019 | S60181
| 4.2 งานสถาปัตยกรรม |  | รวม |  |  |  |  | 109502 | AR59110
| 4.3 งานระบบไฟฟ้า |  | รวม |  |  |  |  | 26974 | EE60158
[13 empty] | 394 | 43.7778 | 262.6667 | 14.5926 | 218.8889
| รวมข้อ 4 ป้อมยาม | [6 empty] | 192495
| 4.1 งานโครงสร้าง | [9 empty] | รวม | ฐานราก | เสา | คาน | พื้น
| - เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง Ø 0.15 ม. ยาว 6.00 ม. | 12 | ต้น | 480 | 5760 | 219 | 2628 | 8388 |  |  | 12 | 12
| - ขุดดิน | 4.1 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 406 | 406 |  |  | 4.07 | 4.07
| - ทรายอัดแน่น | 0.2 | ลบ.ม. | 130 | 26 | 91 | 18 | 44 |  |  | 0.18 | 0.18
| - คอนกรีตหยาบ | 0.35 | ลบ.ม. | 1495 | 523 | 306 | 107 | 630 |  |  | 0.35 | 0.35
| - คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)) | 3.81 | ลบ.ม. | 1689 | 6435 | 391 | 1490 | 7925 |  |  | 3.81 | 0.21 | 0.68 | 0.72 | 2.2
| - แบบหล่อคอนกรีต | 24.56 | ตร.ม. | 350 | 8596 | 0 | 0 | 8596 |  |  | 24.56 | 2.64 | 10.88 | 8.64 | 2.4
| - ค่าแรงแบบหล่อ | 29.44 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 3916 | 3916 |  |  | 29.44 | 2.64 | 13.6 | 10.8 | 2.4
| - ไม้เคร่า | 8.83 | ลบ.ฟ. | 240 | 2119 | 0 | 0 | 2119 |  |  | 8.832 | 0.792 | 4.08 | 3.24 | 0.72
| - ค้ำยันแบบหล่อ | 8 | ต้น | 60 | 480 | 0 | 0 | 480 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
| - ตะปู | 7.36 | กก. | 42.06 | 310 | 0 | 0 | 310 |  |  | 7.36 | 0.66 | 3.4 | 2.7 | 0.6
| - เหล็ก SR-24 Ø 6 มม. | 32.63 | กก. | 26.53 | 866 | 4.1 | 134 | 1000 |  |  | 32.63 | 0 | 15.85 | 16.78 | 0 | 0.222
| - เหล็ก SR-24 Ø 9 มม. | 121.1 | กก. | 25.92 | 3139 | 4.1 | 497 | 3636 |  |  | 121.09 | 18.58 | 0 | 0 | 102.51 | 0.499
| - เหล็ก SD-40 Ø 12 มม. | 165.71 | กก. | 25.09 | 4158 | 3.3 | 547 | 4705 |  |  | 165.71 | 37.94 | 65.82 | 61.95 | 0 | 0.888
| - ลวดผูกเหล็ก | 9.59 | กก. | 37.38 | 358 | 0 | 0 | 358 |  |  | 9.59 | 1.7 | 2.45 | 2.36 | 3.08
| - ท่อเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. (3.25 kg/m.) | 75 | กก. | 16.32 | 1224 | 10 | 750 | 1974 |  |  | 75 | 75 |  |  | 0 | 3.25
| - ท่อเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. (5.50 kg/m.) | 159 | กก. | 16.32 | 2595 | 10 | 1590 | 4185 |  |  | 159 | 159 |  |  | 0 | 5.5
| - แผ่นเหล็ก หนา 6 มม. | 17.11 | กก. | 16.32 | 279 | 10 | 171 | 450 |  |  | 17.11 | 17.11 |  |  |  | 48.61
| - ทาสีกันสนิม | 91.96 | ตร.ม. | 40 | 3678 | 35 | 3219 | 6897 |  |  | 91.96 | 29.25 | 62.01 | 0.7
| รวมข้อ 4.1 งานโครงสร้าง | [6 empty] | 56019
4.2 งานสถาปัตยกรรม
| 4.2.1 งานหลังคา |  | รวม |  |  |  |  | 30514
| 4.2.2 งานฝ้าเพดาน |  | รวม |  |  |  |  | 8412
| 4.2.3 งานผนัง |  | รวม |  |  |  |  | 24075
| 4.2.4 งานพื้น |  | รวม |  |  |  |  | 8196
| 4.2.5 งานประตู-หน้าต่าง |  | รวม |  |  |  |  | 28176
| 4.2.6 งานทาสี |  | รวม |  |  |  |  | 4907
| 4.2.7 งานเบ็ดเตล็ด |  | รวม |  |  |  |  | 5222
| รวมข้อ 4.2 งานสถาปัตยกรรม | [6 empty] | 109502
4.2.1 งานหลังคา
| - แปเหล็กชุบกัลวาไนซ์ สำเร็จรูป หนา 0.55 มม. | 72 | เมตร | 47.5 | 3420 | 25 | 1800 | 5220 |  |  | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.33
| - หลังคาโปร่งแสง ทรงปิรามิด | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000
| - หลังคากระเบื้องคอนกรีต | 234 | แผ่น | 16.36 | 3828 | 0 | 0 | 3828 |  |  | 234 | 234
| - ครอบสันโค้ง | 33 | แผ่น | 37.85 | 1249 | 0 | 0 | 1249 |  |  | 33 | 33
| - ครอบโค้งหางมน | 4 | แผ่น | 51.4 | 206 | 0 | 0 | 206 |  |  | 4 | 4
| - เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8" หนา 8 มม. | 16 | เมตร | 0 | 0 | 73 | 1168 | 1168 |  |  | 16 | 16
| - ตะปูเกลียว | 1 | กล่อง | 350 | 350 | 0 | 0 | 350
| - ค่าแรงมุงหลังคา | 21.2 | ตร.ม. | 0 | 0 | 74 | 1569 | 1569 |  |  | 21.2 | 21.2
| - ค่าแรงมุงครอบสัน | 26 | เมตร | 0 | 0 | 74 | 1924 | 1924 |  |  | 26 | 26
| รวมข้อ 4.2.1 งานหลังคา | [6 empty] | 30514
4.2.2 งานฝ้าเพดาน
| - ฝ้าแผ่นยิบซั่มบอร์ดรอยต่อฉาบเรียบหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็ก ตีติดกับท้องจันทัน | 5.2 | ตร.ม. | 237 | 1232 | 75 | 390 | 1622 |  |  | 5.2 | 5.2
| - ฝ้าเพดานชายคาไม้สำเร็จรูป ขนาด 7.5 ซม. หนา 8 มม. ตีติดกับท้องจันทัน | 14.88 | ตร.ม. | 376.3367 | 5600 | 80 | 1190 | 6790 |  |  | 14.88 | 14.88
| รวมข้อ 4.2.2 งานฝ้าเพดาน | [6 empty] | 8412
4.2.3 งานผนัง
| - ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น | 19.17 | ตร.ม. | 296 | 5674 | 89 | 1706 | 7380 |  |  | 19.17 | 2.76 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 7.92
| - เสาเอ็น-ทับหลัง คสล.ขนาด 0.10 x 0.10 ม. | 10.8 | เมตร | 108 | 1166 | 44 | 475 | 1641 |  |  | 10.8 | 4.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| - เสาเอ็น-เอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม. | 12 | เมตร | 270 | 3240 | 78 | 936 | 4176 |  |  | 12 | 0 | 4 | 4 | 4
| - ผนังผิวฉาบปูนเรียบ | 22.53 | ตร.ม. | 67 | 1510 | 82 | 1847 | 3357 |  |  | 22.53 | 5.52 | 5.67 | 5.67 | 5.67
| - ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง | 4 | ตร.ม. | 67 | 268 | 100 | 400 | 668 |  |  | 0
| - บัวปูนปั้นเสา ทำผิวทรายล้าง | 14.16 | ตร.ม. | 363 | 5140 | 121 | 1713 | 6853 |  |  | 14.16 | 10.56 | 3.6
| รวมข้อ 4.2.3 งานผนัง | [6 empty] | 24075
4.2.4 งานพื้น
| - พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x 12" | 4 | ตร.ม. | 286 | 1144 | 158 | 632 | 1776 |  |  | 0
| - พื้นผิวทำทรายล้าง | 12 | ตร.ม. | 334 | 4008 | 201 | 2412 | 6420 |  |  | 0
| รวมข้อ 4.2.4 งานพื้น | [6 empty] | 8196
4.2.5 งานประตู-หน้าต่าง
| - ป1 ประตูอลูมิเนียมบานเปิด ขนาด 0.80 x 2.05 ม. | 1 | ชุด | 11727 | 11727 | 0 | 0 | 11727
| - น1 หน้าต้างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่มีช่องแสงข้าง ขนาด 1.65 x 0.95 ม. | 3 | ชุด | 5483 | 16449 | 0 | 0 | 16449
| รวมข้อ 4.2.5 งานประตู-หน้าต่าง | [6 empty] | 28176
4.2.6 งานทาสี
| - สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา) | 11 | ตร.ม. | 59 | 649 | 31 | 341 | 990 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| - สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป) | 15 | ตร.ม. | 43 | 645 | 28 | 420 | 1065 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1178.6 | 0 | 0 | 0
| - สีน้ำมันทาไม้ (รองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว+สีน้ำมัน 2 เที่ยว) | 15 | ตร.ม. | 69 | 1035 | 38 | 570 | 1605 |  | 0 |  | 1178.6 | 3.96 | #REF! | 0 | 6.35 | 0
| - สีน้ำมันทาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว+สีน้ำมัน 2 เที่ยว) | 6 | ตร.ม. | 69 | 414 | 38 | 228 | 642 |  | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0
| - ซิลิโคนกันตะไคร่ ผนังทรายล้าง (ทารองพื้น 1 เที่ยว) | 11 | ตร.ม. | 35 | 385 | 20 | 220 | 605 |  | 0 |  | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมข้อ 4.2.6 งานทาสี | [6 empty] | 4907
4.2.7 งานเบ็ดเตล็ด
| - เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กว้าง 0.60 ม. ผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12" | 2 | เมตร | 860 | 1720 | 0 | 0 | 1720
| - ค้ำยันเหล็ก 0 50 x 100 x 3 มม. | 103 | กก. | 24 | 2472 | 10 | 1030 | 3502
| รวมข้อ 4.2.7 งานเบ็ดเตล็ด | [6 empty] | 5222
4.3 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
4.3.1 งานระบบไฟฟ้า
| 4.3.1.1 แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์ |  | รวม |  |  |  |  | 18921
| 4.3.1.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายไฟฟ้า |  | รวม |  |  |  |  | 2909
| 4.3.1.3 ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ |  | รวม |  |  |  |  | 3625
| 4.3.1.4 สวิตช์, เต้ารับ และอุปกรณ์ |  | รวม |  |  |  |  | 1242
4.3.2 งานระบบสื่อสาร
| 4.3.2.1 ระบบโทรศัพท์ |  | รวม |  |  |  |  | 277
| รวมข้อ 4.3 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | [6 empty] | 26974
4.3.1.1 แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์
LG
| - แผงย่อย 18 วงจร พร้อมเมน 40AT-3P IC 18kA | 1 | Set | 12870 | 12870 | 1200 | 1200 | 14070
| - MINIATURE CB 16AT-1P IC 6kA (RCBO) | 1 | Set | 2340 | 2340 | 36 | 36 | 2376
| - MINIATURE CB 16AT-1P IC 6kA | 11 | Set | 189 | 2079 | 36 | 396 | 2475
| รวมข้อ 4.3.1.1 แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์ | [6 empty] | 18921
4.3.1.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายไฟฟ้า
| - EMT Ø 1/2" (15 mm.) | 31 | m. | 25 | 775 | 22 | 682 | 1457
| - IEC 01 2.5 Sq.mm | 78 | m. | 8 | 624 | 7 | 546 | 1170
| - ACCESSORIES | 1 | Lot | 217 | 217 | 65 | 65 | 282
| รวมข้อ 4.3.1.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายไฟฟ้า | [6 empty] | 2909
4.3.1.3 ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
| - ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์แบบกล่องเหล็ก (BATTEN LUMINAIRE) ติดลอย | 5 | Set | 610 | 3050 | 115 | 575 | 3625
หรือแนบเพดาน หลอด LED TUBE ขนาดไม่เกิน 1-20W อุณภูมิสี COOL WHITE
(ประมาณ 4,000 K) ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ความถูกต้องของสี 15,000 ชม.
| รวมข้อ 4.3.1.3 ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | [6 empty] | 3625
4.3.1.4 สวิตช์, เต้ารับ และอุปกรณ์
| - สวิตช์ไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว | 3 | Set | 60 | 180 | 80 | 240 | 420
| - เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A,250V มีขาดิน พร้อมฝาครอบพลาสติก | 3 | Set | 184 | 552 | 90 | 270 | 822
| รวมข้อ 4.3.1.4 สวิตช์, เต้ารับ และอุปกรณ์ | [6 empty] | 1242
4.3.2 ระบบโทรศัพท์
| - เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด RJ11 พร้อมฝาครอบ | 1 | Set | 187 | 187 | 90 | 90 | 277
| รวมข้อ 4.3.2 ระบบโทรศัพท์ | [6 empty] | 277
5 | เสาธงสูง 12 เมตร
| 5.1 งานโครงสร้าง |  | รวม |  |  |  |  | 124117 | S60182
| 5.2 งานสถาปัตยกรรม |  | รวม |  |  |  |  | 65608 | AR59111
| 5.3 ระบบป้องกันฟ้าฝ่า |  | รวม |  |  |  |  | 11380 | EE60160
| รวมข้อ 5 เสาธงสูง 12 เมตร | [6 empty] | 201105
| 5.1 งานโครงสร้าง (แบบเลขที่ S60182) | [9 empty] | รวม | ฐานราก | เสา | บันได | พื้น
| - เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง Ø 0.15 ม. ยาว 6.00 ม. | 32 | ต้น | 480 | 15360 | 219 | 7008 | 22368 |  |  | 32 | 32
| - ขุดดิน | 23.71 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 2347 | 2347 |  |  | 23.71 | 23.71
| - ทรายอัดแน่น | 2.92 | ลบ.ม. | 130 | 380 | 91 | 266 | 646 |  |  | 2.92 | 2.92
| - คอนกรีตหยาบ | 2.24 | ลบ.ม. | 1495 | 3349 | 306 | 685 | 4034 |  |  | 2.24 | 2.24
| - คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)) | 17.77 | ลบ.ม. | 1689 | 30014 | 391 | 6948 | 36962 |  |  | 17.77 | 0 | 1.01 | 0.53 | 16.23
| - แบบหล่อคอนกรีต | 28.04 | ตร.ม. | 350 | 9814 | 0 | 0 | 9814 |  |  | 28.04 | 0 | 8.88 | 1.32 | 17.84
| - ค่าแรงแบบหล่อ | 28.04 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 3729 | 3729 |  |  | 28.04 | 0 | 8.88 | 1.32 | 17.84
| - ไม้เคร่า | 8.41 | ลบ.ฟ. | 240 | 2018 | 0 | 0 | 2018 |  |  | 8.412 | 0 | 2.664 | 0.396 | 5.352
| - ตะปู | 7.01 | กก. | 42.06 | 295 | 0 | 0 | 295 |  |  | 7.01 | 0 | 2.22 | 0.33 | 4.46
| - เหล็ก SR-24 Ø 6 มม. | 7.05 | กก. | 26.53 | 187 | 4.1 | 29 | 216 |  |  | 7.05 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 0.222
| - เหล็ก SR-24 Ø 9 มม. | 72.08 | กก. | 25.92 | 1868 | 4.1 | 296 | 2164 |  |  | 72.08 | 0 | 36.84 | 35.24 | 0 | 0.499
| - เหล็ก SD-40 Ø 12 มม. | 1246.64 | กก. | 25.09 | 31278 | 3.3 | 4114 | 35392 |  |  | 1246.64 | 30.97 | 62.33 | 0 | 1153.34 | 0.888
| - ลวดผูกเหล็ก | 39.78 | กก. | 37.38 | 1487 | 0 | 0 | 1487 |  |  | 39.78 | 0.93 | 3.19 | 1.06 | 34.6
| - แผ่นเหล็ก ขนาด Ø 0.40 ม. หนา 9 มม. | 60 | กก. | 22 | 1320 | 10 | 600 | 1920 |  |  | 9.62 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 72.933
| - J-Bolts Ø 25 มม. ยาว 1.10 ม. | 6 | ตัว | 30 | 180 | 9 | 54 | 234 |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
| - ทาสีกันสนิม | 0.25 | ตร.ม. | 40 | 10 | 35 | 9 | 19 |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0
| - ท่อ PVC CLASS 8.5 ขนาด Ø 2" | 6 | เมตร | 38.7 | 232 | 40 | 240 | 472
| รวมข้อ 5.1 งานโครงสร้าง | [6 empty] | 124117
5.2 งานสถาปัตยกรรม (แบบเลขที่ AR59111)
| - พื้นและบันไดผิวทำทรายล้าง | 40.96 | ตร.ม. | 334 | 13681 | 201 | 8233 | 21914 |  |  | 40.96 | 40.96
| - ผนังผิวทำทรายล้าง (ฐานเสาธง ขอบพื้น และเสารั้ว) | 19.47 | ตร.ม. | 363 | 7068 | 121 | 2356 | 9424 |  |  | 19.47 | 4.2 | 4.59 | 10.68
| - จมูกบันไดเซาะร่อง | 16.8 | เมตร | 0 | 0 | 25 | 420 | 420
| - ซิลิโคนกันตะไคร่ ผนังทรายล้าง (ทารองพื้น 1 เที่ยว) | 19.47 | ตร.ม. | 35 | 681 | 20 | 389 | 1070
| - โซ่สเตนเลส ขนาด Ø 6 มม. ยาว 1.00 ม. พร้อมตะขอยึดโซ่ | 8 | เส้น | 380 | 3040 | 60 | 480 | 3520
| - เสาธง สูง 12.00 ม. ลอก, เชือกไนล่อน พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ต้น | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 28000
| - ธงชาติ ผ้าเสริท ขนาด | 1 | ผืน | 400 | 400 | 0 | 0 | 400
| - ที่ผูกเชือกหัวเม็ดโลหะ | 1 | ชุด | 800 | 800 | 60 | 60 | 860
| รวมข้อ 5.2 งานสถาปัตยกรรม | [6 empty] | 65608
5.3 ระบบป้องกันฟ้าฝ่า (แบบเลขที่ EE60160)
| - BC 50 SQ.MM. | 20 | m. | 229 | 4580 | 40 | 800 | 5380
| - หลักสายดิน COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL (UL LISTED) ขนาด Ø 5/8" | 1 | Set | 900 | 900 | 250 | 250 | 1150
ยาว 2.40 ม.
| - EXOTHERMIC WELDING | 1 | Set | 240 | 240 | 60 | 60 | 300
| - GROUND TEST BOX | 1 | Set | 1800 | 1800 | 200 | 200 | 2000
| - GROUND EARTH PIT | 1 | Set | 1300 | 1300 | 200 | 200 | 1500
| - AIR TERMINAL แท่งทองแดงปลายแหลม ขนาด Ø 5/8" ยาว 0.60 ม. | 1 | Set | 850 | 850 | 200 | 200 | 1050
| รวมข้อ 5.3 ระบบป้องกันฟ้าฝ่า | [6 empty] | 11380
6 | หลังคาคลุมที่จอดรถ ขนาด 8 คัน (ยาว 24.00 ม.)
| 6.1 งานโครงสร้าง (ไม่รวมพื้น ที่จอดรถ) |  | รวม |  |  |  |  | 191195 | S60183
| 6.2 งานสถาปัตยกรรม |  | รวม |  |  |  |  | 82840 | AR59111
| 6.3 ระบบไฟฟ้า |  | รวม |  |  |  |  | 7625 | EE60160
| รวมข้อ 6 หลังคาคลุมที่จอดรถ ขนาด 8 คัน | 1 | หลัง |  |  |  |  | 281660
| 6.1 งานโครงสร้าง (แบบเลขที่ S60182) | [9 empty] | รวม | ฐานราก | เสา | บันได | พื้น
| - เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง Ø 0.15 ม. ยาว 6.00 ม. | 20 | ต้น | 480 | 9600 | 219 | 4380 | 13980 |  |  | 10 | 10
| - ขุดดิน | 10 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 990 | 990 |  |  | 23.71 | 23.71
| - ทรายอัดแน่น | 1 | ลบ.ม. | 130 | 130 | 91 | 91 | 221 |  |  | 2.92 | 2.92
| - คอนกรีตหยาบ | 1 | ลบ.ม. | 1495 | 1495 | 306 | 306 | 1801 |  |  | 2.24 | 2.24
| - คอนกรีต ค.3 (fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)) | 4 | ลบ.ม. | 1689 | 6756 | 391 | 1564 | 8320 |  |  | 17.77 | 0 | 1.01 | 0.53 | 16.23
| - แบบหล่อคอนกรีต | 14 | ตร.ม. | 350 | 4900 | 0 | 0 | 4900 |  |  | 28.04 | 0 | 8.88 | 1.32 | 17.84
| - ค่าแรงแบบหล่อ | 17 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 2261 | 2261 |  |  | 28.04 | 0 | 8.88 | 1.32 | 17.84
| - ไม้เคร่า | 4 | ลบ.ฟ. | 240 | 960 | 0 | 0 | 960 |  |  | 8.412 | 0 | 2.664 | 0.396 | 5.352
| - ตะปู | 4 | กก. | 42.06 | 168 | 0 | 0 | 168 |  |  | 7.01 | 0 | 2.22 | 0.33 | 4.46
| - เหล็ก SR-24 Ø 9 มม. | 35 | กก. | 25.92 | 907 | 4.1 | 144 | 1051 |  |  | 72.08 | 0 | 36.84 | 35.24 | 0 | 0.499
| - เหล็ก SD-40 Ø 12 มม. | 19 | กก. | 25.09 | 477 | 3.3 | 63 | 540 |  |  | 1246.64 | 30.97 | 62.33 | 0 | 1153.34 | 0.888
| - เหล็ก SD-40 Ø 16 มม. | 522 | กก. | 24.76 | 12925 | 2.9 | 1514 | 14439 |  |  | 1246.64 | 30.97 | 62.33 | 0 | 1153.34 | 0.888
| - เหล็ก SD-40 Ø 20 มม. | 167 | กก. | 24.83 | 4147 | 2.9 | 484 | 4631 |  |  | 1246.64 | 30.97 | 62.33 | 0 | 1153.34 | 0.888
| - ลวดผูกเหล็ก | 22 | กก. | 37.38 | 822 | 0 | 0 | 822 |  |  | 39.57 | 0.93 | 2.98 | 1.06 | 34.6
งานเหล็กรูปพรรณ
| - เหล็ก H 125x125x6.5x9 มม. | 881 | กก. | 23.5 | 20704 | 14 | 12334 | 33038
มีต่อ
ต่อ
| - เหล็ก H 200x100x5.5x9 มม. | 639 | กก. | 23.5 | 15017 | 14 | 8946 | 23963
| - ท่อเหล็ก Ø 89.1x3.2 มม. | 339 | กก. | 16.32 | 5532 | 12 | 4068 | 9600
| - 0 125x75x3.2 มม. | 1666 | กก. | 16.32 | 27189 | 10 | 16660 | 43849
| - PL9 มม. | 48 | กก. | 16.32 | 783 | 10 | 480 | 1263
| - PL16 มม. | 226 | กก. | 16.32 | 3688 | 10 | 2260 | 5948
| - J-Bolts Ø 16 มม. ยาว 0.60 ม. | 40 | ตัว | 75 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
| - ทาสีกันสนิม | 206 | ตร.ม. | 40 | 8240 | 35 | 7210 | 15450 |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0
| รวมข้อ 6.1 งานโครงสร้าง | [6 empty] | 191195
6.2 งานสถาปัตยกรรม (แบบเลขที่ AR59111)
| - หลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.5 มม. ชุบสังกะสี เคลือบสี ลอนสูง 29 มม. ยึดสกรู | 150 | ตร.ม. | 350 | 52500 | 70 | 10500 | 63000 |  |  | 40.96 | 40.96
| - Flashing | 62 | เมตร | 250 | 15500 | 70 | 4340 | 19840 |  |  | 19.47 | 4.2 | 4.59 | 10.68
| รวมข้อ 6.2 งานสถาปัตยกรรม | [6 empty] | 82840
6.3 ระบบไฟฟ้า (แบบเลขที่ EE60160)
| - ท่อร้อยสาย EMT Ø 1/2" (15 mm.) | 26 | m. | 25 | 650 | 22 | 572 | 1222
| - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES | 1 | Lot | 130 | 130 | 39 | 39 | 169
| - สายไฟฟ้า IEC 01 2.5 Sq.mm. | 110 | Set | 8 | 880 | 7 | 770 | 1650
| - ACCESSORIES | 1 | Lot | 88 | 88 | 26 | 26 | 114
| - ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE | 4 | Set | 890 | 3560 | 115 | 460 | 4020
ขนาดไม่เกิน 1-20W ให้แสงแบบ COOL WHITE ไม่น้อยกว่า 1,600 ลูเมน
PF ไม่น้อยกว่า 0.9 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง
ติดลอยหรือแนบเพดาน
| - สวิตช์ทางเดียว 16A, 250V พร้อมฝาครอบสีขาว | 2 | Set | 60 | 120 | 80 | 160 | 280
| - กล่องต่อสายไฟชนิดกันน้ำ | 1 | Set | 120 | 120 | 50 | 50 | 170
| รวมข้อ 6.3 ระบบไฟฟ้า | [6 empty] | 7625
7 | งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ (แบบเลขที่ SN62101)
| 7.1 ระบบท่อเมนประปา ท่อ PB SDR 160 psi พร้อมข้อต่อ อุปกรณ์ยึดรองรับท่อ |  | รวม |  |  |  |  | 31051
| 7.2 ระบบระบายน้ำ ท่อ ค.ส.ล. มอก.128 |  | รวม |  |  |  |  | 729513
| รวมข้อ 7 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ | [6 empty] | 760564
7.1 ระบบท่อเมนประปา
7.1.1 ท่อ PB SDR 13.5 160 psi
| - ท่อขนาด Ø 3/4" | 182 | เมตร | 39 | 7098 | 30 | 5460 | 12558
| - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ |  | รวม | 0 | 3549 | 0 | 1065 | 4614
| - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ |  | รวม | 0 | 1420 | 0 | 426 | 1846
| - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทำสัญลักษณ์ท่อ |  | รวม | 0 | 710 | 0 | 213 | 923
| - ค่าติดตั้งประปาใหม่ มาตรขนาด Ø 3/4" พร้อมค่าธรรมเนียม (ไม่รวมค่าขยายเขต) | 1 | ชุด | 5770 | 5770 | 0 | 0 | 5770
งานเดินท่อ SLEEVES ท่อเหล็กอาบสังกะสี มอก.277
| - ท่อขนาด Ø 3" | 12 | เมตร | 280.98 | 3372 | 145 | 1740 | 5112
| - ก๊อกน้ำ ขนาด Ø 1/2'' | 2 | ชุด | 64 | 128 | 50 | 100 | 228
| รวมข้อ 7.1 ระบบท่อเมนประปา | [6 empty] | 31051
7.2 ระบบระบายน้ำ
| 7.2.1 งานเดินท่อระบายน้ำ ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 2 | 24 | เมตร | 695 | 16680 | 256 | 6144 | 22824
| 7.2.2 งานเดินท่อระบายน้ำ ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 | 407 | เมตร | 627 | 255189 | 256 | 104192 | 359381
| 7.2.3 บ่อพักท่อระบายน้ำ Ø 0.40 ม. ฝา ค.ส.ล. | 52 | บ่อ | 4862 | 252824 | 1817 | 94484 | 347308
| รวมข้อ 7.1 ระบบท่อเมนประปา | [6 empty] | 729513
7.2.1 งานเดินท่อระบายน้ำ ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 2 มอก.128
| - ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม. | 1 | เมตร | 525.7 | 526 | 40 | 40 | 566
| - ขุดดิน-ถมกลับ | 1.7 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 168 | 168
| - ทรายหยาบ | 0.08 | ลบ.ม. | 130 | 10 | 91 | 7 | 17
| - ไม้แบบ | 0.14 | ตร.ม. | 350 | 49 | 133 | 19 | 68
| - คอนกรีตหยาบ | 0.06 | ลบ.ม. | 1495 | 90 | 306 | 18 | 108
| - ปูนทราย | 0.0125 | ลบ.ม. | 1600 | 20 | 306 | 4 | 24
| รวมข้อ 7.2.1 งานเดินท่อระบายน้ำ ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 2 มอก.128 |  |  |  | 695 |  | 256 | 951
7.2.2 งานเดินท่อระบายน้ำ ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 มอก.128
| - ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม. | 1 | เมตร | 457.95 | 458 | 40 | 40 | 498
| - ขุดดิน-ถมกลับ | 1.7 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 168 | 168
| - ทรายหยาบ | 0.08 | ลบ.ม. | 130 | 10 | 91 | 7 | 17
| - ไม้แบบ | 0.14 | ตร.ม. | 350 | 49 | 133 | 19 | 68
| - คอนกรีตหยาบ | 0.06 | ลบ.ม. | 1495 | 90 | 306 | 18 | 108
| - ปูนทราย | 0.0125 | ลบ.ม. | 1600 | 20 | 306 | 4 | 24
| รวมข้อ 7.2.2 งานเดินท่อระบายน้ำ ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 มอก.128 |  |  |  | 627 |  | 256 | 883
7.2.3 บ่อพักท่อระบายน้ำ Ø 0.40 ม. ฝา ค.ส.ล.
| - ขุดดิน-ถมกลับ | 1.2 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 119 | 119
| - ทรายหยาบ | 0.06 | ลบ.ม. | 130 | 8 | 91 | 5 | 13
| - คอนกรีตหยาบ | 0.04 | ลบ.ม. | 1495 | 60 | 306 | 12 | 72
| - คอนกรีตโครงสร้าง | 0.27 | ลบ.ม. | 1586 | 428 | 306 | 83 | 511
| - ไม้แบบ | 5.37 | ตร.ม. | 350 | 1880 | 0 | 0 | 1880
| - ค่าแรงไม้แบบ | 7.68 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 1021 | 1021
| - ไม้เคร่า | 1.61 | ลบ.ฟ. | 240 | 386 | 0 | 0 | 386
| - เหล็ก SR-24 Ø 9 มม. | 23.15 | กก. | 25.92 | 600 | 4.1 | 95 | 695
| - ลวดผูกเหล็ก | 0.69 | กก. | 37.38 | 26 | 0 | 0 | 26
| - ฉาบปูนขัดมันเรียบ | 1.46 | ตร.ม. | 81 | 118 | 87 | 127 | 245
ฝาปิด ค.ส.ล. 1 ฝา
| - คอนกรีตโครงสร้าง | 0.03 | ลบ.ม. | 1586 | 48 | 306 | 9 | 57
| - ไม้แบบ | 0.58 | ตร.ม. | 350 | 203 | 133 | 77 | 280
| - เหล็กขอบฝา L 75x75 X 6 ม.ม. | 16.44 | กก. | 25 | 411 | 10 | 164 | 575
| - เหล็ก SR-24 Ø 6 มม. | 2 | กก. | 26.53 | 53 | 4.1 | 8 | 61
| - เหล็ก SR-24 Ø 9 มม. | 23.15 | กก. | 25.92 | 600 | 4.1 | 95 | 695
| - ลวดผูกเหล็ก | 0.69 | กก. | 37.38 | 26 | 0 | 0 | 26
| - ฝังเหล็กกล่อง ขนาด 4"x2" หนา 2 มม. 2 จุด/ฝาบ่อ | 0.15 | เมตร | 99.44 | 15 | 10 | 2 | 17
| รวมข้อ 7.2.3 บ่อพักท่อระบายน้ำ Ø 0.40 ม. ฝา ค.ส.ล. |  |  |  | 4862 |  | 1817 | 6679
8 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (แบบเลขที่ EE62174)
| 8.1 ระบบไฟฟ้าผังบริเวณ |  | รวม |  |  |  |  | 1382487
| 8.2 ระบบโทรศัพท์ |  | รวม |  |  |  |  | 6291
| รวมข้อ 8 หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | [6 empty] | 1388778
8.1 ระบบไฟฟ้าผังบริเวณ
| 8.1.1 ระบบไฟฟ้าแรงสูง |  | รวม |  |  |  |  | 74423
| 8.1.2 หม้อแปลงไฟฟ้า |  | รวม |  |  |  |  | 426800
| 8.1.3 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์ |  | รวม |  |  |  |  | 13337
| 8.1.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า |  | รวม |  |  |  |  | 73496
| 8.1.5 สายไฟฟ้า |  | รวม |  |  |  |  | 383886
| 8.1.6 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ |  | รวม |  |  |  |  | 325545
| 8.1.7 ค่าดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์แรงสูงการไฟฟ้าฯ (ยกเว้นค่าประกัน) |  | รวม |  |  |  |  | 85000
| รวมข้อ 8.1 ระบบไฟฟ้าผังบริเวณ | [6 empty] | 1382487
8.1.1 ระบบไฟฟ้าแรงสูง
| - CONCRETE POLE 12M (TYPICAL) PEA. STANDARD | 3 | Set | 12000 | 36000 | 3600 | 10800 | 46800
| - SAC 50 SQ.MM. | 98 | m. | 199 | 19502 | 57 | 5586 | 25088
| - ACCESSORIES | 1 | Lot | 1950 | 1950 | 585 | 585 | 2535
| รวมข้อ 8.1.1 ระบบไฟฟ้าแรงสูง | [6 empty] | 74423
8.1.2 หม้อแปลงไฟฟ้า
| - หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1-400 kVA FULLY HERMETICALLY SEALED TYPE | 1 | Set | 390000 | 390000 | 36800 | 36800 | 426800
22kV 230/400V 3PHASE-4W 50Hz PEA SRANDARD พร้อมนั่งร้าน
และอุปกรณ์ประกอบ
| รวมข้อ 8.1.2 หม้อแปลงไฟฟ้า | [6 empty] | 426800
8.1.3 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์
CP
| - CONTROL FUSE | 1 | Set | 142 | 142 | 40 | 40 | 182
| - SELECTOR SWITCH Auto/Man/Off | 1 | Set | 350 | 350 | 100 | 100 | 450
| - PHOTO SWITCH | 1 | Set | 565 | 565 | 60 | 60 | 625
| - MAGNETIC CONTACTOR 50A AC3 DUTY 2NO.+2NC. | 3 | Set | 3300 | 9900 | 165 | 495 | 10395
| - PILOT LIGHT | 3 | Set | 90 | 270 | 60 | 180 | 450
| - ตู้ใส่อุปกรณ์วงจรควบคุมไฟแสงสว่างบริเวณ | 1 | Set | 950 | 950 | 285 | 285 | 1235
| รวมข้อ 8.1.3 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์ | [6 empty] | 13337
8.1.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - HDPE Ø 1¼" (32 mm.) | 515 | m. | 34 | 17510 | 20 | 10300 | 27810
| - HDPE Ø 1½" (40 mm.) | 58 | m. | 36 | 2088 | 22 | 1276 | 3364
| - HDPE Ø 5" (125 mm.) | 44 | m. | 210 | 9240 | 36 | 1584 | 10824
| - HAND HOLE | 3 | Set | 5000 | 15000 | 3000 | 9000 | 24000
| - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES | 1 | Lot | 5768 | 5768 | 1730 | 1730 | 7498
| รวมข้อ 8.1.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า | [6 empty] | 73496
8.1.5 สายไฟฟ้า
| - XLPE 240 SQ.MM. | 202 | m. | 1156 | 233512 | 155 | 31310 | 264822
| - NYY 6 SQ.MM. | 62 | m. | 41 | 2542 | 20 | 1240 | 3782
| - NYY 10 SQ.MM. | 248 | m. | 49 | 12152 | 22 | 5456 | 17608
| - 2C VCT-G 4/4 SQ.MM. | 269 | m. | 72 | 19368 | 18 | 4842 | 24210
| - 2C VCT-G 6/6 SQ.MM. | 275 | m. | 105 | 28875 | 22 | 6050 | 34925
| - ACCESSORIES | 1 | Lot | 29645 | 29645 | 8894 | 8894 | 38539
| รวมข้อ 8.1.5 สายไฟฟ้า | [6 empty] | 383886
8.1.6 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
| - โคมไฟสนามแบบ BOLLARD ตัวโคมไฟชนิดอลูมิเนียมสีดำ IP55 หลอด LED BULB | 15 | Set | 5000 | 75000 | 550 | 8250 | 83250
ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10W ค่าความสว่างไม่ต่ำกว่า 800 ลูเมน ชนิดให้แสง WARM WHITE
อุณหภูมิสีของแสงประมาณ ( 3,000K ) ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80
อายุการใช้งานของหลอดไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง พร้อมฐานดวงโคมมาตรฐานผู้ผลิต
| - โคมไฟสนามสูง 3.00 เมตร ตัวโคมผลิตจาก DIE-CAST ALUM ตัวสะท้อนแสง และ | 9 | Set | 23200 | 208800 | 550 | 4950 | 213750
LOUVER ทำจาก อลูมิเนียม ANODIZED แบบพ่นทราย เสาผลิตจากอลูมิเนียม
พ่นและอบด้วยสีฝุ่นคุณภาพสูง ฝาครอบทำจากPOLYCABONATE ฉีดขึ้นรูป และทน
ต่อแรงกระแทกได้ดี IP55 มี SERVICE DOOR หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน
18W. 2000 ลูเมน ชนิดให้แสง WARM WHITE อุณหภูมิสีของแสงประมาณ (3,000K)
ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานของหลอดไม่น้อยกว่า 15,000 ชม.
ติดตั้งยึดบนฐานเสาคอนกรีต
| - หลอด LED BULB ขนาดไม่เกิน 13 วัตต์ ขั้ว E27 อุณหภูมิของแสง WARM WHITE | 33 | Set | 750 | 24750 | 115 | 3795 | 28545
(ปรมาณ 3,000K) ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,400 ลูเมน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า
15,000 ชั่วโมง ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 ติดฝังในโคมหัวเสา
| รวมข้อ 8.1.6 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ | [6 empty] | 325545
8.1.7 ค่าดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์แรงสูงการไฟฟ้าฯ (ยกเว้นค่าประกัน)
| - ค่าตรวจไฟฟ้า | 1 | Lot | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000
| - ค่าต่อไฟฟ้า | 1 | Lot | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000
| - ค่าสมทบหม้อแปลง | 1 | Lot | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000
| รวมข้อ 8.1.7 ค่าดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์แรงสูงการไฟฟ้าฯ | [6 empty] | 85000
8.2 ระบบโทรศัพท์
| - HDPE Ø 1/2" (20 mm.) | 61 | m. | 13 | 793 | 12 | 732 | 1525
| - 4P AP 0.65 mm. FSF (OUTDOOR TYPE) | 65 | m. | 55 | 3575 | 8 | 520 | 4095
| - FITTING, SUPPORT AND ACCESSORIES | 1 | Lot | 516 | 516 | 155 | 155 | 671
| รวมข้อ 8.2 ระบบโทรศัพท์ | [6 empty] | 6291
9 | งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ
| รวมข้อ 9 งานอื่นๆ | [6 empty] | 0
Note on Q582: Surapon: กก/ตร.ม.
Note on M590: Surapon: ฐานเสาธง
Note on N590: Surapon: เสารั้ว
Note on O590: Surapon: ขอบพื้น
Note on B593: Surapon: โซ่ (1.30 x 8) ยาว 10.40 ม.

## ปร.4 (พิเศษ) (hidden)
หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
รายการประมาณราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ โครงการ
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง |  | 2020-08-03
ประมาณการโดย |  |  |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง) | หมายเหตุ
หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ
1 | งานจัดทำนั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง | 1 | รวม
2 | ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง (TOWER CRANE BOOM 60.00 ม. สูง 25.00 ม.) | 1 | รวม
3 | ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 | 1 | รวม
4 | ค่าใช้จ่ายกรณีไม่สามารถก่อสร้างพักคนงาน ณ สถานที่ก่อสร้างได้ | 1 | รวม
5 | ค่าจัดหาสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง | 1 | รวม
6 | ค่าขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง | 1 | รวม
| รวม |  |  | 0
| รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษคิดเป็นเงิน |  |  | 0

## ปร.5 อาคารเก็บพัสดุ
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง
□ | รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฐานรากเสาเข็ม)
□ | เจ้าของอาคาร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
□ | สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
□ | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  | กรมโยธาธิการและผังเมือง
□ | แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049 |  |  | รายการเลขที่ -
□ | ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | 22
□ | ประมาณราคาเมื่อ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ
1 | ประเภทงานอาคาร | 5883552.6 | 1.2144 | 7144986
เงื่อนไข
0
0
5
7
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 7144986
| คิดเป็นเงินประมาณ (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) |  |  | 7144900 | **
□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - | 310 | ตารางเมตร
□ เฉลี่ยราคาประมาณ - | 23048 | บาท/ตารางเมตร

## ปร.4 อาคารเก็บพัสดุ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฐานรากเสาเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป |  |  | แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049 |  |  |  |  | รายการเลขที่ -
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง |  |  | 44179
ประมาณการโดย นายชวาล ภูปัญญา, นางสุดาพร เรืองเสมอ, นายเลอศักดิ์ จงธรรม, นายอาทิตย์ ศรีลาแสง, นายอรรถกร พันปี
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน
สรุปงาน
1 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง |  | รวม |  |  |  |  | 2934452
2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม |  | รวม |  |  |  |  | 1900166
3 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล |  | รวม |  |  |  |  | 315935
4 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  | รวม |  |  |  |  | 594610
5 | หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ |  | รวม |  |  |  |  | 138389.6
6 | หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | [6 empty] | 5883552.6
1 | หมวดงานโครงสร้าง
| - BORING TEST | 2 | จุด | 0 | 0 | 12000 | 24000 | 24000 |  |  | 4612.125
| - เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 10 ม. | 95 | ต้น | 2196 | 208620 | 533 | 50635 | 259255
| - ตัดหัวเสาเข็ม | 95 | ต้น | 0 | 0 | 200 | 19000 | 19000
| - ขุดดิน | 58 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 125 | 7250 | 7250
| - ทรายหยาบ | 2 | ลบ.ม. | 130 | 260 | 91 | 182 | 442
| - คอนกรีตหยาบ | 2 | ลบ.ม. | 1495 | 2990 | 398 | 796 | 3786
| - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. ทรงกระบอก | 180 | ลบ.ม. | 1586 | 285480 | 498 | 89640 | 375120
| - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. ทรงกระบอก(กันซึม) | 25 | ลบ.ม. | 1689 | 42225 | 498 | 12450 | 54675
| - แบบหล่อคอนกรีต | 1199 | ตร.ม. | 350 | 419650 | 0 | 0 | 419650
| - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 1714 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 227962 | 227962
| - ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต | 259 | ลบ.ฟ. | 240 | 62160 | 0 | 0 | 62160
| - ไม้ค้ำ | 235 | ต้น | 60 | 14100 |  | 0 | 14100
| - ตะปู | 427 | กก. | 42.06 | 17960 | 0 | 0 | 17960
| - เหล็ก SR-24 Ø 6 มม. | 1079 | กก. | 26.53 | 28626 | 4.1 | 4424 | 33050
| - เหล็ก SR-24 Ø 9 มม. | 19596 | กก. | 25.92 | 507928 | 4.1 | 80344 | 588272
มีต่อ
ต่อ
| - เหล็ก SD-40 Ø 12 มม. | 2199 | กก. | 25.09 | 55173 | 3.3 | 7257 | 62430
| - เหล็ก SD-40 Ø 16 มม. | 6381 | กก. | 24.76 | 157994 | 3.3 | 21057 | 179051
| - เหล็ก SD-40 Ø 20 มม. | 4708 | กก. | 24.83 | 116900 | 2.9 | 13653 | 130553
| - ลวดผูกเหล็ก | 1019 | กก. | 37.38 | 38090 | 0 | 0 | 38090
เหล็กรูปพรรณ
| - [ 125x50x20x3.2 mm. | 3199 | กก. | 31.6 | 101088 | 10 | 31990 | 133078
| - ท่อเหล็ก Ø101.60x3.2 mm. | 407 | กก. | 31.6 | 12861 | 10 | 4070 | 16931
| - ท่อเหล็ก Ø76.30x3.2 mm. | 3675 | กก. | 31.6 | 116130 | 10 | 36750 | 152880
| - ท่อเหล็ก Ø60.50x3.2 mm. | 2361 | กก. | 31.6 | 74608 | 10 | 23610 | 98218
| - PL 3.2 mm. | 17 | กก. | 31.6 | 537 | 10 | 170 | 707
| - PL 16 mm. | 164 | กก. | 31.6 | 5182 | 10 | 1640 | 6822
| - J-Bolts Ø12 mm. | 80 | กก. | 22 | 1760 | 10 | 800 | 2560
| - ทาสีกันสนิม | 86 | ตร.ม. | 40 | 3440 | 35 | 3010 | 6450
| รวมข้อ 1 หมวดงานโครงสร้าง | [6 empty] | 2934452
2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม
| 2.1 งานหลังคา |  | รวม |  |  |  |  | 335112
| 2.2 งานฝ้าเพดาน |  | รวม |  |  |  |  | 72430
| 2.4 งานผนังและตกแต่งผนัง |  | รวม |  |  |  |  | 764951
| 2.3 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น |  | รวม |  |  |  |  | 92820
| 2.5 งานบันไดและราวกันตก |  | รวม |  |  |  |  | 79167
| 2.6 งานประตู - หน้าต่าง |  | รวม |  |  |  |  | 174000
| 2.7 งานทาสี |  | รวม |  |  |  |  | 110266
| 2.8 งานเบ็ดเตล็ด |  | รวม |  |  |  |  | 271420
| รวมข้อ 2 หมวดงานสถาปัตยกรรม | [6 empty] | 1900166
2.1 งานหลังคา
| - หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนความหนา แผ่นเหล็กรวมเคลือบไม่น้อยกว่า 0.47 มม. | 447 | ตร.ม. | 280 | 125160 | 70 | 31290 | 156450
| - FLASHING (ครอบสัน) | 58 | เมตร | 280 | 16240 | 50 | 2900 | 19140
| - FLASHING (ครอบปิดชายคา) | 96 | เมตร | 280 | 26880 | 50 | 4800 | 31680
| - ฉนวนใยแก้ว หนา 50 มม. | 447 | ตร.ม. | 213 | 95211 | 25 | 11175 | 106386
| - ตระแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. | 447 | ตร.ม. | 28 | 12516 | 20 | 8940 | 21456
| รวมข้อ 2.1 งานหลังคา | [6 empty] | 335112
2.2 งานฝ้าเพดาน
| - ฝ้าเพดานแผ่นเหล็กรีดลอน ให้ใช้วัสดุเดียวกับหลังคา | 89 | ตร.ม. | 280 | 24920 | 80 | 7120 | 32040
| - FLASHIING | 82 | เมตร | 280 | 22960 | 50 | 4100 | 27060
| - ฝ้าเพดานท้องพื้นฉาบเรียบ | 86 | ตร.ม. | 55 | 4730 | 100 | 8600 | 13330
| รวมข้อ 2.2 งานฝ้าเพดาน | [6 empty] | 72430
2.3 งานผนังและตกแต่งผนัง
| - ก่ออิฐครึ่งแผ่น (อิฐก่อสร้างสามัญ) | 624 | ตร.ม. | 210 | 131040 | 89 | 55536 | 186576
| - ก่ออิฐเต็มแผ่น (อิฐก่อสร้างสามัญ) | 183 | ตร.ม. | 415 | 75945 | 167 | 30561 | 106506
| - เสาเอ็นและคานทับหลัง 0.075X0.10 ม. | 374 | เมตร | 130 | 48620 | 55 | 20570 | 69190
| - เสาเอ็นและคานทับหลัง 0.15X0.10 ม. | 110 | เมตร | 175 | 19250 | 75 | 8250 | 27500
| - ผนังฉาบปูนเรียบ ภายใน ฝังเส้นเซาะร่อง PVC ระยะตามแบบ | 554 | ตร.ม. | 52 | 28808 | 82 | 45428 | 74236
| - ผนังฉาบปูนเรียบ ภายนอก ฝังเส้นเซาะร่อง PVC ระยะตามแบบ | 601 | ตร.ม. | 52 | 31252 | 82 | 49282 | 80534
| - ผนังผิวทรายล้างฝังเส้นเซาะร่อง PVC ระยะตามแบบ | 37 | ตร.ม. | 364 | 13468 | 121 | 4477 | 17945
| - ผนังเหล็กรีตลอน | 13 | ตร.ม. | 280 | 3640 | 80 | 1040 | 4680
| - ผนังเหล็กแผ่นใช้ระบบบานเกล็ดเมทัลชีท | 72 | ตร.ม. | 2300 | 165600 | 0 | 0 | 165600
| - ฉาบปูนโครงสร้าง ภายใน | 159 | ตร.ม. | 52 | 8268 | 100 | 15900 | 24168
| - ฉาบปูนโครงสร้าง ภายนอก | 48 | ตร.ม. | 52 | 2496 | 115 | 5520 | 8016
| รวมข้อ 2.3 งานผนังและตกแต่งผนัง | [6 empty] | 764951
2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น
| - พื้นผิวขัดมันเรียบฝังเส้นเซาะร่อง PVC | 344 | ตร.ม. | 65 | 22360 | 61 | 20984 | 43344
| - พื้นผิวทรายล้างฝังเส้นเซาะร่อง PVC | 133 | ตร.ม. | 273 | 36309 | 99 | 13167 | 49476
| รวมข้อ 2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น | [6 empty] | 92820
2.5 งานบันไดและราวกันตก
1.6.1 ST.1
| - ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวทรายล้าง | 38 | เมตร | 312 | 11856 | 80 | 3040 | 14896
| - จมูกบันได PVC | 51 | เมตร | 120 | 6120 | 40 | 2040 | 8160
1.6.2 ST.2
| - ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ | 44 | เมตร | 99 | 4356 | 61 | 2684 | 7040
| - ชานพักบันได ผิวขัดมันเรียบ | 3 | ตรม. | 99 | 297 | 61 | 183 | 480
| - จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้นพีวีซี | 47 | เมตร | 320 | 15040 | 40 | 1880 | 16920
| - ราวจับเหล็กกล่อง ทาสี 2"x4" | 9 | เมตร | 2500 | 22500 | 0 | 0 | 22500
1.6.4 R.1
| - พื้นทางลาดผิวทรายล้างสีธรรมชาติเซาะร่องกว้างไม่น้อยกว่า 1 ซม. | 9 | ตร.ม. | 312 | 2808 | 129 | 1161 | 3969
ลึกไม่น้อยกว่า 1 ซม. ตามแบบ
| - ขอบทางลาดสูง 0.10 ม. ทำผิวทรายล้าง | 18 | เมตร | 289 | 5202 | 0 | 0 | 5202
| รวมข้อ 2.5 งานบันไดและราวกันตก | [6 empty] | 79167
2.6 งานประตู - หน้าต่าง
| - ป1 | 2 | ชุด | 45500 | 91000 | 0 | 0 | 91000
| - ป2 | 2 | ชุด | 41500 | 83000 | 0 | 0 | 83000
| รวมข้อ 2.6 งานประตู - หน้าต่าง | [6 empty] | 174000
2.7 งานทาสี
| - สีน้ำอะคริลิค กึ่งเงา 100% ภายนอก | 648 | ตร.ม. | 44 | 28512 | 31 | 20088 | 48600
| - สีน้ำอะคริลิค กึ่งเงา100% ภายใน | 773 | ตร.ม. | 35 | 27055 | 31 | 23963 | 51018
| - สีทาเหล็ก | 121 | ตร.ม. | 58 | 7018 | 30 | 3630 | 10648
| รวมข้อ 2.7 งานทาสี | [6 empty] | 110266
2.8 งานเบ็ดเตล็ด
| - ติดตั้งระบบป้องกันปลวก(ระบบท่อ) | 262 | ตร.ม. | 160 | 41920 | 0 | 0 | 41920
| - ป้ายชื่อห้อง | 2 | ชุด | 2500 | 5000 | 0 | 0 | 5000
| - ราวกันตก | 45 | เมตร | 2500 | 112500 | 0 | 0 | 112500
| - ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 1.50x190x0.60 ม. | 20 | ชุด | 5600 | 112000 | 0 | 0 | 112000
| รวมข้อ 2.8 งานเบ็ดเตล็ด | [6 empty] | 271420
3 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล
| 3.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก | 62 | เมตร | 3329 | 206398 | 1056 | 65472 | 271870
| 3.2 งานระบบท่อน้ำประปา |  | รวม |  |  |  |  | 4669
| 3.3 งานระบบท่อระบายน้ำ |  | รวม |  |  |  |  | 39396
| รวมข้อ 3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล | [6 empty] | 315935
3.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก
| - ขุดดิน-ถมกลับ | 0.4 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 40 | 40
| - ทรายหยาบ | 0.05 | ลบ.ม. | 130 | 7 | 91 | 5 | 12
| - แบบหล่อคอนกรีต | 1.4 | ตร.ม. | 350 | 490 | 133 | 186 | 676
| - ตะปู | 0.35 | กก. | 42.06 | 15 | 0 | 0 | 15
| - คอนกรีตโครงสร้าง | 0.11 | ลบ.ม. | 1586 | 174 | 306 | 34 | 208
| - เหล็ก RB 6 มม. | 3.24 | กก. | 26.53 | 86 | 4.1 | 13 | 99
| - เหล็ก RB 9 มม. | 1.68 | กก. | 25.92 | 44 | 4.1 | 7 | 51
| - ลวดผูกเหล็ก | 0.147 | กก. | 37.38 | 5 | 0 | 0 | 5
| - ขอบเหล็กฉาก 50x50x4 mm. | 6.12 | กก. | 32.5 | 199 | 10 | 61 | 260
ฝาปิด ตะแกรงเหล็ก 2 ชิ้น/ 1 เมตร
| - เหล็ก FB 75x6 mm. | 31.6 | กก. | 32.5 | 1027 | 10 | 316 | 1343
| - เหล็ก FB 50x6 mm. | 39.44 | กก. | 32.5 | 1282 | 10 | 394 | 1676
| รวมข้อ 3.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก |  |  |  | 3329 |  | 1056 | 4385
3.2 งานระบบท่อน้ำประปา
| - ท่อ PVC Class 13.5 Ø 1/2" | 46 | เมตร | 11.79 | 542 | 30 | 1380 | 1922
| - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ |  | รวม | 0 | 271 | 0 | 81 | 352
| - ค่าอุปกรณ์ยึดยึดและรองรับท่อ |  | รวม | 0 | 163 | 0 | 49 | 212
| - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ |  | รวม | 0 | 54 | 0 | 16 | 70
| - ประตูน้ำ GATE VALVE Ø 1/2" | 2 | ชุด | 259 | 518 | 100 | 200 | 718
| - มิเตอร์ ภายใน ขนาด Ø 1/2" | 1 | ชุด | 955 | 955 | 100 | 100 | 1055
| - ก๊อกสนาม ขนาด Ø 1/2" | 2 | ชุด | 120 | 240 | 50 | 100 | 340
| รวมข้อ 3.2 งานระบบท่อน้ำประปา |  |  |  | 2743 |  | 1926 | 4669
3.3 งานระบบท่อระบายน้ำ
| - ท่อ HDPE PE-80 PN-6 Ø 1/2" | 12 | เมตร | 1717 | 20604 | 450 | 5400 | 26004
| - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ |  | รวม | 0 | 4121 | 0 | 1236 | 5357
| - ค่าอุปกรณ์ยึดยึดและรองรับท่อ |  | รวม | 0 | 4121 | 0 | 1236 | 5357
| - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ |  | รวม | 0 | 2060 | 0 | 618 | 2678
| รวมข้อ 3.3 งานระบบท่อระบายน้ำ |  |  |  | 30906 |  | 8490 | 39396
4 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
| 4.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร |  | รวม |  |  |  |  | 334251
| 4.2 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า |  | รวม |  |  |  |  | 149728
| 4.3 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ |  | รวม |  |  |  |  | 110631
| รวมข้อ 4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | [6 empty] | 594610
4.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร
| 4.1.1 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ |  | รวม |  |  |  |  | 18480
| 4.1.2 ท่อร้อยสายไฟ |  | รวม |  |  |  |  | 51692
| 4.1.3 สายไฟฟ้า |  | รวม |  |  |  |  | 106647
| 4.1.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ |  | รวม |  |  |  |  | 146981
| 4.1.5 สวิตช์ และเต้ารับ |  | รวม |  |  |  |  | 10451
| รวมข้อ 4.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร | [6 empty] | 334251
4.1.1 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์
LP
| - แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 60AT 2P IC ≥ 25 kA | 1 | Set | 13050 | 13050 | 1200 | 1200 | 14250
| - MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA | 12 | Set | 189 | 2268 | 36 | 432 | 2700
| - GROUND ROD ขนาด Ø 14.20 มม. (5/8") ยาวไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร | 1 | Lot | 980 | 980 | 250 | 250 | 1230
| - EXOTHERMIC WELDING | 1 | Lot | 240 | 240 | 60 | 60 | 300
| รวมข้อ 4.1.1 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ |  |  |  | 16538 |  | 1942 | 18480
4.1.2 ท่อร้อยสายไฟ
| - HDPE Ø 1½" (50 mm.) | 132 | m | 32 | 4224 | 22 | 2904 | 7128
| - PVC Ø 1/2" (15 mm.) | 4 | m | 10 | 40 | 20 | 80 | 120
| - EMT Ø 1/2" (15 mm.) | 810 | m | 25 | 20250 | 22 | 17820 | 38070
| - ACCESSORIES | 1 | Lot | 4903 | 4903 | 1471 | 1471 | 6374
| รวมข้อ 4.1.2 ท่อร้อยสายไฟ |  |  |  | 29417 |  | 22275 | 51692
4.1.3 สายไฟฟ้า
| - NYY 16 SQ.MM. | 540 | m | 71 | 38340 | 25 | 13500 | 51840
| - NYY 6 SQ.MM. | 140 | m | 42 | 5880 | 20 | 2800 | 8680
| - IEC 01 10 SQ.MM. | 5 | m | 35 | 175 | 16 | 80 | 255
| - IEC 01 2.5 SQ.MM. | 2500 | m | 8 | 20000 | 7 | 17500 | 37500
| - ACCESSORIES | 1 | Lot | 6440 | 6440 | 1932 | 1932 | 8372
| รวมข้อ 4.1.3 สายไฟฟ้า |  |  |  | 70835 |  | 35812 | 106647
4.1.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
| - โคมไฟติดลอยแบบกล่องเหล็ก (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE | 15 | Set | 590 | 8850 | 115 | 1725 | 10575
ชนิดแสง COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน ประสิทธิภาพ
ไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง
| - ดวงโคม LOW BAY ชนิด LED ขนาด Ø 200-300 มม. ความสว่าง | 17 | Set | 3318 | 56406 | 650 | 11050 | 67456
ไม่น้อยกว่า 3,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์
ชนิดแสง COOL WHITE ตัวโคมทำจาก POLYCARBONATE ค่าความถูกต้อง
มีต่อ
ต่อ
ของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานของหลอดไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง
| - ดวงโคมไฟผนัง ขนาดไม่เกิน Ø 125 มม. ตัวโคมทำจาก DIE CAST ALUMINIUM | 14 | Set | 2560 | 35840 | 165 | 2310 | 38150
ระดับป้องกันน้ำและฝุ่น IP55 หลอด LED MODULE ชนิดแสง WARM WHITE
ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมน/วัตต์
ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานของหลอด ไม่น้อยกว่า
30,000 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากพื้นประมาณ 1.80-2.20 เมตรหรือตามความเหมาะสม
| - ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED 2-9 วัตต์ | 9 | Set | 2600 | 23400 | 200 | 1800 | 25200
พร้อม BATTTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
| - ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED พร้อม CARGER | 2 | Set | 2600 | 5200 | 200 | 400 | 5600
และ BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
ความสว่างและรูปแบบของป้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท. ฉบับล่าสุด
| รวมข้อ 4.1.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ |  |  |  | 129696 |  | 17285 | 146981
4.1.5 สวิตช์ และเต้ารับ
| - สวิตช์ทางเดียว 16A, 250V พร้อมฝาครอบสีขาว | 17 | Set | 60 | 1020 | 80 | 1360 | 2380
มีต่อ
ต่อ
| - เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE พร้อมขาดิน | 9 | Set | 137 | 1233 | 90 | 810 | 2043
| - เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A,250V มีขาดิน พร้อมฝาครอบ | 22 | Set | 184 | 4048 | 90 | 1980 | 6028
| รวมข้อ 4.1.5 สวิตช์ และเต้ารับ |  |  |  | 6301 |  | 4150 | 10451
4.2 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
| - PVC Ø 1" (25 mm.) สีเหลือง | 72 | m | 24 | 1728 | 25 | 1800 | 3528
| - BC 50 SQ.MM. | 230 | m | 229 | 52670 | 40 | 9200 | 61870
| - GROUND TEST BOX | 6 | Set | 1800 | 10800 | 200 | 1200 | 12000
| - CONCRETE EARTH PIT | 6 | Set | 1300 | 7800 | 200 | 1200 | 9000
| - เสาล่อฟ้าชนิดทองแดงปลายแหลม ขนาด Ø 5/8" ยาว 0.60 เมตร ยึดกับฐาน | 5 | Set | 1135 | 5675 | 200 | 1000 | 6675
| - หลักสายดินชนิดทองแดงบอนด์ ขนาด Ø 5/8 นิ้ว ตามมาตรฐาน UL | 18 | Set | 900 | 16200 | 250 | 4500 | 20700
ยาว 2.50 เมตร
| - แคล้มประกับรัดสายทองแดงชนิดทองแดงพร้อมฐานแบ็กไลท์ | 227 | Set | 80 | 18160 | 0 | 0 | 18160
| - EXOTHERMIC WELDING | 35 | Set | 240 | 8400 | 60 | 2100 | 10500
| - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES | 1 | Lot | 5612 | 5612 | 1683 | 1683 | 7295
| รวมข้อ 4.2 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า |  |  |  | 127045 |  | 22683 | 149728 |  | 149728
4.3 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
| - FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE | 1 | Set | 34000 | 34000 | 5000 | 5000 | 39000
| - PHOTO-ELECTRIC SMOKE DETECTOR | 10 | Set | 2600 | 26000 | 200 | 2000 | 28000
| - MANUAL STATION | 2 | Set | 1400 | 2800 | 200 | 400 | 3200
| - ALARM BELL ขนาด Ø 6 นิ้ว | 2 | Set | 2200 | 4400 | 200 | 400 | 4800
| - FIRE STROBE LIGHT | 2 | Set | 3080 | 6160 | 200 | 400 | 6560
| - EMT Ø 1/2" (15 mm.) | 172 | m | 25 | 4300 | 22 | 3784 | 8084
| - IMC Ø 1/2" (15 mm.) | 66 | m | 54 | 3564 | 26 | 1716 | 5280
| - IEC01 1.5 SQ.MM. | 350 | m | 5 | 1750 | 5 | 1750 | 3500
| - FRC 2.5 SQ.MM. | 150 | m | 48 | 7200 | 12 | 1800 | 9000
| - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES | 1 | Lot | 2467 | 2467 | 740 | 740 | 3207
| รวมข้อ 4.3 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ |  |  |  | 92641 |  | 17990 | 110631
5 | หมวดงานระบบระบายอากาศ
| 5.1 พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง |  | รวม |  |  |  |  | 55860
| 5.2 งานท่อลมและอุปกรณ์ |  | รวม |  |  |  |  | 22513.2
| 5.3 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ |  | รวม |  |  |  |  | 60016.4
| รวมข้อ 5 หมวดงานระบบระบายอากาศ | [6 empty] | 138389.6
5.1 พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง
5.1.1 Propeller Fan Type
Wall or Window Mounted Type
| - EF-06 (650 CFM) | 6 | ชุด | 1455 | 8730 | 450 | 2700 | 11430
5.1.2 High Pressure Industrial Type
| - HF-15 (1,500 CFM) | 6 | ชุด | 6655 | 39930 | 750 | 4500 | 44430
| รวมข้อ 5.1 พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง | [6 empty] | 55860
5.2 งานท่อลมและอุปกรณ์
5.2.1 Rain Hood
| - Rain Hood for Propeller Fan | 6 | ชุด | 1275 | 7650 | 150 | 900 | 8550
| - Rain Hood for High Pressure Fan | 6 | ชุด | 1912 | 11472 | 150 | 900 | 12372
5.2.2 Insect Screen
| - Insect Screen for Propeller Fan | 6 | ชุด | 86 | 516 | 25.8 | 154.8 | 670.8
| - Insect Screen for High Pressure Fan | 6 | ชุด | 118 | 708 | 35.4 | 212.4 | 920.4
| รวมข้อ 5.2 งานท่อลมและอุปกรณ์ | [6 empty] | 22513.2
5.3 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบระบายอากาศ
5.3.1 Branch Breaker ( Plug On Thermal Magnetic Type IC 6 kA)
| - Branch CB 15 AT-1P | 12 | อัน | 189 | 2268 | 36 | 432 | 2700
5.3.2 Wire (450/750V IEC01)
| - 2.5 sq.mm. | 657 | เมตร | 8 | 5256 | 7 | 4599 | 9855
| Accessories | 1 | เหมา | 260 | 260 | 70 | 70 | 330
5.3.3 Conduit
1) EMT
| - ขนาด Ø 1/2" | 221 | เมตร | 25 | 5525 | 22 | 4862 | 10387
| 2) Hanger , Support & Accessories | 1 | เหมา | 820 | 820 | 240 | 240 | 1060
| 5.3.4 Fan Switch w/Status Lamp | 12 | อัน | 170 | 2040 | 80 | 960 | 3000
| 5.3.5 Digital Timer Switch, 220V AC 15A | 12 | อัน | 1949 | 23388 | 584.7 | 7016.4 | 30404.4
| 5.3.6 เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC | 12 | อัน | 100 | 1200 | 90 | 1080 | 2280
| รวมข้อ 5.3 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบระบายอากาศ | [6 empty] | 60016.4
6 | หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ
| รวมหมวดงานอื่นๆ | [6 empty] | 0

## F_อาคาร
Factor F_2559
ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร
[8 empty] | ค่างานต้นทุน |  | 36832890.6 |  | บาท
[8 empty] | ค่าFactor F |  | 1.2144 |  |  |  |  | FactorF
[8 empty] | ค่างานรวมค่า Factor F |  | 44729862.34 |  | บาท | ค่างาน(ล้านบาท) | 36.8329
[13 empty] | ค่างานต่ำกว่า | 30 | 1.2147
[13 empty] | ตำแหน่งค่าต่ำ | 9
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร | [12 empty] | ตำแหน่งค่าสูง | 10
[13 empty] | ค่างานสูงกว่า | 40 | 1.2143
เงินล่วงหน้าจ่าย | [6 empty] | 0 | % | ดอกเบี้ยเงินกู้ |  | 5 | % | ค่าFactor F ที่ได้ |  | 1.2144
เงินประกันผลงานหัก | [6 empty] | 0 | % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  | 7 | % | 0 | 5 | 7
[13 empty] | 5 | 6 | 10
ค่างาน(ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | [8 empty] | รวมในรูป Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | 10 | 7
| ค่า อำนวยการ | ระยะเวลา ก่อสร้าง | ระยะเวลา เบิกจ่ายเงิน | เงิน จ่ายล่วงหน้า | เงิน ประกันผลงาน | ดอกเบี้ย เงินกู้ | ค่า ดอกเบี้ย | ค่า กำไร | รวม ค่าใช้จ่าย |  |  |  | 15 | 8
0.5 | 15.6878 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 5.5 | 22.0211 | 1.2202 | 1.07 | 1.3056 |  | 9
1 | 15.4672 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 5.5 | 21.8005 | 1.218 | 1.07 | 1.3033 |  | 10
2 | 15.3236 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 5.5 | 21.6569 | 1.2166 | 1.07 | 1.3017
5 | 15.0257 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 5.5 | 21.359 | 1.2136 | 1.07 | 1.2985
10 | 14.9669 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 5 | 20.8002 | 1.208 | 1.07 | 1.2926
15 | 11.7015 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 5 | 17.5348 | 1.1753 | 1.07 | 1.2576
20 | 10.99 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 5 | 16.8233 | 1.1682 | 1.07 | 1.25
25 | 8.9691 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 4.5 | 14.3024 | 1.143 | 1.07 | 1.223
30 | 8.1867 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 4.5 | 13.52 | 1.1352 | 1.07 | 1.2147
40 | 8.1502 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 4.5 | 13.4835 | 1.1348 | 1.07 | 1.2143
50 | 8.1389 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 4.5 | 13.4722 | 1.1347 | 1.07 | 1.2142
60 | 7.7222 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 4 | 12.5555 | 1.1256 | 1.07 | 1.2043
70 | 7.6191 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 4 | 12.4524 | 1.1245 | 1.07 | 1.2032
80 | 7.6191 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 4 | 12.4524 | 1.1245 | 1.07 | 1.2032
90 | 7.6108 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 4 | 12.4441 | 1.1244 | 1.07 | 1.2032
100 | 7.6108 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 4 | 12.4441 | 1.1244 | 1.07 | 1.2032
150 | 7.3615 | 21 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 4 | 12.1948 | 1.1219 | 1.07 | 1.2005
200 | 7.3632 | 23 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 4 | 12.1965 | 1.122 | 1.07 | 1.2005
250 | 7.2751 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 4 | 12.1084 | 1.1211 | 1.07 | 1.1996
300 | 7.1959 | 29 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 3.5 | 11.5292 | 1.1153 | 1.07 | 1.1934
350 | 6.3974 | 30 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 3.5 | 10.7307 | 1.1073 | 1.07 | 1.1848
400 | 6.322 | 34 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 3.5 | 10.6553 | 1.1066 | 1.07 | 1.184
500 | 6.2743 | 36 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 3.5 | 10.6076 | 1.1061 | 1.07 | 1.1835
> 500 | 5.6692 | 38 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83333 | 3.5 | 10.0025 | 1.1 | 1.07 | 1.177
หมายเหตุ | 1.กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
2.ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"
≤

## แบ่งงวดงาน
การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
……………………………………………………………………….
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
แบ่งงวดงานออกเป็น 3 รายการ รวม 122 งวด กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 500 วัน และกำหนด
การจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้ |  |  |  | 100 | 100.04
รายการที่ 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ สูง 3 ชั้น จำนวน 65 งวด |  | 23831375 | 28940829 | 64.7 | 64.73
รายการที่ 2 ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 19 งวด |  | 7117963 | 8644056 | 19.33 | 19.31
รายการที่ 3 อาคารเก็บพัสดุ จำนวน 38 งวด |  | 5883552.6 | 7144984 | 15.97 | 16
|  | 36832890.6 | 44729869 | 1.2144
รายละเอียดงวดงาน |  |  | 44729862.3446
1 | อาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ สูง 3 ชั้น |  | 28940829
1.01 | 0.08 | 24000 | 29146 |  | 0.07
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - เจาะสำรวจดิน แล้วเสร็จ | 24000
1.02 | 0.49 | 181601 | 220536 |  | 0.49
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ จำนวน 50 ต้น | 181601
1.03 | 0.49 | 181601 | 220536 |  | 0.49
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ตอกเสาเข็มส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ | 181601
1.04 | 0.16 | 60000 | 72864 |  | 0.16
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ทดสอบเสาเข็ม DYNAMIC LOAD TEST ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 60000
1.05 | 2.24 | 826809 | 1004077 |  | 2.24
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ ถังเก็บน้ำใต้ดิน และบ่อลิฟต์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 780116 | 46693
1.06 | 2.81 | 1035027 | 1256937 |  | 2.81
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - หล่อคอนกรีตเสา คาน พื้น ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 891561
| - ติดตั้งพื้นสำเร็จรูป พร้อมหล่อคอนกรีตทับหน้าพื้น ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 143466
- หล่อคอนกรีตผนังช่องลิฟต์ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ทางลาด ขึ้นชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
/ งวดที่ 1.07 ...
1.07 | 3.4 | 1253698 | 1522491 |  | 3.4
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - หล่อคอนกรีตเสา คาน พื้น ชั้นที่ 2 และคานรับหลังคา ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 1114451
| - ติดตั้งพื้นสำเร็จรูป พร้อมหล่อคอนกรีตทับหน้าพื้น ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 139247
- หล่อคอนกรีตผนังช่องลิฟต์ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
1.08 | 3.4 | 1253698 | 1522491 |  | 3.4
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - หล่อคอนกรีตเสา คาน พื้น ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 1114451
| - ติดตั้งพื้นสำเร็จรูป พร้อมหล่อคอนกรีตทับหน้าพื้น ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 139247
- หล่อคอนกรีตผนังช่องลิฟต์ ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
1.09 | 1.51 | 557225 | 676694 |  | 1.51
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - หล่อคอนกรีตเสา คาน พื้น ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 557225
1.1 | 2.36 | 868026 | 1054131 |  | 2.36
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 868026
- ทำงานโครงสร้างส่วนที่เหลือของงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกต. ส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
1.11 | 1.66 | 609638 | 740344 |  | 1.66
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - มุงหลังคา พร้อมอุปกรณ์ และส่วนประกอบหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 609638 |  | 67738
1.12 | 0.06 | 22701 | 27568 |  | 0.06
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ฉาบปูนฝ้าเพดานในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ | 22701
1.13 | 0.53 | 195458 | 237364 |  | 0.53
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดาน (สำหรับฝ้ายิบซั่มฉาบเรียบ) แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 195458 |  | 21718
1.14 | 0.87 | 321661 | 390625 |  | 0.87
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งฝ้าเพดานกรุแผ่นยิบซั่ม มอบฝ้าเพดานและส่วนประกอบฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 195458 | 126203 | 21718
/ งวดที่ 1.15 ...
1.15 | 1.21 | 446760 | 542545 |  | 1.21
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสี พร้อมโครงคร่าวและอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 446760 |  | 49640
1.16 | 1.94 | 712838 | 865670 |  | 1.94
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ก่ออิฐผนังและงานในส่วนที่ต้องก่อ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 508713 |  | 56524
| - หล่อคอนกรีตเสาเอ็น และคานทับหลัง แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 204125 |  | 22681
1.17 | 1.53 | 562997 | 683704 |  | 1.53
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก และงานในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 562997 |  | 62555
1.18 | 0.86 | 316094 | 383865 |  | 0.86
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ตกแต่งทำผิวหินล้างงานในส่วนที่ต้องทำ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 316094 |  | 35121
1.19 | 0.47 | 172025 | 208907 |  | 0.47
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ตกแต่งผิวผนังบุกระเบื้องเซรามิค แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 172025 |  | 19114
1.2 | 0.06 | 20682 | 25116 |  | 0.06
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ตกแต่งผิวผนังบุกระเบื้องแกรนิต แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 20682 |  | 2298
1.21 | 0.1 | 35028 | 42538 |  | 0.1
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - หล่อคอนกรีตครีบบังแดด แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 35028 |  | 3892
1.22 | 1.92 | 707458 | 859137 |  | 1.92
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ตกแต่งพื้นผิวปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 707458 |  | 78606
1.23 | 0.13 | 49550 | 60174 |  | 0.13
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ตกแต่งพื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค สลับทรายล้าง แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 49550 |  | 5506
1.24 | 0.12 | 45657 | 55446 |  | 0.12
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ตกแต่งพื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 45657 |  | 5073
/ งวดที่ 1.25 ...
1.25 | 0.1 | 35313 | 42884 |  | 0.1
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ตกแต่งพื้นเทปูนทรายผสมกันซึมผิวขัดเรียบ และทำระบบกันซึม แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 35313 |  | 3924
1.26 | 0.18 | 66402 | 80639 |  | 0.18
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งบัวเชิงผนังสำเร็จรูป แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 66402 |  | 7378
1.27 | 1.89 | 696430 | 845745 |  | 1.89
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 30 | 696430
1.28 | 1.89 | 696430 | 845745 |  | 1.89
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 60 | 696430
1.29 | 1.75 | 645780 | 784235 |  | 1.75
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 645780 |  | 71754
1.3 | 1.06 | 388674 | 472006 |  | 1.06
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 388674 |  | 43186
1.31 | 1.02 | 377242 | 458123 |  | 1.02
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 377242 |  | 41916
1.32 | 1.02 | 377242 | 458123 |  | 1.02
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 377242 |  | 41916
1.33 | 0.78 | 288197 | 349986 |  | 0.78
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ตกแต่งบันได ทางลาด และติดตั้งบันไดลิง แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 288197 |  | 32022
1.34 | 0.27 | 99432 | 120750 |  | 0.27
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งป้ายชื่ออาคาร ตราสัญลักษณ์ และป้ายชื่อห้องแผนกต่างๆ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 99432 |  | 11048
/ งวดที่ 1.35 ...
1.35 | 0.02 | 7747 | 9408 |  | 0.02
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - หล่อคอนกรีตม้านั่ง กระบะปลูกต้นไม้ พร้อมตกแต่งผิว ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 1338 | 6409
1.36 | 0.16 | 58263 | 70755 |  | 0.16
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ทำกรอบบัวประตู-หน้าต่าง ผิวหินล้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 17199 | 41064
1.37 | 0.17 | 61080 | 74176 |  | 0.17
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - เดินท่อระบบป้องกันปลวก พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 61080
1.38 | 0.04 | 14850 | 18034 |  | 0.04
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งอ่างล้างจานพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 14850
1.39 | 0.74 | 271275 | 329436 |  | 0.74
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - เดินท่อประปาท่อเครื่องสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 271275 |  | 30142
1.4 | 0.71 | 261000 | 316958 |  | 0.71
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 261000 |  | 29000
1.41 | 0.18 | 65147 | 79115 |  | 0.18
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - เดินท่อระบายน้ำฝนพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 65147 |  | 7238
1.42 | 0.04 | 15600 | 18945 |  | 0.04
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งถังดับเพลิง แล้วเสร็จ | 15600
1.43 | 1.66 | 612044 | 743266 |  | 1.66
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ทำบ่อบำบัดน้ำเสีย ค.ส.ล. แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 612044 |  | 68004
1.44 | 0.02 | 8000 | 9715 |  | 0.02
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งถังดักไขมัน แล้วเสร็จ | 8000
/ งวดที่ 1.45 ...
1.45 | 0.1 | 35037 | 42549 |  | 0.1
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ทำระบบระบายน้ำเสีย เดินท่อและทำบ่อพัก แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 35037 |  | 3893
1.46 | 0.33 | 120525 | 146366 |  | 0.33
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งแผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 120525 |  | 13392
1.47 | 0.14 | 53163 | 64561 |  | 0.14
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งแผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 53163
1.48 | 0.44 | 160240 | 194595 |  | 0.44
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 160240 |  | 17804
1.49 | 0.67 | 247766 | 300887 |  | 0.67
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ร้อยสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 247766 |  | 27530
1.5 | 0.64 | 235813 | 286371 |  | 0.64
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิทช์เต้ารับ และอุปกรณ์ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 235813 |  | 26202
1.51 | 0.64 | 235813 | 286371 |  | 0.64
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิทช์เต้ารับ และอุปกรณ์ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 235813 |  | 26202
1.52 | 0.73 | 269955 | 327833 |  | 0.73
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิทช์เต้ารับ และอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 269955
1.53 | 0.32 | 118092 | 143411 |  | 0.32
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งระบบล่อฟ้าและการต่อลงดิน พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 118092 |  | 13121
1.54 | 1.76 | 648439 | 787464 |  | 1.76
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ เครื่องสำรองไฟ เดินท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 612000 | 36439 | 72049
/ งวดที่ 1.55 ...
1.55 | 0.23 | 83000 | 100795 |  | 0.23
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งระบบตอบรับอัตโนมัติ ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 83000
1.56 | 0.9 | 330300 | 401116 |  | 0.9
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งเครื่องรับโทรศัพท์ แล้วเสร็จ | 330300
1.57 | 0.35 | 130000 | 157872 |  | 0.35
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งคอมพิวเตอร์สำหรับระบบบริหารโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 32000
| - ติดตั้งระบบสำหรับบริหารระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จ | 24000
| - ติดตั้งระบบคำนวณค่าใช้จ่ายโทรศัพท์พร้อมเครื่องพิมพ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 74000
1.58 | 1.05 | 385889 | 468624 |  | 1.05
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 385889 |  | 42876
1.59 | 0.49 | 180731 | 219480 |  | 0.49
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิง พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 180731 |  | 20081
1.6 | 0.06 | 23648 | 28718 |  | 0.06
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งระบบทีวีรวมและดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 23648 |  | 2628
1.61 | 2.29 | 843568 | 1024429 |  | 2.29
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 80 | 843568 |  | 210892
1.62 | 1.05 | 386052 | 468822 |  | 1.05
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งท่อลม ท่อสารทำความเย็น ระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 80 | 386052 |  | 96513
1.63 | 1.07 | 392991 | 477248 |  | 1.07
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 80 | 392991 |  | 98248
1.64 | 3.67 | 1350000 | 1639440 |  | 3.67
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งลิฟต์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 1350000 |  | 150000
/ งวดที่ 1.65 ...
1.65 | 5.7 | 2093978 | 2542927 |  | 5.69
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ทาสีภายนอก - ภายใน และงานในส่วนที่ต้องทา ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 432835
| - ทำงานระบบปรับอากาศส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 405653
| - ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 400162
| จนใช้การได้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 150000
| - นอกจากนี้ให้ทำงานส่วนอื่นๆ ของงานก่อสร้างอาคารสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฯ | 705328
ส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการและสัญญา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
/ รายการที่ 2 ...
2 | งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ
2.01 | 3.54 | 1302480 | 1581732 |  | 3.54
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - หล่อคอนกรีตถนนภายในและที่จอดรถ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 1302480 |  | 144720
2.02 | 0.44 | 161676 | 196339 |  | 0.44
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - หล่อคอนกรีตพื้นทางเท้า แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 161676 |  | 17964
2.03 | 0.34 | 126873 | 154075 |  | 0.34
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งขอบคันหินคอนกรีตสำเร็จรูป แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 126873 |  | 14097
2.04 | 0.79 | 291915 | 354502 |  | 0.79
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ปูกระเบื้องผิวพื้นทางเท้า แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 291915 |  | 32435
2.05 | 0.09 | 33413 | 40577 |  | 0.09
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ปรับระดับพื้นพร้อมปลูกหญ้า แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 33413 |  | 3712
2.06 | 0.1 | 37546 | 45596 |  | 0.1
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ปรับระดับพื้นพร้อมปูบล๊อคสนามหญ้า บริเวณที่จอดรถ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 37546 |  | 4172
2.07 | 0.03 | 10140 | 12314 |  | 0.03
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งขอบคันหินสำเร็จรูป แล้วเสร็จ | 10140
2.08 | 0.05 | 19355 | 23505 |  | 0.05
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ทาสีงานในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ | 19355
2.09 | 0.01 | 4250 | 5161 |  | 0.01
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับคนพิการ แล้วเสร็จ | 4250
2.1 | 0.43 | 159996 | 194299 |  | 0.43
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ก่อสร้างป้ายชื่อโครงการ และส่วนประกอบป้าย พร้อมทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 159996 |  | 17776
/ งวดที่ 2.11 ...
2.11 | 0.65 | 239715 | 291110 |  | 0.65
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ก่อสร้างประตูรั้วทางเข้า-ออก ด้านหน้าและด้านหลัง อาคารสำนักงานฯ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 239715 |  | 26635
2.12 | 0.49 | 179460 | 217936 |  | 0.49
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ก่อสร้างรั้วแบบ ก. พร้อมทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 179460 |  | 19939
2.13 | 2.84 | 1047087 | 1271582 |  | 2.84
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ก่อสร้างรั้วแบบ ข. พร้อมทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 1047087 |  | 116343
2.14 | 0.47 | 173246 | 210390 |  | 0.47
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ก่อสร้างป้อมยาม แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 173246 |  | 19250
2.15 | 0.49 | 180995 | 219800 |  | 0.49
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ก่อสร้างฐานและติดตั้งเสาธงสูง 12.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 180995 |  | 20111
2.16 | 1.38 | 506988 | 615686 |  | 1.38
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ จำนวน 2 หลัง แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 506988 |  | 56332
2.17 | 0.08 | 27946 | 33938 |  | 0.08
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - เดินท่อเมนระบบประปา พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 27946 |  | 3105
2.18 | 1.78 | 656562 | 797329
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ก่อสร้างระบบระบายน้ำผังบริเวณ แล้วเสร็จร้อยละ 90 | 656562 |  | 72951
2.19 | 5.31 | 1958321 | 2378185 |  | 5.32
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ทำระบบไฟฟ้าผังบริเวณ พร้อมอุปกรณ์และส่วนประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 1388778
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จนใช้การได้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
| - นอกจากนี้ให้ทำงานส่วนอื่นๆ ของงานผังบริเวณสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร | 569543
ส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการและสัญญา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
/ รายการที่ 3...
3 | งานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ | 5883552.6 | 7144986.28
3.01 | 0.1 | 38243.0919 | 46442 |  | 0.1
(GR 01) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
|  | 0.65 | เดิม
- จัดหาสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานของผูควบคุมงาน
- สำรวจผังแนวก่อสร้างพร้อมหมุดหลัดฐานโยงยึดเพื่อตรวจสอบตามข้อกำหนด
- จัดทำแผนการก่อสร้าง ,แผนงานบุคลลากรและแผนงานเครื่อง
- เจาะสำรวจดินพร้อมแสดงผลทดสอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
3.02 | 1.43 | 527754.6682 | 640905 |  | 1.43
(ST 01) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ | 8.97 | เดิม
3.03 | 0.45 | 164739.4728 | 200060 |  | 0.45
(ST 02) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 2.8 | เดิม
3.04 | 3.51 | 1291439.7957 | 1568324 |  | 3.51
(ST 03) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - หล่อคอนกรีต เสา คานพื้น ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 21.95 | เดิม
- หล่อคอนกรีต บันไดชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 90
3.05 | 0.85 | 314181.7088 | 381542 |  | 0.85
(ST 04) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - หล่อคอนกรีต เสา คานพื้น ชั้นที่ลอย แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 5.34 | เดิม
- หล่อคอนกรีต บันไดชั้นที่ลอย แล้วเสร็จ ร้อยละ 90
3.06 | 0.23 | 85311.5127 | 103602 |  | 0.23
(ST 05) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - หล่อคอนกรีต คานอะเส แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 1.45 | เดิม
3.07 | 1.45 | 534226.5761 | 648765 |  | 1.45
(ST 06) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ พร้อมทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 9.08 | เดิม
- ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆของงานโครงสร้างถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญา
ทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
3.08 | 0.49 | 180625.0648 | 219351 |  | 0.49
(AR 01) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - มุงหลังคาและส่วนประกอบหลังคา แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 3.07 | เดิม
/ งวดที่ 3.09 ...
3.09 | 0.33 | 121789.5388 | 147901 |  | 0.33
(AR 02) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ตะแกรงรับ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 2.07 | เดิม
3.1 | 0.14 | 51775.2629 | 62876 |  | 0.14
(AR 03) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดาน ติดแผ่นฝ้าและส่วนประกอบ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 0.88 | เดิม
3.11 | 0.03 | 11767.1052 | 14290 |  | 0.03
(AR 04) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ฉาบปูนเรียบฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 0.2 | เดิม
3.12 | 1.07 | 392432.9584 | 476571 |  | 1.07
(AR 05) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ก่ออิฐผนังและงานในส่วนที่ต้องก่อ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 6.67 | เดิม
- หล่อนคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง แล้วเสร็จ ร้อยละ 90
3.13 | 0.5 | 182390.1306 | 221495 |  | 0.5
(AR 06) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ฉาบปูนเรียบผนังและงานในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 3.1 | เดิม
3.14 | 0.04 | 15885.592 | 19291 |  | 0.04
(AR 07) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ตกแต่งผนังผิวทำทรายล้างฝังเส้นเซาะร่อง แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 0.27 | เดิม
3.15 | 0.01 | 4118.4868 | 5001 |  | 0.01
(AR 08) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งโครงคร่าว และติดตั้งผนังเหล็กลีดลอน พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 0.07 | เดิม
3.16 | 0.39 | 144735.394 | 175767 |  | 0.39
(AR 09) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งโครงคร่าว และเกล็ดระบายอากาศ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 2.46 | เดิม
3.17 | 0.13 | 47656.7761 | 57874 |  | 0.13
(AR 10) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ตกแต่งผิวพื้นขัดมันเรียบ พร้อมฝังเส้นแบ่งแนว แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 0.81 | เดิม
3.18 | 0.15 | 56482.105 | 68592 |  | 0.15
(AR 11) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ตกแต่งพื้นผิวทำทราบล้าง พร้อมฝังเส้นแบ่งแนว แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 0.96 | เดิม
/ งวดที่ 3.19 ...
3.19 | 0.05 | 20004.0788 | 24293 |  | 0.05
(AR 12) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ตกแต่งบันได ST 1 ทำผิวทรายล้างและจมูกบันได แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 0.34 | เดิม
3.2 | 0.06 | 21180.7894 | 25722 |  | 0.06
(AR 13) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ตกแต่งบันได ST 2 ทำผิวขัดมันเรียบและจมูกบันได แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 0.36 | เดิม
3.21 | 0.32 | 117671.052 | 142900 |  | 0.32
(AR 14) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งราวบันได ST 2 แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 2 | เดิม
- ติดตั้งราวกันตก แล้วเสร็จ ร้อยละ 90
3.22 | 0.02 | 8236.9736 | 10003 |  | 0.02
(AR 15) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ตกแต่งทางลาด R.1 ทำผิวทรายล้าง พร้อมเซาะร่อง แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 0.14 | เดิม
3.23 | 0.41 | 151795.6571 | 184341 |  | 0.41
(AR 16) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งประตู แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 2.58 | เดิม
3.24 | 0.1 | 36478.0261 | 44299 |  | 0.1
(AR 17) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 0.62 | เดิม
3.25 | 0.03 | 12355.4605 | 15004 |  | 0.03
(AR 18) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งป้ายต่าง ๆ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 0.21 | เดิม
3.26 | 0.27 | 97666.9732 | 118607 |  | 0.27
(AR 19) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งตูเอกสาร แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 1.66 | เดิมจ่าย
3.27 | 0.1 | 38243.0919 | 46442 |  | 0.1
(SN 01) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - เดินท่อประปา ท่อระบายน้ำ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 0.65 | เดิมจ่าย
3.28 | 0.5 | 182978.4859 | 222209 |  | 0.5
(SN 02) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - หล่อคอนกรีตรางระบายน้ำ ติดดตั้งตะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 3.11 | เดิมจ่าย
/ งวดที่ 3.29 ...
3.29 | 0.04 | 15885.592 | 19291 |  | 0.04
(EE 01) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งแผ่งย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 0.27 | เดิมจ่าย
3.3 | 0.12 | 45303.355 | 55016 |  | 0.12
(EE 02) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - เดินท่อร้อยสายและรางเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 0.77 | เดิมจ่าย
3.31 | 0.25 | 92960.1311 | 112891 |  | 0.25
(EE 03) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 1.58 | เดิมจ่าย
3.32 | 0.37 | 137086.7756 | 166478 |  | 0.37
(EE 04) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิทช์ - เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 2.33 | เดิมจ่าย
3.33 | 0.35 | 130614.8677 | 158619 |  | 0.35
(EE 05) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าฝ่า พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 2.22 | เดิมจ่าย
3.34 | 0.26 | 96490.2626 | 117178 |  | 0.26
(EE 06) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 1.64 | เดิมจ่าย
3.35 | 0.13 | 48833.4866 | 59303 |  | 0.13
(ME 01) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 0.83 | เดิมจ่าย
3.36 | 0.05 | 19415.7236 | 23578 |  | 0.05
(ME 02) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ติดตั้งท่อลม พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 0.33 | เดิมจ่าย
3.37 | 0.14 | 52363.6181 | 63590 |  | 0.14
(ME 03) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบระบายอากาศ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 0.89 | เดิมจ่าย
3.38 | 1.13 | 392432.9584 | 476571 |  | 1.07
(FN 01) | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
| - ทาสีภานใน-ภายนอก ของงานในส่วนที่ต้องทา ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 6.67 | เดิมจ่าย
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบระบายอากาศ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จนใช้การได้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำงานส่วนอื่นๆของงานอาคารเก็บพัสดุ ในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน
ตามรูปแบบ รายการและสัญญา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
หมายเหตุ | 500 |  |  |  | 98.19
122
- การเบิกเงินตามงวดงาน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงวดใดก่อน หรือหลังก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกัน
ครั้งละหลายๆ งวดก็ได้ ยกเว้นงวดสุดท้ายของแต่ละรายการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่ 30 กันยายน 2564

## แบ่งงวดงาน (ระยะเวลาดำเนินงาน)
ประมาณระยะเวลาการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร
| พื้นที่อาคารที่ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ |  |  | - | ตร.ม.
ลำดับที่ | ขั้นตอนการทำงาน | กำหนดขั้นต่ำวัน | เนื้อที่อาคารรวมไม่เกิน 5,000 ม2 |  | จำนวนวันที่จะดำเนินการ | ตร.ม ที่ดำเนินการ (โดยประมาณ) | งานตามผังบริเวณ | อาคารสำนักงาน | อาคารเก็บพัสดุ
1 | งานขั้นเตรียมการ | 15 | 100 ม.2/วัน(เนื้อที่ทั้งหมด) | 33 | 33 | 6690 | 5540 | 800 | 350 | 6690
| ( ปักผัง ปลูกสร้างโรงงาน ) | [8 empty] | 0
2 | ฐานรากตอกเสาเข็มคอนกรีต | 60 | 30 ม.2/วัน(เนื้อที่ทั้งหมด) | 38 | 60 | 1150 |  | 800 | 350 | 1150
| ( หล่อคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน) | [8 empty] | 0
3 | ตั้งแบบผูกเหล็กและหล่อคอนกรีต | 30 | 25 ม.2/วัน(เนื้อแต่ละชั้น) | 32 | 32 | 800 |  | 800 |  | 800
| ( พื้น , เสา และ คานชั้นที่ 2 ) | [8 empty] | 0
4 | ตั้งแบบผูกเหล็กและหล่อคอนกรีต | 30 | 25 ม.2/วัน(เนื้อแต่ละชั้น) | 32 | 32 | 800 |  | 800 |  | 800
| ( พื้น , เสา และ คานชั้นที่ 2 ) | [8 empty] | 0
5 | ตั้งแบบผูกเหล็กและหล่อคอนกรีต | 30 | 25 ม.2/วัน(เนื้อแต่ละชั้น) | 46 | 46 | 1150 |  | 800 | 350 | 1150
| ( พื้น , เสา และ คาน รับโครงหลังคา ) | [8 empty] | 0
6 | ติดตั้งโครงหลังคาและมุมหลังคา | 30 | 30 ม.2/วัน | 38 | 38 | 1150 |  | 800 | 350 | 1150
| 6.1 ทรงจั่ว | [8 empty] | 0
7 | งานประกอบและตกแต่งจนแล้วเสร็จ | 90 | 15 ม.2/วัน | 160 | 160 | 2400 |  | 2400 |  | 2400
| 7.1 ธรรมดา | [8 empty] | 0
8 | อุปสรรคเผื่อเหลือเผื่อขาด ( งานอื่นๆ ตามผังฯ ) |  | ดุลยพินิจ |  | 99 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ระยะเวลาที่จะดำเนินการก่อสร้าง จำนวน = | 500 | วัน |  |  |  | 0
|  | ( ลงชื่อ ) |  |  |  | นายช่างโยธา
กฤษณะ ปานจิตต์
|  | ( ลงชื่อ ) |  |  |  | กรรมการ
#REF!
|  | ( ลงชื่อ ) |  |  |  | กรรมการ
#REF!
การแบ่งงวดงาน การจ่าย กำหนดเวลาแล้วเสร็จ | [13 empty] | 8 | #REF! | 22 | #REF! | #REF! | #REF!
| ................................................................................................................................................................... | [12 empty] | 7 | #REF! | 21 | #REF! | #REF! | #REF!
1. งานก่อสร้างป้อมยาม และที่จอดรถ | [13 empty] | 19 | #REF! | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
งวดที่ 1.1 | เป็นเงินร้อยละ .......8 %.......... ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ | [12 empty] | 37 | #REF! | 23 | #REF! | #REF! | #REF!
| ก่อสร้างดังนี้ | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 29 | #REF! | 22 | #REF! | #REF! | #REF!
| ก่อสร้างป้อมยาม | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | 100 | #REF!
| - หล่อคอนกรีตฐานราก - เสาตอม่อ คสล. | แล้วเสร็จ | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| - หล่อคอนกรีตคาน คอดิน | แล้วเสร็จ
| - พื้นคอนกรีต | แล้วเสร็จ | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| - หล่อคอนกรีตเสา | แล้วเสร็จ
| - ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก | แล้วเสร็จ
| - ทาสีกันสนิม | แล้วเสร็จ
- มุงหลังคา แล้วเสร็จ 80 %
- งานก่ออิฐผนังอาคาร แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 50 %
| - งานวางท่อระบบสุขภฑ์ ใต้พื้นอาคาร | แล้วเสร็จ
| ทั้งหมดแล้วเสร็จกำหนดเวลาแล้วเสร็จ | 30 | วัน
งวดที่ 1.2 | เป็นเงินร้อยละ .......7 % ............. ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
ก่อสร้างดังนี้
ก่อสร้างป้อมยาม
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ส่วนที่เป็นไม้) แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนภายนอก - ภายใน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานภายในและภายนอก แล้วเสร็จ
- งานเดินวางระบบท่อน้ำระบบสุขภัณฑ์พร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานเดินวางระบบสายไฟฟ้านอาคารพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบบสุขภฑ์ ใต้พื้นอาคาร
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ
| ทั้งหมดแล้วเสร็จกำหนดเวลาแล้วเสร็จ | 30 | วัน
2 . งานประตูทางเข้า และรั้วรอบพื้นที่
งวดที่ 2.3 | เป็นเงินร้อยละ ........19 % ............. ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
ก่อสร้างดังนี้
| - งานตอกเสาเข็ม | แล้วเสร็จ
| - งานฐานราก - ตอม่อและหล่อคาน คอนกรีต | แล้วเสร็จ | 40%
| - งานก่ออิฐ | แล้วเสร็จ | 20%
| ทั้งหมดแล้วเสร็จกำหนดเวลาแล้วเสร็จ | 30 | วัน
งวดที่ 2.4 | เป็นเงินร้อยละ .......37 %............ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
ก่อสร้างดังนี้
| - งานฐานราก - ตอม่อและหล่อคาน คอนกรีต | แล้วเสร็จ | 60%
| - งานก่ออิฐ | แล้วเสร็จ | 80%
| - งานฉาบแต่งผิว | แล้วเสร็จ | 90%
| - งานประกอบรั้วเหล็ก | แล้วเสร็จ | 40%
| ทั้งหมดแล้วเสร็จกำหนดเวลาแล้วเสร็จ | 30 | วัน
งวดที่ 2.5 | เป็นเงินร้อยละ .......29 %............ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
(งวดสุดท้าย) | ก่อสร้างดังนี้
- งานฉาบแต่งผิว ในส่วนที่เหลือทั้งหมด
- งานทาสี แล้วเสร็จ
| - งานประกอบและติดตั้งรั้วและประตูเหล็ก | ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ
รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
| ทั้งหมดแล้วเสร็จกำหนดเวลาแล้วเสร็จ | 60 | วัน
180
หมายเหตุ | เปอร์เซนต์ของการจ่ายเงินตามงวดงานเป็น % ของเงินรวมทั้งสองงาน
แบ่งงวดงานออกเป็น 5 งวดงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 180 วัน
การส่งงานสามารถส่งงานข้ามงวดงานได้ ในกรณีที่เนื้องานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน
( ลงชื่อ ) |  | นายช่างโยธา
| 0 | 0
( ลงชื่อ ) |  | กรรมการ
| 0 | 0
( ลงชื่อ ) |  | กรรมการ
| 0 | #REF!

## ราคาวัสดุก่อสร้าง
ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด กำแพงเพชร
หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
หน้า ¦ 1 ¦
ราคา : บาท
[9 empty] | ราคาที่แหล่ง | ค่าขนย้าย
ลำดับ.. | รายการ | หน่วย |  |  |  |  | ทรายผสมคอนกรีต |  | 93.46 | 35.66 | 130
1 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,497.67 |  |  |  | หินผสมคอนกรีต |  | 287.8 | 66.19 | 354
2 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,541.12 |  |  |  | ปูนซิเมนต์ |  | 2245 | 0 | 2245 | 2.25
3 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,586.92 |  |  |  | ทรายละเอียด |  | 186.92 | 35.66 | 223
4 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีเแพค | ลบ.ม. | 1,653.74 |  |  |  | ปูนซิเมนต์ ผสม |  | 1766 | 0 | 1766 | 1.9
5 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,741.13 |  |  |  |  | คอนกรีต หยาบ 1:3: 5
6 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,789.25 |  |  |  |  | ที่ | รายการ | จำนวนใช้/ลบ.ม. | หน่วย | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน
7 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,842.53 |  |  |  |  | 1 | ปูนซิเมนต์ | 260 | กก. | 2.25 | 585
8 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,900.00 |  |  |  |  | 2 | ทรายผสม | 0.62 | ลบ.ม. | 130 | 80.6
9 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 5.14 |  |  |  |  | 3 | หินผสม | 1.03 | ลบ.ม. | 354 | 364.62
10 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. | ก้อน | 9.35 |  |  |  |  | 4 | น้ำผสม | 180 | ลิตร | 0.04 | 7.2
11 | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม. | ก้อน | 1.12 | [8 empty] | รวมราคา/ลบ.ม. | 1038
12 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม. | ท่อน | 1,257.01 |  |  |  |  | คอนกรีต ค.2 (240 ks.c) 1:2: 4
13 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม. | ท่อน | 1,757.01 |  |  |  |  | ที่ | รายการ | จำนวนใช้/ลบ.ม. | หน่วย | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน
14 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 8.00 ม. | ท่อน | 2,322.43 |  |  |  |  | 1 | ปูนซิเมนต์ | 336 | กก. | 2.25 | 756
15 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 12.00 ม. | ท่อน | 6,308.41 |  |  |  |  | 2 | ทรายผสม | 0.6 | ลบ.ม. | 130 | 78
16 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. | ตัน | 25,402.03 |  |  |  |  | 3 | หินผสม | 1.09 | ลบ.ม. | 354 | 385.86
17 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. | ตัน | 24,597.38 |  |  |  |  | 4 | น้ำผสม | 180 | ลิตร | 0.01 | 1.8
18 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. | ตัน | 24,273.89 | [8 empty] | รวมราคา/ลบ.ม. | 1221
19 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม. | ตัน | 24,224.30 |  |  |  |  | ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น | [7 empty] | ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น | [6 empty] | วัสดุ
20 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม. | ตัน | 25,128.51 |  |  |  |  | ที่ | รายการ | จำนวนใช้/ลบ.ม. | หน่วย | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน |  |  | ที่ | รายการ | จำนวนใช้/ลบ.ม. | หน่วย | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน |  | ที่ใช้
21 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. | ตัน | 24,967.29 |  |  |  |  | 1 | อิญมอญแดง | 138 | ก้อน | 1.12 | 154.56 |  |  | 1 | อิญมอญแดง | 276 | ก้อน | 1.12 | 309.12 |  | อิฐมอญ
22 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. | ตัน | 24,519.44 |  |  |  |  | 2 | ปูนซิเมนต์ผสม | 16.01 | กก. | 1.9 | 30.419 |  |  | 2 | ปูนซิเมนต์ผสม | 34 | กก. | 1.9 | 64.6 | อิฐมอญครึ่งแผ่น ขนาด 3.5x7x19 ซม. | ซีเมนต์
23 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม. | ตัน | 26,071.03 |  |  |  |  | 3 | ทรายหยาบ | 0.05 | ลบ.ม. | 130 | 6.5 |  |  | 3 | ทรายหยาบ | 0.12 | ลบ.ม. | 130 | 15.6 | (แนวปูนก่อหนา 2 ซม.) | ปนขาว
24 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม. | ตัน | 24,435.89 | #NAME? |  |  |  | 4 | น้ำผสม | 10 | ลิตร | 0.01 | 0.1 |  |  | 4 | น้ำผสม | 20 | ลิตร | 0.01 | 0.2 |  | ทราบหยาบ
25 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. | ตัน | 27,579.44 |  |  |  |  | 5 | น้ำยาผสมปูนก่อ | 0.4 | ลิตร | 35 | 14 |  |  | 5 | น้ำยาผสมปูนก่อ | 0.75 | ลิตร | 35 | 26.25 |  | น้ำ
26 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. | ตัน | 22,677.85 | [8 empty] | รวมราคา/ตร.ม. | 205.57 | [6 empty] | รวมราคา/ตร.ม. | 415.77 | ราคา / ตร.ม.
27 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม. | ตัน | 22,515.89
28 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม. | ตัน | 22,443.84 |  |  |  |  | ก่ออิฐบล็อคช่องลม | [8 empty] | 0.0075
29 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. | ตัน | 22,525.23 |  |  |  |  | ที่ | รายการ | จำนวนใช้/ลบ.ม. | หน่วย | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | [9 empty] | วัสดุ
30 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 50.84 |  |  |  |  | 1 | อิญบล็อคช่องลม | 13 | ก้อน | 6.54 | 85.02 | [9 empty] | ที่ใช้
31 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน | 376.64 |  |  |  |  | 2 | ปูนซิเมนต์ผสม | 6.75 | กก. | 1.9 | 12.825 | [9 empty] | อิฐมอญ
32 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. | ท่อน | 438.32 |  |  |  |  | 3 | ทรายหยาบ | 0.03 | ลบ.ม. | 130 | 3.9 | [5 empty] | ครึ่งแผ่น | เต็มแผ่น |  | อิฐมอญเต็มแผ่น ขนาด 3.5x7x19 ซม. | ซีเมนต์
33 | เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. | ท่อน | 658.41 |  |  |  |  | 4 | น้ำผสม | 5 | ลิตร | 0.01 | 0.05 |  |  |  | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม. |  | 131 | 278 |  | (แนวปูนก่อหนา 2 ซม.) | ปูนขาว
34 | เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก. | ท่อน | 859.81 |  |  |  |  | 5 | น้ำยาผสมปูนก่อ | 0.18 | ลิตร | 35 | 6.3 | [9 empty] | ทราบหยาบ
35 | เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. | ท่อน | 1,032.71 | [8 empty] | รวมราคา/ตร.ม. | 108.095 |  |  | 0.035 | 0.045 | 0.0036 |  |  |  |  | น้ำ
36 | เหล็กฉาก หนา 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก. | ท่อน | 2,336.45 |  |  |  |  | งานฉาบปูนเรียบ | [7 empty] | 0.07 | 0.08 | 278 |  |  |  | ราคา / ตร.ม.
37 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 586.92 | 27.96 | 587 | 21 |  | ที่ | รายการ | จำนวนใช้/ลบ.ม. | หน่วย | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | [5 empty] | ครึ่งแผ่น | เต็มแผ่น
38 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 754.21 | 32.13 | 755 | 23.5 |  | 1 | ปูนซิเมนต์ผสม | 12.05 | กก. | 1.9 | 22.895 |  |  |  | อิฐมอญ ขนาด 7x 19 x 3.5 ซม. |  | 112 | 278
39 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก. | ท่อน | 1,056.07 | 31.06 | 1056 | 34 |  | 2 | ทรายละเอียด | 0.04 | ลบ.ม. | 223 | 8.92 |  |  | 0.035 | 0.045 | 0.0036
40 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก. | ท่อน | 835.98 | 32.75 | 835 | 25.5 |  | 3 | น้ำผสม | 3 | ลิตร | 0.04 | 0.12 |  |  | 0.07 | 0.08 | 278
41 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก. | ท่อน | 1,168.22 | 32 | 1168 | 36.5 |  | 4 | น้ำยาผสมปูน | 0.5 | ลิตร | 35 | 17.5
42 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก. | ท่อน | 906.54 | 30.72 | 906 | 29.5 | [5 empty] | รวมราคา/ตร.ม. | 49.44
43 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก. | ท่อน | 1,216.82 | 30.2 | 1217 | 40.3 |  | งานฉาบปูนขัดมัน
44 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก. | ท่อน | 691.59 | 34.6 | 692 | 20 |  | ที่ | รายการ | จำนวนใช้/ลบ.ม. | หน่วย | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน
45 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก. | ท่อน | 981.31 | 37.02 | 981 | 26.5 |  | 1 | ปูนซิเมนต์ผสม | 18 | กก. | 1.9 | 34.2
46 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก. | ท่อน | 785.05 | 34.89 | 785 | 22.5 |  | 2 | ทรายละเอียด | 0.04 | ลบ.ม. | 223 | 8.92
47 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.0 เมตร ยาว 25 เมตร | ตร.ม. | 24.71 | 32.333 |  |  |  | 3 | น้ำผสม | 3 | ลิตร | 0.01 | 0.03
48 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลื่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 25 เมตร | ตร.ม. | 27.14 |  |  |  |  | 4 | น้ำยาผสมปูนก่อ | 0.5 | ลิตร | 35 | 17.5
49 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลื่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร | ตร.ม. | 23.63 | [8 empty] | รวมราคา/ตร.ม. | 60.65
50 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลื่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 3.0 เมตร ยาว 25 เมตร | ตร.ม. | 23.06 |  |  |  |  | งานพื้นผิวซิเมนต์ขัดหยาบ
51 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลื่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 3.0 เมตร ยาว 50 เมตร | ตร.ม. | 28.04 |  |  |  |  | ที่ | รายการ | จำนวนใช้/ลบ.ม. | หน่วย | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน
52 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 122.43 |  |  |  |  | 1 | ปูนซิเมนต์ผสม | 20.02 | กก. | 1.9 | 38.038
53 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 141.59 |  |  |  |  | 2 | ทรายหยาบ | 0.11 | ลบ.ม. | 130 | 14.3
54 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 328.50 |  |  |  |  | 3 | น้ำผสม | 6 | ลิตร | 0.01 | 0.06
55 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 428.04 | [8 empty] | รวมราคา/ตร.ม. | 52.398
56 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 906.54 |  |  |  |  | งานพื้นผิวซิเมนต์ขัดมัน
57 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว | ท่อน | 244.86 |  |  |  |  | ที่ | รายการ | จำนวนใช้/ลบ.ม. | หน่วย | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน
58 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว | ท่อน | 307.94 |  |  |  |  | 1 | ปูนซิเมนต์ผสม | 21.15 | กก. | 1.9 | 40.185
59 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว | ท่อน | 373.36 |  |  |  |  | 2 | ทรายหยาบ | 0.11 | ลบ.ม. | 130 | 14.3
60 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 14.02 |  |  |  |  | 3 | น้ำผสม | 6 | ลิตร | 0.01 | 0.06
61 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 18.69 | [8 empty] | รวมราคา/ตร.ม. | 54.545
62 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว | อัน | 25.70 |  |  |  |  | งานบุผิวผนัง
63 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 12.62 |  |  |  |  | ที่ | รายการ | จำนวนใช้/ลบ.ม. | หน่วย | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน
64 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 18.69 |  |  |  |  | 1 | แผ่นกระเบื้อง | 1 | ตร.ม. | 0 | 0
65 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว | อัน | 28.04 |  |  |  |  | 2 | ปูนซิเมนต์ผสม | 18 | กก. | 1.9 | 34.2
66 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 18.69 |  |  |  |  | 3 | ปูนยาแนว | 0.38 | กก. | 25 | 9.5
67 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 25.70 |  |  |  |  | 4 | ทรายละเอียด | 0.04 | ลบ.ม. | 223 | 8.92
68 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 35.05 |  |  |  |  | 5 | น้ำผสม | 6 | ลิตร | 0.01 | 0.06
69 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา TSD | ท่อน | 37.38 | [8 empty] | รวมราคา/ตร.ม. | 52.68
70 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตรา TSD | ท่อน | 46.73 |  |  |  |  | ก่ออิฐบล็อค หนา 7-9 ซม.
71 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา TSD | ท่อน | 60.75 |  |  |  |  | ที่ | รายการ | จำนวนใช้/ลบ.ม. | หน่วย | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน
72 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตรา TSD | ท่อน | 70.09 |  |  |  |  | 1 | อิฐบล็อค | 13 | ก้อน | 5.14 | 66.82
73 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตรา TSD | ท่อน | 168.22 |  |  |  |  | 2 | ปูนซิเมนต์ผสม | 6.75 | กก. | 1.9 | 12.825 |  | 5.14
74 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 48.60 |  |  |  |  | 3 | ทรายหยาบ | 0.03 | ลบ.ม. | 130 | 3.9
75 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 58.88 |  |  |  |  | 4 | น้ำผสม | 5 | ลิตร | 0.01 | 0.05
76 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 96.26 |  |  |  |  | 5 | น้ำยาผสมปูนก่อ | 0.18 | ลิตร | 35 | 6.3
77 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราเสือ | ท่อน | 121.50 | [8 empty] | รวมราคา/ตร.ม. | 89.895
78 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราเสือ | ท่อน | 158.88
79 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราเสือ | ท่อน | 242.99
80 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราเสือ | ท่อน | 392.52 |  |  |  |  | ก่ออิฐบล็อค หนา 9 ซม.
81 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราเสือ | ท่อน | 542.06 |  |  |  |  | ที่ | รายการ | จำนวนใช้/ลบ.ม. | หน่วย | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน
82 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราเสือ | ท่อน | 869.16 |  |  |  |  | 1 | อิฐบล็อค | 13 | ก้อน | 9.35 | 121.55 |  | 9.35
83 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 5.14 |  |  |  |  | 2 | ปูนซิเมนต์ผสม | 6.75 | กก. | 1.9 | 12.825
84 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 6.54 |  |  |  |  | 3 | ทรายหยาบ | 0.03 | ลบ.ม. | 130 | 3.9
85 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 10.28 |  |  |  |  | 4 | น้ำผสม | 5 | ลิตร | 0.01 | 0.05
86 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 11.21 |  |  |  |  | 5 | น้ำยาผสมปูนก่อ | 0.18 | ลิตร | 35 | 6.3
87 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 16.82 | [8 empty] | รวมราคา/ตร.ม. | 144.625
88 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 23.36
89 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 37.38
90 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 56.07
91 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 93.46 | [14 empty] | 0.2 | 1.2 | 0.222 | 0.2664
92 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา TSD | อัน | 4.67 | [14 empty] | 1 | 2 | 1.222 | 2.444
93 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตรา TSD | อัน | 7.48 | [17 empty] | 2.7104
94 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา TSD | อัน | 9.35
95 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 11.21
96 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 14.95
97 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 16.82
98 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 23.36
99 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 32.71
100 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 60.75
101 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 88.79
102 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 158.88
103 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง | อัน | 8.41 | [7 empty] | วัสดุ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อ | รวมราคา
104 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา TSD | อัน | 4.67 | [7 empty] | ที่ใช้ | ต่อหน่วย | ของวัสดุ | หน่วย (บาท) | ทั้งหมด (บาท)
105 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา TSD | อัน | 9.35 | [5 empty] | ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูผิวพื้น |  | ปูนซีเมนต์ | 20.02 | กก. | 2.25 | 45.045
106 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 5.61 | [5 empty] | (ความหนา 5 ซม.) |  | ทรายหยาบ | 0.11 | ลบ.ม. | 130 | 14.3
107 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 9.35 | [7 empty] | น้ำผสมปูน | 6 | ลิตร | 0.01 | 0.06
108 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 14.02 | [5 empty] | ราคา / ตร.ม. | [5 empty] | 59 | 35.4
109 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 18.69
110 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 28.04
111 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 37.38
112 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. | ท่อน | 252.34 | [5 empty] | - เสาเอ็นและคานทับหลัง |  | วัสดุ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อ | รวมราคา
113 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. | ท่อน | 345.79 | [5 empty] | ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม. |  | ที่ใช้ | ต่อหน่วย | ของวัสดุ | หน่วย (บาท) | ทั้งหมด (บาท)
114 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | ท่อน | 542.06 | [7 empty] | - คอนกรีต | 0.01 | ลบ.ม. | 1612 | 16.12 |  | 6
115 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. | ท่อน | 1,102.80 | [7 empty] | - เหล็กเสริมคอนกรีต | 2.65 | กก | 27.1 | 71.815 |  | 2
116 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. | ท่อน | 1,691.59 | [7 empty] | -แบบหล่อคอนกรีต | 0.2 | ตร.ม. | 483 | 96.6
117 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. | ท่อน | 327.11 | [11 empty] | 184
118 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. | ท่อน | 457.95
119 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | ท่อน | 670.56 | [5 empty] | - เสาเอ็นและคานทับหลัง |  | วัสดุ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อ | รวมราคา
120 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. | ท่อน | 1,137.85 | [5 empty] | ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม. |  | ที่ใช้ | ต่อหน่วย | ของวัสดุ | หน่วย (บาท) | ทั้งหมด (บาท)
121 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม . | ท่อน | 1,586.45 | [7 empty] | - คอนกรีต | 0.02 | ลบ.ม. | 1612 | 32.24
122 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม. | ท่อน | 2,002.34 | [7 empty] | - เหล็กเสริมคอนกรีต | 2.71 | กก | 27.1 | 73.441
123 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม. | ท่อน | 3,838.79 | [7 empty] | -แบบหล่อคอนกรีต | 0.3 | ตร.ม. | 483 | 144.9
124 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. | ท่อน | 380.84 | [11 empty] | 250
125 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. | ท่อน | 525.70
126 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | ท่อน | 883.18
127 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. | ท่อน | 1,467.29
128 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. | ท่อน | 1,899.54
129 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม. | ท่อน | 2,546.27
130 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม. | ท่อน | 4,971.97
131 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 10 ซม. | ท่อน | 240.00
132 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 15 ซม. | ท่อน | 320.00
133 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 20 ซม. | ท่อน | 480.00
134 | มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว | ม้วน | 1,588.79
135 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15 | กก. | 33.83
136 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 | กก. | 38.60
137 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ลอนโค้ง ตราเพชร | แผ่น | 15.42
138 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 32.71
139 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 32.71
140 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 37.38
141 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 31.78
142 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 27.57
143 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 41.12
144 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 36.92
145 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.4 ซม. สีต่าง ๆ ตราเพชร | แผ่น | 25.23
146 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีต่าง ๆ ตราเพชร | แผ่น | 34.58
147 | ครอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 56.07
148 | ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 46.73
149 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. | แผ่น | 216.82
150 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม. | แผ่น | 265.42
151 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง | แผ่น | 126.17
152 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง | แผ่น | 221.97
153 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. | แผ่น | 154.21
154 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น | 140.19
155 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายิปรอค | แผ่น | 129.91
156 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรายิปรอค | แผ่น | 157.94
157 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม | แผ่น | 224.30
158 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น | 224.30
159 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น | แผ่น | 2,014.96
160 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 3,929.91
161 | กระจกใส หนา 5 มม. | ตร.ฟุต | 31.78
162 | กระจกใส หนา 6 มม. | ตร.ฟุต | 38.79
163 | ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 700.93
164 | ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 700.93
165 | ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 514.02
166 | ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 514.02
167 | ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 514.02
168 | ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 560.75
169 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์ | กระป๋อง | 789.72
170 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 656.07
171 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน | แกลลอน | 616.82
172 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ ( 4 seasons) | กระป๋อง | 570.09
173 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | กระป๋อง | 532.71 | [20 empty] | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อ | รวมราคา
174 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | กระป๋อง | 1,378.51 | [20 empty] | ต่อหน่วย | ของวัสดุ | หน่วย (บาท) | ทั้งหมด (บาท)
175 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | กระป๋อง | 1,612.15 | [20 empty] | 69 | ก้อน | ท่อน | #VALUE!
176 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ | กระป๋อง | 364.49 | [20 empty] | 8 | กก. | #VALUE! | #VALUE!
177 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตราที โอ เอ | กระป๋อง | 1,294.39 | [20 empty] | 5.145 | กก. | #VALUE! | #VALUE!
178 | สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราทีโอเอ | กระป๋อง | 724.30 | [20 empty] | 0.025 | ลบ.ม. | ท่อน | #VALUE!
179 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 202) | กระป๋อง | 771.03 | [20 empty] | 10 | ลิตร | #REF! | #REF!
180 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 929.91 | [22 empty] | รวม | #VALUE!
181 | สีย้อมไม้ วู้ดสเตน ชนิดเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ทีโอเอ | กระป๋อง | 642.99
182 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 404) | กระป๋อง | 934.58
183 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 1,233.64 | [20 empty] | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อ | รวมราคา
184 | แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 425.24 | [20 empty] | ต่อหน่วย | ของวัสดุ | หน่วย (บาท) | ทั้งหมด (บาท)
185 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO | กระป๋อง | 156.55 | [20 empty] | 138 | ก้อน | ท่อน | #VALUE!
186 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (BEGER รุ่น M-44) | กระป๋อง | 467.29 | [20 empty] | 17 | กก. | #VALUE! | #VALUE!
187 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | โหล | 93.46 | [20 empty] | 10.295 | กก. | #VALUE! | #VALUE!
188 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | โหล | 93.46 | [20 empty] | 0.06 | ลบ.ม. | ท่อน | #VALUE!
189 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว | โหล | 74.77 | [20 empty] | 10 | ลิตร | #REF! | #REF!
190 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว | โหล | 74.77 | [22 empty] | รวม | #VALUE!
191 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 572.43
192 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 570.09
193 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 495.33
194 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 518.70
195 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 532.71
196 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 757.01
197 | น๊อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว | กก. | 70.09
198 | ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 32.71
199 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ตรามือ | กก. | 37.91
200 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรามือ | กก. | 34.37
201 | ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 51.40
202 | ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 | กก. | 38.32
203 | ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 | กก. | 9.35
204 | ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 1.87
205 | ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 1.87
206 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 3.27
207 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 3.27
208 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ตราวิทโก้ | ชุด | 65.42
209 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ตราวิทโก้ | ชุด | 74.77
210 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว | อัน | 23.36
211 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง | ตัน | 2,429.91
212 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร (น้ำเงิน) | ตัน | 2,112.15
213 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ 299 | ตัน | 1,981.31
214 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ (เขียว) | ตัน | 1,728.97
215 | ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์ | กระป๋อง | 394.86
216 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 121.03
217 | ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระจก | หลอด | 129.91
218 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม ตราช้าง | กระป๋อง | 58.88
219 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง | กระป๋อง | 128.97
220 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราช้าง | กระป๋อง | 227.10
221 | ทรายหยาบ ราคาท่าทราย | ลบ.ม. | 84.11
222 | ทรายหยาบ ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอเมือง) | ลบ.ม. | 93.46
223 | ทรายละเอียด ราคาท่าทราย | ลบ.ม. | 168.22
224 | ทรายละเอียด ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอเมือง) | ลบ.ม. | 186.92
225 | หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอพรานกระต่าย) | ลบ.ม. | 300.93
226 | หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอพรานกระต่าย) | ลบ.ม. | 274.77
227 | ทรายถมที่ ราคาท่าทราย | ลบ.ม. | 70.09
228 | ทรายถมที่ ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอเมือง) | ลบ.ม. | 84.11
229 | หินคลุก ราคา ณ โรงโม่ (อำภอพรานกระต่าย) | ลบ.ม. | 209.35
230 | ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 50.47
231 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม. | อัน | 180.00
232 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม. | อัน | 100.00
233 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 100 ซม. | อัน | 110.00
234 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 815.42
235 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 1,280.37
236 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราเนชั่น | ม้วน | 746.73
237 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ | ม้วน | 1,228.97
238 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 1,196.26
239 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ | ม้วน | 1,985.98
240 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 1,948.60
241 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่น | ม้วน | 1,232.71
242 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 782.24
243 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 1,012.15
244 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ | ม้วน | 521.50
245 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 557.01
246 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ | ม้วน | 928.04
247 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 893.46
248 | สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล | ชุด | 32.71
249 | เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล | อัน | 28.04
250 | เต้ารับ (เดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล | ชุด | 44.39
251 | เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นแนล | อัน | 28.04
252 | เต้าเสียบ ตรา VENA | อัน | 18.69
253 | บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 88.79
254 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 17.13
255 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | หลอด | 56.08
256 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | ดวง | 21.03
257 | หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | ดวง | 91.90
258 | หลอดตะเกียบ ขนาด 11 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU11E272V | ดวง | 51.40
259 | หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU14E272V | ดวง | 83.18
260 | หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 8 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD8E27HD3T | ดวง | 45.79
261 | หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 11 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD11E27HD3T | ดวง | 70.09
262 | หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 14 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD14E27HD3T | ดวง | 45.79
263 | โถส้วมธรรมดานั่งยอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-17918X | ชิ้น | 1,214.95
264 | โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 1401 | ชุด | 2,616.82
265 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF- 412 | ชิ้น | 887.85
266 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307 | ชิ้น | 1,009.35
267 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-17389X | ชิ้น | 1,014.02
268 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013 | ชิ้น | 700.93
269 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-910 | ชิ้น | 757.01
270 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005 | ชิ้น | 654.21
271 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805 | ชิ้น | 299.07
272 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-595 | ชิ้น | 280.37
273 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 834 | ชิ้น | 327.10
274 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรา Champion รุ่น S-003 | ชิ้น | 112.15
275 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF- 9002 | ชิ้น | 280.37
276 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-503 | ชิ้น | 280.37
277 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-596 | ชิ้น | 280.37
278 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 836 | ชิ้น | 327.10
279 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-504 | ชิ้น | 279.44
280 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรา Champion รุ่น P-006 | ชิ้น | 140.19
* หมายถึงราคา Price List
หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว
รายการ
รายการ
รายการ

## Sheet1
1 | 0.65
2 | 8.97
3 | 2.8
4 | 21.95
5 | 5.34
6 | 1.45
7 | 9.08
8 | 3.07
9 | 2.07
10 | 0.88
11 | 0.2
12 | 6.67
13 | 3.1
14 | 0.27
15 | 0.07
16 | 2.46
17 | 0.81
18 | 0.96
19 | 0.34
20 | 0.36
21 | 2
22 | 0.14
23 | 2.58
24 | 0.62
25 | 0.21
26 | 1.66
27 | 0.65
28 | 3.11
29 | 0.27
30 | 0.77
31 | 1.58
32 | 2.33
33 | 2.22
34 | 1.64
35 | 0.83
36 | 0.33
37 | 0.89
38 | 6.67
100